*Předmět díla:*

*Objekt:*

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

*TDS:*

*Projektant:*

***změnový list číslo 1***

Rozšíření prostoru denního stacionáře

*Domov pro seniory Háje*

*Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje*

*FITAZ spol. s r. o., Pancířová 9, 143 00 Praha 4* - *Modřany*

*VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, ICO: 278 63 531*

*Architekture interior project, Písařská 2075/7, 143 00 Praha 4*

popis změny:

Odůvodnění změny:

zmenšení rozsahu zemních prací, zmenšená demontáž SDK podhled, vyšší rozsah bourání podkladních betonů terasa, provedení finálního povrchu fasády v celé ploše, střecha sněholamy, podokapní žlab CU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Změnu vyvolal:* | *Zhotovitel* | | |
|  | *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | *zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla* | | *X* |
| Údaje o změně | *úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla* | |  |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | |  |
|  | *§ 222 odst. 4* | | *X* |
| *Jedná se o změnu ve* | *§ 222 odst. 5* | |  |
| *(zatrhnout)* | *§ 222 odst. 5* | |  |
|  | *§ 222 odst. 7* | |  |
|  | *zápis do SD (deníku změn)* | |  |
| *Způsob projekčního* | *dodatek k PD* | | *X* |
|  | *(zaškrtnout)* | *dokumentace skut. provedení* | |  |
|  |  | *jiné* | |  |
| Údaje o složení ceny  změny | *hodnota přípočtů (víceprací) 128 975,-* | | *148 321,25 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | *128 975,-* |
| *hodnota odpočtů (méněprací) 138 038,53* | | *158 744,31 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | *138 038,53* |
| Údaje o ceně změny | *ocenění změny předložil:* | | *Jiří Krafta, jednatel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | *-* | *9 063,53 Kč* |
| *Výše DPH* | *sazba: \ 15%* | *-* | *1 359,53 Kč* |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | *-* | *10 423,06 Kč* |
| *údaje* o *dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn* c| | | | |
| termíny | *Termín realizace změny:* | | *v průběhu stavby* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:* | | *NE* | |
| Odsouhlasení změny | *Změnu odsouhlasil:* | | *datum* | *podpis* |
| *Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jiří Krafta* | | *30.08.2023* |  |
| *Zhotovitel (statutární zástupce): Jiří Krafta* | | *30.08.2023* |  |
| *TDS: VAGO s.r.o.* | |  |  |
| *Projektant:* | |  |  |
|  | *Objednatel (statut.zástupce): Mgr. Dagmar Zavadilová* | |  |  |
| *přílohy* | *Přílohy: Položkový rozpočet* | | | |