Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

č. zhotovitele **4182/10/0** č. objednatele **SML2023-011.01-INV516**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

**„ČOV Přerov –** **doplnění záložního dmychadla“**

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena: Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521

Bankovní účet : XXXXXXXXXXXXXX

Telefon: 581 299 111

E-mail: [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**KUNST, spol. s r.o.**

Palackého 1906, 75301 Hranice

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Bankovní účet: XXXXXXXXXXXXX

Telefon: 581 699 999

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 690

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst. 20.1 Smlouvy o dílo mění termín realizace zakázky.

**Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu realizace díla „ČOV Přerov – doplnění záložního dmychadla“ z důvodu pozdního dodání dmýchadla výrobcem.**

**Postup realizace je upraven tak, aby do 31.08.2023 byly dokončeny montážní práce na strojní části. Následně budou pokračovat práce na technologické elektroinstalaci, napojení na RS a uvedení do automatického provozu. Změnou termínu tak nedojde k omezení provozu biologické linky ČOV.**

**IV. Lhůta a místo plnění:**

**4.2. Původní termín realizace stavby**

Termín zahájení díla: 01. 05. 2023

Termín dokončení a předání díla: 30. 08. 2023

**Upřesněný termín realizace stavby**

Termín zahájení díla: **01. 05. 2023**

Termín dokončení a předání díla: **31. 10. 2023**

**XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:**

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 3979/20/0, č. objednatele SML2022-001-INV499 ze dne 19. 01. 2022.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1, Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 4182/10/0 a číslo objednatele SML2023-011-INV516, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Hranice, dne: 17.08.2023 Přerov, dne: 17.08.2023

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D. Michal Zácha

jednatel společnosti předseda představenstva