SMLOUVA O DÍLO   č.  22029

zpracování projektové dokumentace

„Vestavba bytů a st.úpravy  čp.585/III v J.Hradci“

uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

- I. Smluvní strany

- OBJEDNATEL:		Teplospol a.s.

- Sídlo:				sídliště Vajgar 585, Jindřichův Hradec III,

- 377 01 Jindřichův Hradec

- Spisová zn.:			B 896 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

- Zastoupený:			Ing. Stanislavem Mrvkou, předsedou představenstva a

- Ing. Milanem Kučerou, členem představenstva a.s.

- IČ:			         25171283

- DIČ:				CZ25171283

- Osoby oprávněné k jednání

- ve věcech technických:	xxxxx xxxxxx, tel. xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxx xxxxxx, tel. xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxx xxxxxx, tel. xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bankovní spojení:	         ČSOB a.s., pobočka Jindřichův Hradec

- Číslo účtu:		         266556436/0300

- (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: 		  JPS J. Hradec s.r.o.

Sídlo:				   Karlov 37

377 01 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec IV

Adresa pro doručování:       Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec II

Spisová zn.:			  C 10525 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený:			  Ing. Milanem Špulákem, jednatelem

IČO:				  260 35 138

DIČ:				  CZ 260 35 138

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech technických:	Ing. Milan Špulák, tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx,

email: xxxxx xxxxxx

Bankovní spojení:	          MONETA  Money Bank a.s., J. Hradec

Číslo účtu:		          156087683/0600

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ  :

Předmětem plnění jsou projekční a inženýrské práce na akci:

„Vestavba bytů a st.úpravy  čp.585/III v J.Hradci“

Projektové práce budou zahrnovat řešení vestavby bytů a stavebních úprav č.p. 585/III v J. Hradci a budou provedeny v následujících výkonových fázích:

- studie stavby

- PD pro společné povolení návrh/studie stavby

- PD pro provedení stavby projektová dokumentace  pro provedení stavby

- výkazy výměr – rozpočet

Dokumentace bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v tiskové podobě, 1 x elektronicky na CD ve formátech PDF, XLS, DWG.

- ČAS  PLNĚNÍ :

- návrh/studie stavby - 45 dnů po podpisu smlouvy o dílo, datum dodání bude uveden v samostatném protokolu po podpisu smlouvy

- projektová dokumentace pro společné povolení – 90 dnů po odsouhlasení zvolené varianty návrhu řešení objednatelem (přesné datum dodání bude uvedeno po odsouhlasení návrhu řešení v samostatném protokolu)

- projektová dokumentace  pro provedení stavby (DPS) - 90 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení (přesné datum dodání bude uvedeno po odsouhlasení návrhu řešení v samostatném protokolu)

- položkový rozpočet+výkaz výměr -  100 dnů  po nabytí právní moci stavebního povolení

- CENA  PLNĚNÍ :

- studie stavby										 xx.xxx,- Kč

- PD pro společné povolení návrh/studie stavby					xxx.xxx,- Kč

- PD pro provedení stavby projektová dokumentace  pro provedení stavby 		xxx.xxx,- Kč

- výkazy výměr – rozpočet								 xx.xxx,- Kč

- Cena celkem bez DPH			   			            		xxx.xxx,- Kč

DPH					     			          			xxx.xxx,- Kč

Cena celkem včetně DPH					          			xxx.xxx,- Kč

Cena nezahrnuje správní poplatky ani náklady za případné průzkumy a posudky.

Cena nezahrnuje radonový a hydrogeologický průzkum.

IV.  FAKTUROVÁNÍ

Faktury za projektové práce budou vystaveny po dokončení a předání jednotlivých výkonových fázích. Objednatel uhradí faktury vystavené řádně a v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 15 dnů  po  jejich obdržení.

V.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel je v prodlení s předáním části nebo celého díla.

- Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel je v prodlení se zaplacením ucelené projektové části dohodnuté v bodě III. této smlouvy.

VI.  SMLUVNÍ  POKUTY

- Při prodlení zhotovitele se zhotovením díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odevzdáním díla, které činí 0,005 % z ceny plnění za každý započatý den prodlení.

- Při prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli z nezaplacené částky smluvní pokutu ve výši 0,005% za každý den prodlení a to od uplynutí sjednaného dne splatnosti až do jejího úplného zaplacení.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- Pokud objednatel zjistí, že odborné činnosti nebyly provedeny zhotovitelem řádně, v obvyklé kvalitě, je objednatel oprávněn požadovat:

- bezplatné odstranění vady ve lhůtě 3 pracovních dnů, jedná-li se o vady odstranitelné, nebo

- požadovat přiměřenou slevu z ceny, jedná-li se o vady neodstranitelné, nebo

- odstoupit od smlouvy, jedná-li se o opakované provedení odborných činností s vadami (alespoň 3x).

- Objednatel může uplatnit práva z vadného plnění u zhotovitele kdykoli po jejich zjištění v průběhu 2 let po předání.

- Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody vzešlou z vady provedených odborných činností.

VIII. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

Obě smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se nutnost dodatečného plnění oproti původnímu zadání díla, bude termín dokončení díla uvedený v článku II. této smlouvy prodloužen o dobu, za jakou objednatel předá požadovaný doplněk zhotoviteli. Cena za dodatečné plnění bude stanovena v souladu s článkem III. této smlouvy.

Technický dozor investora bude prováděn jako občasný.

IX.  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každý účastník obdrží 1 stejnopis.

- Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

V J. Hradci dne: ……………………	                             		V J. Hradci dne: …………………….

| Objednatel: …………………………. Ing. Stanislav Mrvka předseda představenstva a.s. . | …………………………. - Ing. Milan Kučera člen představenstva a.s. . | Zhotovitel: ………………………………. Ing. Milan Špulák, jednatel JPS J. Hradec s.r.o. |
| --- | --- | --- |