	 Název akce:          

,, Realizace stavebních úprav pro odborné učebny v projektu ITI,,
Počítačová 3D učebna Čéčova a Počítačová 3D učebna a kabinet Nerudova

	



	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 01

	Investor:
	Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice

sídlo: Nerudova 9, 370 04 České Budějovice

IČ: 62537784

DIČ: 077-62537784 neplátci DPH


	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Zdeněk Šrom, ředitel školy

	Zhotovitel:
	JM Bau s.r.o.

sídlo: Nová 631, 37401 Trhové Sviny

IČ: 03836126

DIČ: CZ 03836126


	Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Petr Vinklárek, jednatel společnosti



	Projektant:


	DESIGN 4AVI s.r.o., 
sídlo: Pražská 63, 102 00 Praha 10

IČ:07303289 
DIČ: CZ 07303289

	Zastoupení projektanta ve věcech technických:
	Sebastian Fenyk, hlavní projektant

	Technický dozor stavby (TDS):
	Ing. Petr Jiráček, 

Polní 947/2, 37372 Lišov

IČO:07822138


	Zastoupení TDS ve věcech smluvních a technických:
	Ing. Petr Jiráček

	Datum vyhotovení ZL:
	28.07.2023


	Název změny:                  
                                         změna č.1 – oprava omítek
                                             

	Způsob odeslání / předání


	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	datum odeslání / předání:   
	28.07.2023



	Odkazy na specifikaci:
	ZLč. 01 - oprava omítek

	na projektové podklady:
	Změna není zanesena do PD



	na rozpočtové podklady:
	ZLč. 01 - oprava omítek

	na jinou část smlouvy:
	Dodatek č. 1 k SoD


	Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

chyba v PD  FORMCHECKBOX 

chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

vyšší moc FORMCHECKBOX 

jiné okolnosti FORMCHECKBOX 

Předmět změny:                           

Oprava nesoudržných omítek
Popis změny:         

Při řezání a sekání drážek (dle projektové dokumentace) ve stěnách byla zjištěna značná nesoudržnost stávajících povrchových, podkladových vrstev stěnových konstrukcí. Pro zdárné a bezvadné dokončení díla bude nutné přistoupit k celoplošné opravě povrchů namísto uvažovaných lokálních vyspravení.
Zdůvodnění změny:         
Výše popsaná změna byla vyvolaná stávajícím stavem objektu a její provedení je nezbytně nutné pro dokončení díla.  Tato změna přesahuje předpokládaný rozsah opravy dle SOD a je zachycena na fotodokumentaci                           



	Dopad na cenu cekem (bez DPH):



	                   67.268,80 Kč bez DPH

                   14.126,45 Kč DPH 21%

                   81.395,25 Kč vč.21% DPH     

        

	Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)


	                      -4.080,00 Kč bez DPH

                         -856,80 Kč DPH 21%

                      -4.936,80 Kč vč.21% DPH             



	Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)

	                      71.348,80 Kč bez DPH

                      14.983,25 Kč DPH 21%

                      86.332,05 Kč vč.21% DPH     

	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 


	beze změn

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:         změnu přijímám   FORMCHECKBOX 
                   změnu zamítám   FORMCHECKBOX 

(v případě zamítnutí důvod) :

Za objednatele stavby:           

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                          Mgr. Zdeněk Šrom, ředitel školy


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                       Ing. Petr Jiráček, TDS          

 Stanovisko projektanta stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................

                                                                                                Sebastian Fenyk, hlavní projektant
Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do dodatku č. 1 k SoD. 

Za objednatele stavby:           

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                          Mgr. Zdeněk Šrom, ředitel školy

Za zhotovitele stavby:

                                                                            .......................................................             

                                                                            Petr Vinklárek, jednatel společnosti
                                                                            

	Přílohy: 

Položkový rozpočet změna č.1
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