**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 101-2023**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších na zhotovení stavby s názvem

**„Herní plocha s povrchem SmartSoft“**

(dále jen jako **„dodatek“**)

**I. Smluvní strany**

**Smluvní strany:**

1. **Zhotovitel:**  **4soft, s.r.o.**

sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41

zastoupen:

ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli

ve věcech technických: Ing. Radkem Prouzou, koordinátorem staveb

IČO: 287 03 324

DIČ: CZ287 03 324

zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

e-mail: [info@4soft.cz](mailto:info@4soft.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald

č. účtu: 43-4960250267/0100

dále jen jako **„zhotovitel“,**

**a**

1. **Objednatel: Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace**

sídlo: Hlavní 440, Mariánské Lázně, 353 01

zastoupen:

ve věcech smluvních: Bc. Vladimírou Paločkovou - ředitelkou

ve věcech technických: Bc. Vladimírou Paločkovou - ředitelkou

IČO: 70997578

tel: 725 411 687

e-mail: 3.matskola@gmail.com

dále jen jako **„objednatel“,**

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako **„smluvní strany“,**

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:**

**dodatek ke smlouvě o dílo č. 101-2023, ze dne 22. 6. 2023** (dále jen jako „**smlouva o dílo**“).

**II. Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla dle smlouvy o dílo, a to změna **grafického návrhu a termín pro dokončení díla**. Důvodem změny je změna umístění realizované plochy**.**

**III. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně díla dle upraveného grafického návrhu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku(dále jen jako **„upravený grafický návrh“**), a tedy **smluvní strany tímto zcela nahrazují původní grafický návrh, který tvořil přílohu č. 1 smlouvy o dílo, upraveným grafickým návrhem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.** Nadále tedy bude dílo dle dohody smluvních stran zhotovováno v souladu s upraveným grafickým návrhem, který tvoří přílohu č. 1tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla tak, že **smluvní strany tímto ruší původně v odst. III., v článku 3.1 smlouvy o dílo sjednaný termín dokončení díla do 31. 8. 2023 a nahrazují jej novým termínem pro dokončení díla do 30. 9. 2023,** a tedy **uvedené ustanovení smlouvy o dílo zní dle dohody smluvních stran nově takto:** „*Zhotovitel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek provést dílo do 30. 9. 2023****.*“**

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Pojmy a slovní spojení v jednotném i množném čísle, které nejsou definovány v tomto dodatku mají pro účely tohoto dodatku význam vymezený smlouvou o dílo.
2. Tento dodatek, jakož i smlouvu o dílo je možné měnit výhradně formou písemných a očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají mezi smluvními stranami i nadále platná a účinná a nejsou tímto dodatkem dotčena.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě důkladně přečetly, jeho obsah je určitý a srozumitelný, a na znamení souhlasu s ním jej svobodně a vážně vlastnoručně podepisují.

V Tanvaldu dne 4. 9. 2023 V Mariánských Lázníchdne …………………..

Za zhotovitele: Za objednatele

………………………………………. …..…………………………………

Mgr. Michal Kubín - jednatel Bc. Vladimíra Paločková - ředitelka

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 – grafický návrh č. O2-10123VB ze dne 1. 9. 2023