**Dodatek č. 1**

**S M L O U V A O D Í L O**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **1147/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**„VD Kadaň ˗ trámce pro hydraulický nakládací jeřáb** ˗ **II. etapa“** ˗ **projektová dokumentace (DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

**Zástupce objednatele:**

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: „VP PROJEKTING“ s.r.o.**

 **projekční a inženýrská činnost**

sídlo:

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán** na základě domluvy z výrobního výboru, kde bylo domluveno sjednocení dílčích plnění a tím prodloužení původně prvního dílčího plnění, pro dostatečné zapracování připomínek zaměstnanců Povodí Ohře a zpracování dokladové části projektu.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, V. Platební podmínky

### **III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

#### Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, **nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. první dílčí termín ˗ předání PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 31.05.2023**
2. druhý dílčí termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) včetně inženýrské činnosti: **nejpozději do 31.08.2023**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc po schválení v investiční komisi** (dále jen IK PŘ)

#### Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

####

#### **Nové znění:**Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu, **nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

b) první dílčí termín ˗ předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 31.08.2023**

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK)

### **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD ve výši 40 %, 234 000,- Kč, **tj. 93 600,- Kč bez DPH**.
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD včetně inženýrské činnosti ve výši 40 % z částky 234 000,- Kč, **tj.93 600,- Kč bez DPH.**
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 234 000,- Kč, **tj. 46 800,- Kč bez DPH**.

 Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. **502 857, 502 858, 502 859**.

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD včetně inženýrské činnosti ve výši 80 % z částky 234.000,- Kč, **tj. 187 200,- Kč bez DPH.**
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 234 000,- Kč, **tj. 46 800,- Kč bez DPH**.

 Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. **502 857, 502 858, 502 859**.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Karlových Varech dne:

…………………………………… …………………………………….

Investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik „VP PROJEKTING“ s.r.o.