**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:** ………

**č. smlouvy objednatele: 1347/2022**

**„VD Habrovany - rekonstrukce “ – projektová dokumentace (DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**

sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu** aktualizace hydrologických dat ČHMÚ v závislosti na změně plochy povodí, která jsou důležitým podkladem pro návrh objektů dané akce.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění :

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

#### Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. první dílčí termín - předání rozborů sedimentu, geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu, posudku o TBD a dat ČHMÚ (1 x tištěné + 1 x elektronicky): **nejpozději do 15.04.2023**
2. druhý dílčí termín – předání kompletní PD včetně dokladové části (inženýrská činnost): **nejpozději do 31.08.2023**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. první dílčí termín - předání rozborů sedimentu, geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu, posudku o TBD a dat ČHMÚ (1 x tištěné + 1 x elektronicky): **nejpozději do 15.04.2023**
2. druhý dílčí termín – předání kompletní PD včetně dokladové části (inženýrská činnost): **nejpozději do 30.11.2023**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel prokurista

Povodí Ohře, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

*za objednatele za zhotovitele*