**Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění č. 2017/2**

**Knihovna AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1

IČ: 67985971

DIČ: CZ67985971

Zastoupená: Ing. Martinem Lhotákem, ředitelem

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Kontaktní osoba pro odevzdání a převzetí díla: Ing. Martin Lhoták, lhotak@knav.cz,

na straně jedné jako „**objednatel**“ a/nebo též „**zadavatel**“

a

**inQool a.s.**

Sídlo: Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

IČO: 29222389

DIČ: CZ29222389

jednající: Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský, členové představenstva společně

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně také jako „smluvní strany“

**Preambule**

Zhotovitel byl vybrán jako vítězný účastník v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: **„*Zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu INDIHU*“,** které bylo vyhlášeno dne 20. 12. 2016 a na základě cenové nabídky ze dne 7. 2. 2017, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZZVZ. Dne 9. 3. 2017 byla následně uzavřena ***Rámcová dohoda na zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu INDIHU***,ke které se váže tato **Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění**.

1. **Výzva objednatele k poskytnutí plnění**

Objednatel a zhotovitel tímto po vzájemné dohodě ruší výzvu č. 2017/1 a objednatel vyzývá zhotovitele touto výzvou č. 2017/2 k plnění v roce 2017 dle níže uvedeného harmonogramu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze/Etapa/Milník** | **Začátek** | **Konec** | **Práce v MD** |
| **Rok 2017 - 8 měsíců** | **2.5.2017** | **31.12.2017** | **276,5** |
| **VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY** |  |  |  |
| Předimplementační analýza | 1.5.2017 | 31.5.2017 | 29 |
| Datová vrstva, aplikační jádro systému, implementace knihoven (bez UI) | 1.6.2017 | 14.7.2017 | 42 |
| Seznam virt. výstav, správa struktury virt. výstavy | 15.7.2017 | 14.8.2017 | 35 |
| Administrace, správa uživatelů | 15.8.2017 | 31.8.2017 | 27 |
| Typy stránek 1 | 1.9.2017 | 31.10.2017 |  |
| Úvodní obrazovka výstavy |  |  | 9 |
| Obrazovka Perex výstavy |  |  | 10 |
| Úvodní obrazovka kapitoly |  |  | 16 |
| Obrazovka s obrázkem |  |  | 16 |
| Obrazovka s minihrou 1 - Najdi na obrázku |  |  | 20 |
| Typy stránek 2 | 1.11.2017 | 31.12.2017 |  |
| Obrazovka s videem |  |  | 24 |
| Obrazovka Parallax |  |  | 20 |
| Obrazovka Zoom in |  |  | 15 |
| Obrazovka se sekvencí obrázků |  |  | 13,5 |

**Za objednatele:**

V Praze, dne ………………………………

Ing. Martin Lhoták

**Vyjádření zhotovitele:**

Písemnou výzvu k plnění č. 2017/2 potvrzujeme a přijímáme.

V Brně, dne …………………………….

Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský