**Dodatek č.1**

**ke smlouvě o dílo č. HS 20/2022**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927, DIČ: CZ 00094927, Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
|  |  |
| Bankovní spojení, číslo účtu | ČNB 00-21137671/0710 |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Stavební společnost Kněždub, spol. s.r.o.** |
| Sídlo: | Jiřího z Poděbrad 996, 69662 Strážnice |
| IČO: | 42637899 |
| DIČ: | CZ42637899 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Oddíl C, vložka 2719, datum zápisu 8. 10. 1991 |
| Zastoupen: | Stanislav Říha, jednatel společnosti |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

**(„zhotovitel“)**

**Čl. 2**.

Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „**NÚLK – Rekonstrukce propustku hospodářského vjezdu do areálu MVJVM“.**

Při realizaci zemních prací byly ve výkopu zjištěny kabelové rozvody NN, které nebyly zaneseny do projektové dokumentace, jelikož jejich trasa nebyla známa. Tyto rozvody je nutno přeložit a pod komunikací uložit do chrániček, dále bylo zjištěno, že pro zpětnou úpravu nájezdové plochy k propustku nelze využít plánované množství původních ŽB panelů, z důvodu jejich poškození. Z tohoto důvodu je nutno navýšit počet nových ŽB panelů, na základě historických fotografií dojde k záměně kamenných obrubníků za dvojřádek z žulové kostky, na základě stanoviska správce a provozovatele SLP kabelového vedení tj. fy. Cetin, a.s. provede realizaci přeložky kabelového vedení SLP jimi pověřená firma a z důvodu úpravy nájezdových oblouků došlo k úpravě vjezdové brány a oplocení. Z výše uvedených změn vyplynulo navýšení díla, které je vyčísleno v přiloženém změnovém listu, který tvoří přílohu č.1 dodatku.

Za účelem dosažení dohody o změně ceny díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

**Čl. 3.**

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č. 1** ke Smlouvě dohodly na změně ceny díla

**Čl. 5,** Cena díla se navyšuje o částku 163 359,91 Kč bez DPH a  odstavec 5.1. nově zní:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH 3 138 013,20 Kč

DPH 21 % 658 982,77 Kč

Cena s DPH 3 796 995,97 Kč

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

**Čl. 4.**

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel jejího zveřejnění a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), že veškeré osobní údaje o něm budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici, dne 5. 9. 2023

...................................... ........................................................

 zhotovitel objednatel