|  |
| --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: S/ŘVC/135/R/SoD/2021 |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova |  |  |  | **SO 01** | **2.** |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2022 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: Položkový rozpočet ZL02 - Demolice podkladních betonů, obetonování chrániček |  |   | Paré č. |  | Příjemce |  |   |   |
|   |   | Fotodokumentace z realizace |  |   |  |   | 1 |  | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 2 |  | Zhotovitel |   |
|   |   |  |  |   |  |   | 3 |  | Projektant |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 4 |  | Supervize |   |
|   |   |  |  |   |  |   |  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Iniciátor změny: Objednatel |   |
|   | Popis Změny:  |   |
|   |    Podkladní betony nacházející se pod terénem byly provedeny ve větším rozsahu než předpokládal projekt. Pro možnost realizace základových konstrukcí byla nutná jejich částečná demolice. Potřeba obetonování chrániček bylo vyvoláno rovněž schválenou úpravou objektu SO 03 pro zachování záruk zhotovitele inženýrských sítí z předchozí etapy. Úpravy zahrnují obetonování stávajících inženýrských sítí a odečet kubatury zeminy z původního rozpočtu. S úpravami projektant souhlasí.   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **-559,20** | **52.980,24** | **52.421,04** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **NE** |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**Změnový list odpovídá odstavci D.a), kdy zadavatel nemohl předvídat, že bude molo z předchozí etapy přebetonované a zasahovat tak do objektu budoucí provozní budovy. Zároveň vícepráce s tímto spojené nepřekročí hodnotu 50 % této zakázky.*  |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat*,*** *podkladní betony byly skryty pod původní zeminou*  |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky, jedná se o dodatečné práce** *jedná se o drobné stavební práce, spojené s provedením výkopových prací bez použití speciální mechanizace* |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku,**  *viz. samostatná tabulka s procenty jednotlivých změn*  |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**  |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**  |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Projektant (autorský dozor) | XXXXXXXXXX |   | datum |  | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Garant smlouvy objednatele | XXXXXXXXXX |   | datum |   |  | Podpis |   |   |
|   | Supervize | XXXXXXXXXX |   | datum |  | Podpis |   |   |
|   | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | XXXXXXXXXX |   | datum |   |  | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/135/R/SoD/2021* | *předpokládaný výdaj v Kč* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |  |  |
|  | *týká se bodu :*  | *63.429,46 Kč vč. DPH* |  |  |  |  |  |  |
|   | **Objednatel**  |  |   | datum |  | Podpis |   |   |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | XXXXXXXXXX |   | datum |  | Podpis |  |  |
|  | **příkazce operace:** | Ing. Lubomír Fojtů |   | datum |  | Podpis |  |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | XXXXXXXXXX |   | datum |  | Podpis |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Ing. Lubomír Fojtů |   | datum |  | Podpis |  |  |
|   | **Zhotovitel** | XXXXXXXXXX |   | datum |  | Podpis |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: | **2221\_1** | **Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova** |
| Objekt: |   | **002 - SO 02** | **Terénní úpravy, zpevněné plochy** |
| Rozpočet: | **ZL02** | **Demolice podkladních betonů, obetonování chrániček** |
| Objednatel: | **Ředitelství vodních cest ČR** | IČO: | **67981801** |
|  |  | **nábř. L. Svobody 1222/12** | DIČ: | **CZ67981801** |
|  |  | **11015** | **Praha 1** |   |  |   |
| Zhotovitel: | **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** | IČO: | **48529303** |
|  |  | **Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno** | DIČ: | **CZ48529303** |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   |  |
| PSV |   |   |   |   |  |
| MON |   |   |   |   |  |
| Vedlejší náklady |   |   |  |
| Ostatní náklady |   |   |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace daní |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % |  | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % |  | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % |  | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |  | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: 2221\_1 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova |
| Popis objektu: 002 - SO 02 - Terénní úpravy, zpevněné plochy |  |  |
| Popis rozpočtu: ZL02 - Demolice podkladních betonů, obetonování chrániček |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 1 | Zemní práce | HSV |   |   |  | 1,2 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV |   |   |  | 40,3 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |   |   |  | 58,6 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   |  | 100,0 |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: | 2221\_1 | Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova |
| O: | 002 - SO 02 | Terénní úpravy, zpevněné plochy |
| R: | ZL02 | Demolice podkladních betonů, obetonování chrániček |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **617,45** |
| 1 | 122151104R | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, objem do 500 m3 strojně, vč. likvidace přebytečné zeminy | m3 | -5,82500 |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |
|  |  | viz TZ př.č. D.1.1.b-03-1a a v.č. D.1.1.b-03.1 až 3 |
|  |  | 50% hor.tř.II. a 50% hor.tř.III |
|  |  | - odkopávky v hornině tř.II 50% a v hor.tř.III 50% objemu do 1000m3 |
|  |  | - přemístění výkopku na mezideponii do vzdálenosti 500mm |
|  |  | - odvoz přebytku zeminy z mezideponie na trvalou skládku do 15km s naložením zeminy a s poplatkem za uložení |
|  |  | - přebytek zeminy 43,3 m3 |
| 2 | 015140OA0 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ | T | 11,65000 |  |  |
|  |  | 5,825\*2 |  | 11,65000 |  |  |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  |  |
| 3 | 27231OA0 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU, obetonování kabelů a šachet | M3 | 5,91200 |  |  |
|  |  | obetonování stávajících kabelů : 30\*0,55\*0,27 |  | 4,45500 |  |  |
|  |  | obetonování vodovodní šachty + podkladní beton šachty : 0,6\*0,6\*0,05+(0,6+0,6)\*0,12 |  | 0,16200 |  |  |
|  |  | obetonování kabelové šachty : (1,1+1,4)\*2\*0,3\*0,65 |  | 0,97500 |  |  |
|  |  | základ pro revizní kabelovou šachtu : 2\*0,4\*0,4 |  | 0,32000 |  |  |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  |  |
| 4 | 967157OA0 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM | M3 | 5,82500 |  |  |
|  |  | betonové molo : 26\*1\*0,2 |  | 5,20000 |  |  |
|  |  | 4 ks betonových patek VO, 1 ks dopravního značení : 5\*0,5\*0,5\*0,5 |  | 0,62500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |