|  |
| --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: S/ŘVC/135/R/SoD/2021 |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova |  |  |  | **SO 01** | **3.** |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2022 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: Položkový rozpočet ZL03 - Dodatečná izolace suterénuFotodokumentace z realizace  |  |   | Paré č. |  | Příjemce |  |   |   |
|   |   |  |  |   |  |   | 1 |  | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 2 |  | Zhotovitel |   |
|   |   |  |  |   |  |   | 3 |  | Projektant |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 4 |  | Supervize |   |
|   |   |  |  |   |  |   |  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Iniciátor změny: Objednatel |   |
|   | Popis Změny:  |   |
|   |    Schválena PD záměrně neřešila sekundární ochranu proti podzemní vodě (nebylo potřeba, jelikož se jedná o suterén z vodostavebního betonu umístěný ve svahu bez přítomnosti trvalé hladiny spodní vody) a rovněž se jedná o konstrukci částečně umístěnou pod terén a nevytápěnou (dodatečná tepelná izolace tudíž rovněž nebyla nutná ani navržena). Úprava byla vyvolána zhotovitelem, který předložil návrh na zlepšení tepelně-technických parametrů konstrukce suterénu. Technicky je změna v pořádku a i přesto, že původní návrh skladby konstrukce vyhovoval všem požadavkům na výstavbu, navrhovaná úprava není v rozporu s těmito požadavky. Rozpočet je ceněn dle cenové soustavy RTS za období 22/II, jelikož v ceníku OTSKP nebyla vhodná položka pro nacenění požadovaného a zároveň vycházela cenově lépe, než nejvhodnější z ceníku OTSKP (711118OA0 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PRYŽÍ 875 Kč bez DPH/m2). Objednatel souhlasí s realizací tohoto změnového listu. Za AD lze tedy souhlasit. |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **0,-** | **74.544,39** | **74.544,39** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **NE** |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**Změna odpovídá odstavci C, kde se jedná o zlepšení parametrů budovy (lepší tepelně-izolační vlastnosti, včetně ochrany proti vodě) a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** - zlepšení tepelně-izolační vlastnosti, včetně ochrany proti vodě. Ochranné opatření proti případnému orosení stěn interiéru skladu a ochrana dodatečného vybavení skladovacích zařízení (sekačky, textilní věci, železné k-ce – zabránění korozí).  |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů –** z důvodudodržení záruk zhotovitele a časového harmonogramu zhotovitele bylo přistoupeno k této dohodě. Zároveň by se i zvýšili náklady na zařízení staveniště a mobilizaci při výběru jiného dodavatele. |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku –** viz. samostatná tabulka s přehledem změnových listů |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -**  |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky**  |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**  |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**  |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Projektant (autorský dozor) |  |   | datum |  | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Garant smlouvy objednatele |  |   | datum |   |  | Podpis |   |   |
|   | Supervize |  |   | datum |  | Podpis |   |   |
|   | Zástupce Objednatele (Správce stavby) |  |   | datum |   |  | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/135/R/SoD/2021* | *předpokládaný výdaj v Kč* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |  |  |
|  | *týká se bodu :*  | *90.198,71 Kč vč. DPH* |  |  |  |  |  |  |
|   | **Objednatel**  |  |   | datum |  | Podpis |   |   |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** |  |   | datum |  | Podpis |  |  |
|  | **příkazce operace:** | Ing. Lubomír Fojtů |   | datum |  | Podpis |  |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** |  |   | datum |  | Podpis |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Ing. Lubomír Fojtů |   | datum |  | Podpis |  |  |
|   | **Zhotovitel** |  |   | datum |  | Podpis |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: |   | **2221\_1** | **Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova** |
| Objekt: |   | **2221\_1** | **Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova** |
| Rozpočet: |   | **ZL03** | **Dodatečná izolace suterénu** |
| Objednatel: |  | **Ředitelství vodních cest ČR** | IČO: | **67981801** |   |
|  |  | **nábř. L. Svobody 1222/12** | DIČ: | **CZ67981801** |   |
|  |  | **11015** | **Praha 1** |   |  |   |
| Zhotovitel: |  | **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** | IČO: | **48529303** |   |
|  |  | **Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno** | DIČ: | **CZ48529303** |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   |  |
| PSV |   |   |   |   |  |
| MON |   |   |   |   |  |
| Vedlejší náklady |   |   |   |  |
| Ostatní náklady |   |   |   |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % |  | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % |  | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % |  | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   |  | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: 2221\_1 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova |  |  |  |
| Popis objektu: 2221\_1 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova |  |  |  |
| Popis rozpočtu: ZL03 - Dodatečná izolace suterénu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |   |   |  | 37,3 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |   |   |  | 62,7 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   |  | 100,0 |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: | 2221\_1 | Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova |
| O: | 2221\_1 | Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova |
| R: | ZL03 | Dodatečná izolace suterénu |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  |  |
| 1 | 622321512R00 | Izolace suterénu Mamut XPS tl. 100 mm, bez PÚ | m2 | 34,12800 |  |  |
|  |  | zadní stěna : 2,4\*11,85\*1,2 |  | 34,12800 |  |  |
| **Díl:** | **711** | **Izolace proti vodě** |  |  |  |  |
| 2 | 711212002R00 | Izolace proti vodě a vlhkosti, Profidicht 1K FIX jednosložková, HI stěrka z modifikovaného asfaltu | m2 | 83,89600 |  |  |
|  |  | zadní stěna - 2 vrstvy : 34,128\*2 |  | 68,25600 |  |  |
|  |  | boční stěny - 2 vrstvy : (4,6\*2,6\*0,5\*2)+(4,6\*0,4\*2) |  | 15,64000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |