|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: S/ŘVC/135/R/SoD/2021 | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | | | | |  | Pořadové číslo ZBV: | | | | | |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova | | | | | | | | |  | |  | |  | | **SO 01** | | | | | | | | **14.** | | | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2022 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu:  Položkový rozpočet ZL14 - Ovládání nástěnného osvětlení (astrohodiny, trafa) | | | | | | | | | | | | | |  |  | Paré č. | |  | | Příjemce | | |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | 1 | |  | | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | 2 | |  | | Zhotovitel | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | 3 | |  | | Projektant | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | 4 | |  | | Supervize | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | Iniciátor změny: Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Na kontrolním dni bylo upřesněno ovládání nástěnných venkovních svítidel. Po tomto upřesnění bylo potřeba doplnit specifikované trafo ke každému svítidlu. Cenová soustava RTS z důvodu nevhodných položek v OTSKP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | **12.806,00** | | | | | | | | **12.806,00** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | | | **NE** | | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** *z důvodu automatizovaného ovládání nástěnných svítidel pro provozovatele provozní budovy Rekreačního přístavu Veselí nad Moravou.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** *z důvodu**dodržení záruk zhotovitele a časového harmonogramu zhotovitele bylo přistoupeno k této dohodě.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *viz. samostatný rozpočet* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | |  |  | | | | | | | datum | |  | | | | Podpis | | |  | | | |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | |  |  | | | | | | | datum |  |  | | | | Podpis | | |  | | | |  |
|  | Supervize | | | | | | |  |  | | | | | | | datum | |  | | | | Podpis | | |  | | | |  |
|  | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | | | | | | |  |  | | | | | | | datum |  |  | | | | Podpis | | |  | | | |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  |  | | | |  | | |  | | | |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/135/R/SoD/2021* | | | | | | | *předpokládaný výdaj v Kč* | *Předpokládaný termín úhrady* | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  | *týká se bodu :* | | | | | | | *15.495,26 Kč vč. DPH* |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  | **Objednatel** | | | | | | |  |  | | | | | | | datum | |  | | | | Podpis | | |  | | | |  |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | |  |  | | | | | | | datum | |  | | | | Podpis | | |  | | | |  |
|  | **příkazce operace:** | | | | | | | Ing. Lubomír Fojtů |  | | | | | | | datum | |  | | | | Podpis | | |  | | | |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | |  |  | | | | | | | datum | |  | | | | Podpis | | |  | | | |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | Ing. Lubomír Fojtů |  | | | | | | | datum | |  | | | | Podpis | | |  | | | |  |
|  | **Zhotovitel** | | | | | | |  |  | | | | | | | datum | |  | | | | Podpis | | |  | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | Číslo paré: | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: | | **2221\_2** | **Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova** | | | | | |
| Objekt: |  | **2221\_2** | **Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova** | | | | | |
| Rozpočet: | | **ZL14** | **Ovládání nástěnného osvětlení (astrohodiny, trafa)** | | | | | |
| Objednatel: | | **Ředitelství vodních cest ČR** | | | | IČO: | **67981801** | |
|  |  | **nábř. L. Svobody 1222/12** | | | | DIČ: | **CZ67981801** | |
|  |  | **11015** | **Praha 1** | | |  |  |  |
| Zhotovitel: | | **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** | | | | IČO: | **48529303** | |
|  |  | **Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno** | | | | DIČ: | **CZ48529303** | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | |  | |
| PSV |  |  |  | |  | |  | |
| MON |  |  |  | |  | |  | |
| Vedlejší náklady | | |  | |  | |  | |
| Ostatní náklady | | |  | |  | |  | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | |  | |
| Rekapitulace daní | | |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % |  | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % |  | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % |  | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % |  | | | CZK |
| Zaokrouhlení | |  |  |  |  | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | | |  |  | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: 2221\_2 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova | | | | | | | | |
| Popis objektu: 2221\_2 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova | | | | | | | | |
| Popis rozpočtu: ZL14 - Ovládání nástěnného osvětlení (astrohodiny, trafa) | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| M21 | Elektromontáže | | | MON |  |  |  | 68,9 |
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení | | | MON |  |  |  | 31,1 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 2221\_2 | Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova | | | | |
| O: | 2221\_2 | Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova | | | | |
| R: | ZL14 | Ovládání nástěnného osvětlení (astrohodiny, trafa) | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  |  |
| 1 | R01 | Trafo glp ip67 (nástěnná svítidla) | kus | 14,00000 |  |  |
| **Díl:** | **M65** | **Elektroinstalace a veřejné osvětlení** |  |  |  |  |
| 2 | 744P01OA0 | DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY 1 KANÁL, FUNKCE ASTRO | KUS | 1,00000 |  |  |
|  |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |