|  |
| --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: S/ŘVC/135/R/SoD/2021 |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova |  |  |  | **SO 01** | **16.** |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2022 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: * Položkový rozpočet ZL16 – Indukční deska - odečet (nefakturované položky)
 |  |   | Paré č. |  | Příjemce |  |   |   |
|   |   |  |  |   |  |   | 1 |  | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 2 |  | Zhotovitel |   |
|   |   |  |  |   |  |   | 3 |  | Projektant |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 4 |  | Supervize |   |
|   |   |  |  |   |  |   |  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Iniciátor změny: Objednatel |   |
|   | Popis Změny:  |   |
|   |    Po návrhu dílenské dokumentace investorovi, bylo z praktického hlediska upuštěno od indukční desky, která by zabírala místo na kuchyňské lince vedle dřezu.  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **-13.828,00** | **0,00** | **-13.828,00** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **NE** |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *Jde o méněpráce. Uživatelsky by byla deska nevyužitá a zabírala by místo na kuch.lince.* |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat**  |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky**  |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**  |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**  |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Projektant (autorský dozor) |  |   | datum |  | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Garant smlouvy objednatele |  |   | datum |   |  | Podpis |   |   |
|   | Supervize |  |   | datum |  | Podpis |   |   |
|   | Zástupce Objednatele (Správce stavby) |  |   | datum |   |  | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/135/R/SoD/2021* | *předpokládaný výdaj v Kč* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |  |  |
|  | *týká se bodu :*  | *-16.731,88 Kč vč. DPH* |  |  |  |  |  |  |
|   | **Objednatel**  |  |   | datum |  | Podpis |   |   |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** |  |   | datum |  | Podpis |  |  |
|  | **příkazce operace:** | Ing. Lubomír Fojtů |   | datum |  | Podpis |  |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** |  |   | datum |  | Podpis |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Ing. Lubomír Fojtů |   | datum |  | Podpis |  |  |
|   | **Zhotovitel** |  |   | datum |  | Podpis |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: | **2221\_3** | **Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova - nefakturované položky** |
| Objekt: |   | **2221\_3** | **Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova - nefakturované položky** |
| Rozpočet: | **ZL16** | **Indukční deska - odečet** |
| Objednatel: | **Ředitelství vodních cest ČR** | IČO: | **67981801** |
|  |  | **nábř. L. Svobody 1222/12** | DIČ: | **CZ67981801** |
|  |  | **11015** | **Praha 1** |   |  |   |
| Zhotovitel: | **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** | IČO: | **48529303** |
|  |  | **Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno** | DIČ: | **CZ48529303** |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   |  |
| PSV |   |   |   |   |  |
| MON |   |   |   |   |  |
| Vedlejší náklady |   |   |  |
| Ostatní náklady |   |   |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace daní |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % |  | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % |  | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % |  | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |  | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: 2221\_3 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova - nefakturované položky |
| Popis objektu: 2221\_3 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova - nefakturované položky |
| Popis rozpočtu: ZL16 - Indukční deska - odečet |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| D3 | Dodávky stavební elektroinstalace | HSV |   |   |  | 100,0 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   |  | 100,0 |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: | 2221\_3 | Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova - nefakturované položky |
| O: | 2221\_3 | Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova - nefakturované položky |
| R: | ZL16 | Indukční deska - odečet |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **D3** | **Dodávky stavební elektroinstalace** |  |  |  |  |
| 1 | Pol33 | indukční varná deska Elecktrolux 700 FLEX Bridge EIV634 | ks | -1,00000 |  |  |