dodatek č. 4 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018	(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 0079-2018/09						(evidenční číslo smlouvy  zhotovitele)

Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD“

uzavřené mezi:

objednatelem	 (příkazce)

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to

Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne

12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků

č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:					Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:								Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu:										2006-8322071/0710

IČ:															67981801

a

zhotovitelem	(příkazník)

IRIS Bohemia s.r.o.

se sídlem: 		           Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

zastoupený:

IČ: 			                    24799777

DIČ: 			                 CZ24799777

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 0078-2018/09 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019, dodatku č. 2, ze dne 18.12.2020 a dodatku č. 3, ze dne  30.6.2023 upravuje takto:

V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.1. se vypouští původní text:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 805.000,-Kč bez DPH (slovy: osmsetpěttisíckorun českých).

a nahrazuje se textem:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 952.000,-Kč bez DPH (slovy: devětsetpadesátdvatisíckorun českých).

V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.2. se vypouští původní text:

Odměna příkazce je rozdělena takto:

    - odměna za přípravnou fázi ve výši 47.600,- Kč; ve výši 5,9% z celkové ceny

    - odměna za realizační fázi ve výši 676.900,- Kč; ve výši 84,1% z celkové ceny

    - odměna za závěrečnou fázi ve výši 80.500,- Kč. ve výši 10,0% z celkové ceny

a nahrazuje se textem:

    - odměna za přípravnou fázi ve výši 47.600,- Kč; ve výši 5% z celkové ceny

    - odměna za realizační fázi ve výši 808.900,- Kč; ve výši 85% z celkové ceny

    - odměna za závěrečnou fázi ve výši 95.500,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny

V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.06.2023.

a nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.9.2024.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 0078-2018/09 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 19.10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019, dodatku č. 2, ze dne 18.12.2020 a dodatku č. 3, ze dne  30.6.2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.4

V Praze dne …………. 2023                                       V Kolíně   dne …………. 2023

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele	.............................................

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel																			                 jednatel

Ředitelství vodních cest ČR												   	      IRIS Bohemia s.r.o.

| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Správce stavby přístavišť na Středním Labi |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 4 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Datum vydání: | 09.06.2022 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny (Kč bez DPH): |  | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 |  |  |
| Původní Smlouva (Kč bez DPH): |  | 680 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem vč. tohoto ZL: | Kč bez DPH: | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 |  |  |
|  | %: | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 30,00% | 0,00% |  |  |
| NAVRHUJE: | IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III. |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Dodatek smlouvy o prodloužení termínu plnění smlouvy se zhotovitelem podle požadavku OBJEDNATELE |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | SoD č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD“ vč. dod. Č. 1, 2 a 3 |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  | 03.06.2022 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci ,,Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány. Vzhledem ke změnám v organizaci výstavby, kdy přístaviště MPL bude zajištěno dodavatelsky jako samostatná akce, dochází k posunu v předpokládáném termínu dokončení stavby do roku 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzhledem ke změnám v organizaci výstavby, kdy přístaviště MPL bude zajištěno dodavatelsky jako samostatná akce, dochází k posunu v předpokládáném termínu dokončení stavby do roku 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci ,,Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 18,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  | ANO |  |
|  |  |  |  | Ano, prodloužení dokončení díla (činnosti Správce stavby) z 30.6.2023 do 30.9.2024 (předpoklad) |  |  |  |  |
| Cena SoD před změnou |  | 805 000 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Navrhovaná změna |  | 147 000 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně |  | 952 000 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Součet všech změn vč. tohoto ZL: |  | 272 000 | 40,0% |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ SS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz. zdůvodnění. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nebylo sjednáno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : |  |  | Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/013/R/PřS/2018 |  |  | předpokládané výdaje do konce stavby v Kč bez DPH |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodu : |  |  | 447 500 Kč |  |  | 2023: | 40 000 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024: | 407 500 Kč |  |
| garant smlouvy: |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |

|  | Období: |  | 25.6.2023 |  |  |  |  | Příloha ZL č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Příloha faktury č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  | IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁZEV STAVBY: ,,Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD". |
|  | Smlouvy Správce stavby samostatně po jednotlivých OLD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přístaviště |  |  | Číslo smlouvy příkazce |  |  | Číslo smlouvy příkazníka |  |  | Číslo projektu |  |  |  |  |
|  | Nymburk |  |  | S/ŘVC/013/R/PřS/2018 vč. dod. Č. 1, 2 a 3 |  |  | 0079-2018/09 |  |  | 521 553 0002 |  |  |  |  |
|  | FINANČNÍ HARMONOGRAM A PŘEHLED FAKTURACE SPRÁVCE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. FAKTURACE - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NYMBURK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA |  |  |  |  | VYFAKTUROVÁNO CELKEM |  |  |  | ZBÝVÁ FAKTUROVAT |  |  |  |  |
|  | Základ DPH |  |  | 952 000,00 |  | Základ DPH |  | 504 500,00 |  | Základ DPH |  | 447 500,00 |  |  |
|  | DPH 21% |  |  | 199 920,00 |  | DPH 21% |  | 105 945,00 |  | DPH 21% |  | 93 975,00 |  |  |
|  | CELKEM |  |  | 1 151 920,00 |  | CELKEM |  | 610 445,00 |  | CELKEM |  | 541 475,00 |  |  |
|  | 4. REKAPITULACE FAKTURACE DLE SMLOUVY VE VŠECH FÁZÍCH OLD + MPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FÁZE |  |  |  |  | FAKTUROVÁNO |  |  |  | ZBÝVÁ FAKTUROVAT |  |  |  |  |
|  | FAKTURACE PO FÁZÍCH - NYMBURK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smlouva bez DPH |  |  |  |  | Základ DPH | DPH 21% | CELKEM |  | Základ DPH | DPH 21% | CELKEM |  |  |
|  | P-N | Přípravná fáze |  | 47 600,00 |  | 47 600,00 | 9 996,00 | 57 596,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | R-N | Realizační fáze |  | 808 900,00 |  | 456 900,00 | 95 949,00 | 552 849,00 |  | 352 000,00 | 73 920,00 | 425 920,00 |  |  |
|  | Z-N | Závěrečná fáze |  | 95 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 95 500,00 | 20 055,00 | 115 555,00 |  |  |
|  | CELKEM: |  |  | 952 000,00 |  | 504 500,00 | 105 945,00 | 610 445,00 |  | 447 500,00 | 93 975,00 | 541 475,00 |  |  |
|  | Fakturované období: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JIŽ VYSTAVENÉ FAKTURY A PLÁN FAKTURACE DLE ZL Č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POŘ. Č. | Fáze | ČÍSLO FAKTURY | ZA OBDOBÍ |  | VYSTAVENA | ZDANITELNÉ PLNĚNÍ | SPLATNOST |  | Kč BEZ DPH | DPH 21% | Kč CELKEM |  | UHRAZENO DNE |
| 19 | 1 | P-N | 328190079 | Přípravná fáze |  | 08.11.2019 | 01.11.2019 | 07.01.2020 |  | 47 600,00 | 9 996,00 | 57 596,00 |  | 27.11.2019 |
| 2021 | 2 | R-N | 352210079 | únor 2021 |  | 28.02.2021 | 28.02.2021 | 29.04.2021 |  | 42 000,00 | 8 820,00 | 50 820,00 |  | 07.04.2021 |
|  | 3 | R-N | 356210079 | březen 2021 |  | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 30.05.2021 |  | 42 000,00 | 8 820,00 | 50 820,00 |  | 29.04.2021 |
|  | 4 | R-N | 360210079 | duben 2021 |  | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 03.07.2021 |  | 42 000,00 | 8 820,00 | 50 820,00 |  | 21.05.2021 |
|  | 5 | R-N | 364210079 | květen 2021 |  | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 30.07.2021 |  | 42 000,00 | 8 820,00 | 50 820,00 |  | 19.07.2021 |
|  | 6 | R-N | 370210079 | červen 2021 |  | 07.07.2021 | 30.06.2021 | 05.09.2021 |  | 42 000,00 | 8 820,00 | 50 820,00 |  | 06.08.2021 |
|  | 7 | R-N | 376210079 | červenec 2021 |  | 10.08.2021 | 31.07.2021 | 09.10.2021 |  | 44 000,00 | 9 240,00 | 53 240,00 |  | 30.08.2021 |
| 2022 | 8 | R-N | 401220079 | červen 2022 |  | 04.07.2022 | 30.06.2022 | 02.09.2022 |  | 56 000,00 | 11 760,00 | 67 760,00 |  | 10.10.2022 |
|  | 9 | R-N | 406220079 | červenec 2022 |  | 03.08.2022 | 31.07.2022 | 02.10.2022 |  | 56 900,00 | 11 949,00 | 68 849,00 |  | 10.10.2022 |
|  | 10 | R-N | 411220079 | srpen 2022 |  | 09.09.2022 | 31.08.2022 | 08.11.2022 |  | 20 000,00 | 4 200,00 | 24 200,00 |  | 10.10.2022 |
|  | 11 | R-N | 417220079 | září 2022 |  | 11.10.2022 | 30.09.2022 | 10.12.2022 |  | 20 000,00 | 4 200,00 | 24 200,00 |  | 20.02.2023 |
|  | 12 | R-N | 423220080 | říjen 2022 |  | 07.11.2022 | 31.10.2022 | 06.01.2023 |  | 20 000,00 | 4 200,00 | 24 200,00 |  | 02.12.2022 |
|  | 13 | R-N | 427220079 | listopad 2022 |  | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 29.01.2023 |  | 20 000,00 | 4 200,00 | 24 200,00 |  | 22.12.2022 |
|  | 14 | R-N | 434220079 | prosinec 2022 |  | 09.01.2023 | 31.12.2022 | 10.03.2023 |  | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 |  | 06.02.2023 |
| 23 | 15 |  |  | prosinec 2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  | 40 000,00 | 8 400,00 | 48 400,00 |  |  |
| 2024 | 16 |  |  | leden 2024 |  |  | 31.01.2024 |  |  | 39 000,00 | 8 190,00 | 47 190,00 |  |  |
|  | 17 |  |  | únor 2024 |  |  | 29.02.2024 |  |  | 39 000,00 | 8 190,00 | 47 190,00 |  |  |
|  | 18 |  |  | březen 2024 |  |  | 31.03.2024 |  |  | 39 000,00 | 8 190,00 | 47 190,00 |  |  |
|  | 19 |  |  | duben 2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | 39 000,00 | 8 190,00 | 47 190,00 |  |  |
|  | 20 |  |  | květen 2024 |  |  | 31.05.2024 |  |  | 39 000,00 | 8 190,00 | 47 190,00 |  |  |
|  | 21 |  |  | červen 2024 |  |  | 30.06.2024 |  |  | 39 000,00 | 8 190,00 | 47 190,00 |  |  |
|  | 22 |  |  | červenec 2024 |  |  | 31.07.2024 |  |  | 39 000,00 | 8 190,00 | 47 190,00 |  |  |
|  | 23 |  |  | srpen 2024 |  |  | 31.08.2024 |  |  | 39 000,00 | 8 190,00 | 47 190,00 |  |  |
|  | 24 |  |  | září 2024 |  |  | 30.09.2024 |  |  | 95 500,00 | 20 055,00 | 115 555,00 |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |