| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  | číslo ZL: 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: +420 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | ŠAFINVEST, s.r.o. Kollárova 511/1, 397 01 Písek IČO: 280 78 756, DIČ:CZ 28078756 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Ing. Rostislav Šafránek, jednatel |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum vyhotovení ZL: | 10.08.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: změna č.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání |  |  |  | poštou | e-mailem |  | faxem | osobně |
| datum odeslání / předání: |  |  |  | 10.08.2023 |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: |  | ZL. č.4 |  |  |  |  |  |  |
| na projektové podklady: |  | - Stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, Husova 9 parc.č. 4404 a 4405, k.ú. České Budějovice 3 |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  | Cenová nabídka – změna č. 4, |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:. záměr objednatele; chyba v PD; chyba zhotovitele; vyšší moc; jiné okolnosti. Popis a zdůvodnění změny: změna č.4 Předmět změny: Předmětem změny č.4 je oprava nesoudržných betonových mazanin pod dlažbou v chodbě přízemí, skutečné výměry provedených prací a prodloužení termínu pro dokončení rekonstrukce. Popis změny: Po demontáži stávající dlažby v chodbě přízemí směrem k dílně školníka, byla zjištěna nesoudržná vrstva betonové mazaniny, která měla být původně pouze přebroušena a vyrovnána. Při demontáži stávající dlažby docházelo k odpadávání celých bloků podkladní betonové mazaniny. Vzhledem k nastalé situaci není možné realizovat původní záměr a je nutné zbylou betonovou mazaninu odbourat, následně provést novou cementovou stěrku v tl. 30-40mm a teprve poté provést pokládku nové dlažby. Došlo k dalšímu zpřesnění ve vyčíslení skutečných výměr instalací ZTI, ÚT, EI a VZT. Součástí všech změn jsou i související přesuny hmot s likvidací odpadů. V důsledku změn, které nemohla žádná ze zúčastněných stran předvídat, je nutno prodloužit termín pro dokončení všech prací do 10. 9. 2023. Důvodem jsou zejména tyto neočekávané změny: - havarijní stav původních dělících příček sociálních si vyžádal realizaci příček zcela nových. Prodlení nastává z důvodu neočekávané demolice stávajících příček, včetně přesunu sutě a likvidace odpadu - nevyhovující statika dřevěných podlahových trámů vyvolala nutnost zesílení podlah betonáží s vloženou KARI sítí. Nové příčky je možné vyzdít až po zesílení stropní konstrukce Zdůvodnění změny: Výše popsaná změna byla vyvolána stávajícím stavem objektu a její provedení je nezbytně nutné pro dokončení díla. Tato změna přesahuje předpokládaný rozsah opravy dle SOD a je zachycena na fotodokumentaci. |
| Dopad na cenu cekem (bez DPH): |  |  | 91.545,76 Kč bez DPH 19.224,61 Kč DPH 21% 110.770,37 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce) |  |  | -157.597,50 Kč bez DPH -33.095,48 Kč DPH 21% -190.692,98 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce) |  |  | 249.143,26 Kč bez DPH 52.320,08 Kč DPH 21% 301.463,34 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |  | 10.9.2023 |  |  |  |  |  |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám změnu zamítám (v případě zamítnutí důvod) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Petr Jiráček Stanovisko projektanta stavby ,,Stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, Husova 9 parc.č. 4404 a 4405, k.ú. České Budějovice 3,,: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing Václav Krampera, projektant Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 3 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 2 k SoD. Za objednatele stavby: ………………………………………. Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Za zhotovitele stavby: ....................................................... Ing. Rostislav Šafránek - jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: Položkový rozpočet ZL č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |