II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních:

IČO:

00090450

DIČ:

CZ00090450

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

a

Zhotovitel:

se sídlem:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

zastoupený:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

IČO:

42196868

DIČ:

CZ42196868

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí

sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo

Stránka 1 z 11



II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku

2

s názvem „II/346 Štěpánov – Habry“ zadávanou dle Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích

II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 pro oblast okresu Havlíčkův Brod a dále Obchodní podmínky

zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vydané dle

§

1751 a násl. OZ (dále také jen „OP“).

Článek III.

Specifikace díla

3.1. Předmětem této Smlouvy je oprava krytu silnice II/346 v úseku provozního staničení od km

1,400 do km 6,090. Celková délka opravovaného úseku je 4,690 km. Průměrná šířka vozovky v úseku

km 1,400 – 5,420 je cca 5,7 m, v úseku 5,420 – 6,090 je průměrná šířka vozovky 8,0m, v rámci oprav

dojde k zúžení vozovky na 7,0m. Celková plocha vozovky po zúžení je cca 27 604 m2. Cílem stavby je

obnova nevyhovujícího povrchu komunikace a úprava šířky vozovky. Také bude řešeno odvodnění

komunikace a úprava stávajících propustků. Rozsah prací je určen na základě provedeného místního

šetření. Touto stavbou se nemění prostorové vedení trasy. Stávající šířkové uspořádání silnice je

upraveno v úseku km 5,420 – 6,100, stávající šířka vozovky 8m je zúžena na 7m.

3.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové

dokumentaci pro provádění stavby s názvem II/346 Štěpánov – Habry (dále projektové dokumentace),

kterou vypracovala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450,

v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k této projektové dokumentaci, který

tvoří přílohu této Smlouvy, na následující stavební objekty:















3

SO 001

SO 101

SO 102

SO 103

SO 104

SO 105

SO 900

Vedlejší a ostatní náklady

Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395

Komunikace II/346 km 2,395 - 4,500

Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420

Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090

Propustky

Dopravně-inženýrská opatření

.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce

Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou

dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále

obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti,

práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku Smlouvy obsaženy, ale o

kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou

k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

3.4. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a

materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost

provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými

certifikáty a prohlášením o shodě.

3.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti

budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou

Zhotovitelem nahrazeny novými.

Stránka 2 z 11



II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

Článek IV.

Doba plnění

.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

4

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště,

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: do 75

kalendářních dní od předání a převzetí staveniště,

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení

celé stavby do užívání dle bodu b).

4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen

„

Harmonogram“) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení

jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.

4.3. Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla netvoří přílohu

Smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání

staveniště. Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm

vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou

navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího

dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby.

Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl

přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení

problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla

a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu

do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým

objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

4.5. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí

staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn

odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné

části OP.

Článek V.

Místo provádění díla

5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz

odst. 3.2. Smlouvy.

Článek VI.

Cena díla

6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše

uvedeného zadávacího řízení ve výši:

35 986 450,23 Kč

Cena díla celkem bez DPH

DPH 21 %

7 557 154,55 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

43 543 604,78 Kč

6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy.

6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré

Stránka 3 z 11



II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou

realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s §

222 ZZVZ.

Článek VII.

Smluvní pokuty

7.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek VIII.

Další ujednání

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům

nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody

osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že

se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání

narušujícího hospodářskou soutěž.

8.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či

dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č.

2022/576.

8.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny

poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

8.4. Ke změně ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. může dojít pouze v rámci novelizace Nařízení Rady

(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na

Ukrajině, v aktuálním znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 a to formou písemného dodatku

k této Smlouvě.

8.5. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. má Objednatel právo

od Smlouvy odstoupit.

8.6. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2,

§

2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599

až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ

upravující odstoupení od Smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ

upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a

rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným

ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i

nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

8.7. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA

kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která

nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy

nevztahuje.

8.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené,

dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.

8.9. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě

Stránka 4 z 11



II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.

8.10. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.5. OP dohodly, že bude probíhat měsíční fakturace.

8.11. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy neobchodovat se sankcionovaným zbožím,

které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízet takové

zboží v rámci plnění této Smlouvy, dále se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za

plnění této Smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014

ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení

Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. Ke změně tohoto ustanovení může dojít pouze

v případě změny právních předpisů, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě. Dojde-li ze

strany zhotovitele k porušení tohoto ustanovení, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

Článek IX.

Obchodní podmínky

9.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou

součást této Smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené

veřejné zakázky.

9.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve

Smlouvě.

9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání

60 měsíců.

10.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí

díla bez vad.

10.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny

v příslušné části OP.

Článek XI.

Platnost a účinnost smlouvy

11.1. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží

její elektronický originál.

11.2. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších

předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického

dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními

stranami.

11.3. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti

dnem odeslání písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště Objednatelem.

11.4. Objednatel je povinen po rozhodnutí o finančním zajištění akce zaslat Zhotoviteli písemnou

Stránka 5 z 11



II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

výzvu k převzetí staveniště.

11.5. Pokud Objednatel Zhotoviteli neodešle písemnou výzvu k převzetí staveniště dle této Smlouvy

ani do 30. 09. 2023, nenabude Smlouva účinnosti a bez dalšího tímto dnem pozbude i své platnosti.

V takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím

Zhotovitel Smlouvu podepisuje.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

v platném a účinném znění.

12.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č.

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v

souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,

zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně

uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na

profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách

stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění Smlouvy realizovat v rozporu se zásadami sociální

odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu ZZVZ. V rámci plnění Smlouvy se

tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných

pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších

sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného

rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních

hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby

nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou

zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu

se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a

bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami,

placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění Smlouvy

prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje k dodržování veškerých

povinností zaměstnavatele vztahujících se k jeho zaměstnancům a příslušným institucím a

vyplývajících ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném

na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2006 Sb., o

nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy,

na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých

zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly plnění Smlouvy

v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené

jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České

správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu

pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními

prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen

předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči

poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Smlouvu realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato

prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u

pracovníků vykonávajících plnění Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět

Stránka 6 z 11



II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

2.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy v dodavatelsko-odběratelském řetězci,

1

tj. zejména ve vztahu ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený Zhotovitelem a jeho

poddodavatelem, jehož předmětem je plnění Smlouvy, nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30

dnů.

12.5. Smluvní strany se zavazují, že budou v maximální možné míře zajišťovat digitalizaci jakýchkoliv

úkonů, služeb a agend souvisejících s plněním Smlouvy. Smluvní strany v maximální možné míře

upřednostní elektronickou komunikaci, a to i ve vztahu k fakturaci a platbám.

12.6. Zhotovitel se při plnění Smlouvy zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v

rozsahu, ve kterém to plnění Smlouvy dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k

ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a

minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při plnění Smlouvy zvolí

přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní

prostředí, pakliže splní požadavky Objednatele stanovené ve Smlouvě.

12.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit

smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

12.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této

Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu

Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.

12.9. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma

Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

12.10.V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.

12.11.Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky

Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje,

že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako

součásti Smlouvy.

12.12.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,

s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a

svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

-

-

-

-

-

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce

Věcně vymezená část plnění plněná poddodavatelem

Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem

dopravy

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Stránka 7 z 11



II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

V Hradci Králové, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

…

…………………………….

……………………………….

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Mgr. Michal Kropáč, předseda

představenstva

Vysočiny, příspěvková organizace

…

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda

představenstva

Stránka 8 z 11



II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

Věcně vymezená část plnění plněná poddodavatelem

V souladu s odst. 45 rámcové dohody Smluvní strany označují část plnění, která bude plněná

poddodavatelem:

Identifikace poddodavatele – NEJSOU ZNÁMI

název:

xxx

xxx

xxx

se sídlem:

zastoupený:

zapsán v obchodním rejstříku xxx

IČO: xxx

Věcně vymezená část plnění, kterou tento poddodavatel bude realizovat: xxx.

Stránka 9 z 11



II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené

Ministerstvem dopravy

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy,

které jsou nedílnou součástí podepsané Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III.

tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 jsou volnou přílohou této Smlouvy o dílo a zároveň jsou uveřejněny

na profilu zadavatele v rámci řízení veřejné zakázky Rámcová dohoda na realizaci oprav na

silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 pod názvem 03.3 Příloha č. 4 RD - Technické

kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy (viz

Dokumentace - E-ZAK Vysočina (kr-vysocina.cz)).

Stránka 10 z 11



II/346 Štěpánov – Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Číslo účtu:

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Technických:

Technický dozor a koordinátor BOZP bude upřesněn do předání staveniště.

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Číslo účtu:

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

Stavbyvedoucí:

Autorizovaná osoba:

číslo osvědčení o autorizaci

v oboru dopravní stavby

Stránka 11 z 11



**Rekapitulace ceny**

**Stavba: HB 2023 - II/346 Štěpánov - Habry**

Varianta:

-

**Celková cena bez DPH:**

**Celková cena s DPH:**

**35 986 450,23**

**43 543 604,78**

Objekt

Popis

Cena bez DPH

DPH

**86 021,46**

Cena s DPH

**495 647,46**

**SO 001**

**SO 101**

**SO 102**

**SO 103**

**SO 104**

**SO 105**

**SO 900**

**Vedlejší a ostatní náklady**

**409 626,00**

**7 254 923,73**

**16 954 245,42**

**3 895 847,24**

**5 727 907,40**

**1 573 500,44**

**170 400,00**

**Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395**

**Komunikace II/346 km 2,395 - 4,500**

**Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420**

**Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090**

**Propustky**

**1 523 533,98**

**3 560 391,54**

**818 127,92**

**1 202 860,55**

**330 435,09**

**35 784,00**

**8 778 457,71**

**20 514 636,96**


**4 713 975,16**

**6 930 767,95**

**1 903 935,53**

**206 184,00**

**Dopravně-inženýřská opatření**



**Soupis prací objektu**

**Stavba:**

**HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry**

SO 001

409 626,00

**Rozpočet:**

**SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**

Jednotková cena

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

Název položky

MJ

5

Množství

Jednotková

9

Celkem

10

1

2

3

4

6

**0**

**Všeobecné konstrukce a práce**

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

rozsah dle TP

**409 626,00**

48 000,00

1

8

4

2

3

5

7

02610

KPL

KPL

KPL

KM

1,000

1,000

1,000

4,690

4,690

1,000

1,000

48 000,00

33 600,00

18 000,00

20 400,00

15 000,00

54 000,00

48 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

02730

33 600,00

18 000,00

95 676,00

70 350,00

54 000,00

48 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Vytyčení inž. sítí na stavbě

02911

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Pro realizaci stavby

Pro realizaci stavby

02911 1

02911 3

02944

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení hranic jednotlivých pozemků

KM

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KPL

KPL

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC.

03100

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC.

6

03101

KOMLPETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ

KPL


1,000

42 000,00

42 000,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení



**Soupis prací objektu**

**Stavba:**

**Rozpočet:**

**HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry**

**SO 101 Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395**

SO 101

7 254 923,73

Jednotková cena

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

3

Název položky

MJ

5

Množství

Jednotková

9

Celkem

10

1

2

4

6

**0**

**Všeobecné konstrukce a práce**

POPLATKY ZA SKLÁDKU - KSC 2400kg/m3

**979 518,24**

296 556,48

31

014102 2

014102 4

T

449,328

660,00

216,00

*pol.č.113348: 187.22\*2,4=449,328 [A]*

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

skládce.

2

POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3

T

3 161,860

682 961,76

*kamenivo a zemina, předpoklad 2000 kg/m3*

*pol.č.113328: 153.18\*2=306,360 [A]*

*pol.č.123738: 20\*2=40,000 [B]*

*pol.č.12922: 988,5\*2=1 977,000 [C]*

*pol.č. 12931: 1677\*0.25\*2=838,500 [D]*

*Celkem: A+B+C+D=3 161,860 [E]*

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

skládce.

**1**

**Zemní práce**

**827 970,85**

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO

3

6

5

113328

20KM

M3

M3

M3

153,180

187,220

43,120

669,60

2 016,00

950,00

102 569,33

*tl. 180 mm podklad v místě sanace*

*včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol.č. 014102*

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS*

*851\*0.18=153,180 [A]*

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu

k položce).

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113348

377 435,52

*tl. 220 mm podklad v místech sanací*

*včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol.č. 014102*

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS*

*851\*0.22=187,220 [A]*

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu

k položce).

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

113728

40 964,00

*tl. 50 mm, frézování v místech sanací a místech napojení na navazující komunikace*

*vč. odvozu a uložení na skládku KSUSV, část materiálu bude využita pro nezpevněné*

*krajnice a nezpevněné sjezdy*

*sanace: 851\*0.05=42,550 [A]*

*napojení: 5.7\*2\*0.05=0,570 [B]*

*Celkem: A+B=43,120 [C]*

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu

k položce).

7

123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3

20,000

549,60

10 992,00

*tl. 0,5 m, odkop pro sanaci v případě nedodržení Edef včetně odvozu a uložení*

*materiálu na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol. 014102*

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS*

*40\*0.5=20,000 [A]*

položka zahrnuje:

-

-

-

-

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich

dočasného zajištění

-

-

-

-

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

příplatek za lepivost

těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz

ustanovení k pol. 1151,2)

-

-

-

-

potřebné snížení hladiny podzemní vody

těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

vytahování a nošení výkopku

svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

-

-

-

-

-

ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná

položka

-

-

-

-

udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

třídění výkopku

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují

-

se v položce č.0141\*\*

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

10

12922

M2

988,500

60,00

59 310,00

*tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol.č.*

*014102*

*ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS*

*(2\*995-13)\*0,5=988,500 [A]*

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

11


12931

M

1 677,000

132,00

221 364,00



*čištění stávajících příkopů vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je v*

*pol.č. 014102*

*vč. pročištění propustků pod sjezdy na pozemcích investora*

*(2\*995-13-150\*2)=1 677,000 [A]*

-

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a

uložení na skládku (bez poplatku)

9

17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

20,000

766,80

15 336,00

*uložení materiálu do sanací (ŠDA 0/63) v případě nedodržení Edef*

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS*

položka zahrnuje:

-

kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny)

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hutnění i různé míry hutnění

ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

ztížené ukládání sypaniny pod vodu

ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

spouštění a nošení materiálu

výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

zřízení lavic na svazích

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

**Komunikace**

**5**

**5 329 993,31**

33

21

22

56330 3

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD 0/63

*vrstvy ŠDA 0/63 tl. 200 + 200 mm, v místě sanace vozovky (předpoklad 15% plochy*

*vozovky)*

M3

M3

M3

439,641

1 082,40

1 224,00

1 224,00

475 867,42

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS*

*5*

*5*

*67\*(1.5+0.3)\*0.2=204,120 [A]*

*67\*(1.5+0.5)\*0.2=226,800 [B]*

*konstrukce vozovky nad propustkemŠDA 0/63 km 1,998*

*.7\*5.1\*0.3=8,721 [C]*

*5*

*celkem:*

*A+B+C=439,641 [D]*

-

-

-

-

dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

nezahrnuje postřiky, nátěry

56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat.

Bude využit recyklovaný materiál získaný na stavbě nebo ze skládky investora.

Investor provede max. naložení

*vyrovnání nezpevěněných sjezdů z R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby*

*(ze všech SO) z pol.č. 113728*

1,950

2 386,80

*13\*1.5\*0.1=1,950 [A]*

-

-

dodání recyklátu v požadované kvalitě

očištění podkladu

-

uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

-

-

úpravu napojení, ukončení

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

56960

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.

Investor provede max. naložení

98,850

120 992,40

*R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby (ze všech SO) z pol.č. 113728*

*(2\*995-13)\*0.5\*0,1=98,850 [A]*

-

-

-

dodání recyklátu v požadované kvalitě

očištění podkladu

uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

-

-

úpravu napojení, ukončení

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

14

15

20

16

572123

572213

57475

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

M2

M2

M3

1 134,000

11 355,400

567,000

25,20

16,68

28 576,80

189 408,07

101 379,60

4 022 985,60

*pod ACL v místě sanací a nad propustkem*

*567\*2=1 134,000 [A]*

-

-

-

-

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napojení, ukončení

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

*pod ACO, vyrovnávky z ACO a napojení navazujících komunikací a sjezdů*

*5672+5672+5.7\*2=11 355,400 [A]*

-

-

-

-

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napojení, ukončení

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

Pevnost min. 50/50 kN/m

*dvouosá geomříž do asf. vrstev v místě sanací (pevnost min. 50/50 kN/m)*

178,80

*567\*1.0=567,000 [A]*

-

dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy

započteny v jednotkové ceně)

-

očištění podkladu

-

pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

574A04

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

511,050

7 872,00

ACO 11+ 50/70

*ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, obrusná vrstva v celé šířce komunikace vč. napojení*

*navazujících komunikací*

*vozovka: 5672\*0.05=283,600 [A]*

*napojení: 5.7\*2\*0.05=0,570 [B]*


*vyrovnávky příčného a podélného sklonu ACO 11+ 50/70, průměrná tl. 40 mm*

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS*

*5672\*0.04=226,880 [C]*

*celkem:*

*A+B+C=511,050 [D]*



-

-

-

dodání směsi v požadované kvalitě

očištění podkladu

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

-

-

-

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18

574C06

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

M3

56,700

6 837,00

387 657,90

ACL 16+ 50/70

*ACL 16+50/70 tl. 50 mm, v místech sanace, položka bude čerpána dle skutečnosti se*

*souhlasem TDS*

*567\*(1.5+0.5)\*0.05=56,700 [A]*

-

dodání směsi v požadované kvalitě

-

očištění podkladu

-

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

-

-

-

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

19

58910

M

5,700

129,60

738,72

*napojení na stávajicí komunikace a sjezdy*

položka zahrnuje:

-

-

dodávku předepsaného materiálu

vyčištění a výplň spar tímto materiálem

**9**

**Ostatní konstrukce a práce**

**36 146,43**

2

3

4

93808

OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

M2

M2

5 683,400

5 683,400

2,52

3,84

14 322,17

*5672+5,7\*2=5 683,400 [A]*

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU

2

93811

21 824,26

*pod ACO, ACL*

*5672+5,7\*2=5 683,400 [A]*

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

**91**

**Doplňující konstrukce a práce**

**81 294,90**

26

91228

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS

50,000

523,20

26 160,00

*podél komunikace mimo obec budou doplněny chybějící směrové sloupky dle ČSN 73*

*6101*

*2\*995/40=49,750 [A]*

*kusů: 50=50,000 [B]*

položka zahrnuje:

-

-

-

dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2

7

2

91267

ODRAZKY NA SVODIDLA

KUS

M2

45,000

352,80

154,80

15 876,00

38 506,50

*doplnění odrazek na svodidla v prolisu pásnice stáv. svodidlo dl. 2x100 m*

*90\*2/4=45,000 [A]*

-

kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

3

915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

248,750

*barva bílá, vč. předznačení, V4, V2b tl. 125 mm, podél obou krajů vozovky*

*2\*995\*0.125=248,750 [A]*

položka zahrnuje:

-

-

dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

předznačení a reflexní úpravu

25

919111

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

M

5,700

132,00

752,40

*napojení na navazující komunikace a sjezdy*

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby

vody



**Soupis prací objektu**

**Stavba:**

**Rozpočet:**

**HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry**

**SO 102 Komunikace II/346 km 2,395 - 4,500**

SO 102

16 954 245,42

Jednotková cena

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

3

Název položky

MJ

5

Množství

Jednotková

9

Celkem

10

1

2

4

6

**0**

**Všeobecné konstrukce a práce**

POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3

**634 521,60**

634 521,60

1

014102 4

T

2 937,600

216,00

*pol.č. 122738: 244.8\*2=489,600 [A]*

*pol.č. 12922: 2040\*0,1\*2=408,000 [B]*

*pol.č. 12931: 4080\*0.25\*2=2 040,000 [C]*

*Celkem: A+B+C=2 937,600 [D]*

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

skládce.

**1**

**Zemní práce**

**1 455 024,52**

2

113728

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

M3

605,900

950,00

575 605,00

*frézování v místech recyklace, napojení na stávající komunikace*

*tl.50 mm, vč. odvozu na skládku KSUSV*

*recyklace: 11998\*0.05=599,900 [A]*

*napojení: (80+40)\*0.05=6,000 [B]*

*Celkem: A+B=605,900 [C]*

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu

k položce).

3

122738

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3

244,800

558,00

136 598,40

*odkopávky v místě krajnic, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je v*

*pol. č. 014102*

*(2\*2105-70-40-20)\*0.3\*0.2=244,800 [A]*

položka zahrnuje:

-

-

-

-

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich

dočasného zajištění

-

-

-

-

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

příplatek za lepivost

těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz

ustanovení k pol. 1151,2)

-

-

-

-

potřebné snížení hladiny podzemní vody

těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

vytahování a nošení výkopku

svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

-

-

-

-

-

ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná

položka

-

-

-

-

udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

třídění výkopku

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

-

nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují

se v položce č.0141\*\*

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

14

12922

M2

2 040,000

60,00

122 400,00

*tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol.č.*

*014102*

*(2\*2105-70-40-20)\*0.5=2 040,000 [A]*

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

1

5

6

12931

17380

M

4 080,000

132,00

538 560,00

*2\*2105-70-40-20=4 080,000 [A]*

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1

M3

81,600

1 003,20

81 861,12

*dosypávka pod nezpevěnou krajnici*

*materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133, vč. zhutnění*

*(2\*2105-70-40-20)\*0.2\*0.1=81,600 [A]*

položka zahrnuje:

-

kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle

zadávací dokumentace

úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hutnění i různé míry hutnění

ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

ztížené ukládání sypaniny pod vodu

ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

spouštění a nošení materiálu

výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

**Komunikace**

**5**

**14 643 309,32**

20

56330 3

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI


M3

181,250

1 082,40

196 185,00

ŠD 0/63



*vrstvy ŠDA 0/63 tl. 250 mm, v místě sanací vozovky (předpoklad 5% plochy vozovky)*

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS*

*560\*0.25=140,000 [A]*

*konstrukce vozovky nad propustkem ŠDA 0/63*

*km 2,890, 3,372: 5.7\*5.5\*0.3\*2=18,810 [B]*

*km 3,648, 3,518, 3,648, 3,861, 4,325:(2.8+2+2.6+2.5+3.7)\*5.5\*0.3=22,440 [C]*

*Celkem: A+B+C=181,250 [D]*

-

-

-

-

dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

nezahrnuje postřiky, nátěry

17

56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

M3

10,500

1 224,00

12 852,00

Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat.

Bude využit recyklovaný materiál získaný na stavbě nebo ze skládky investora.

Investor provede max. naložení

*vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat tl. 100 mm, materiál bude využitý ze stavby*

*(ze všech SO) z pol.č. 113728*

*70\*1.5\*0.1=10,500 [A]*

-

-

dodání recyklátu v požadované kvalitě

očištění podkladu

-

uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

-

-

-

úpravu napojení, ukončení

nezahrnuje postřiky, nátěry

4

567504

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ

Rozfrézování a recyklace vrstev technologií recyklace za studena dle TP 208

M3

2 652,300

1 850,00

4 906 755,00

"

Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena".

Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s

přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208.

RS CA 0/32 (na místě), tl. 120 - 250 mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí

profilu, vč. průkazních zkoušek.

Dávkování pojiv bude určeno na základě PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK včetně provedení

vyrovnávky příčného a podelného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.

Tloušťka vrstvy dle TP 208 120 - 250 mm

*tl. 200 mm*

*2105\*(5,7+0.3+0.3)\*0.2=2 652,300 [A]*

-

-

dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

-

-

-

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napojení, ukončení

nezahrnuje postřiky, nátěry

5

6

572123

572213

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

M2

11 998,500

25,20

16,68

302 362,20

*na celou plochu stávající komunikace pod ACL a nad propustkem*

*2105\*(5,5+0.1+0.1)=11 998,500 [A]*

-

-

-

-

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napojení, ukončení

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

12 118,000

202 128,24

*pod vrstvu ACO a napojení navazujících komunikací a sjezdů*

*vozovka: 11998=11 998,000 [A]*

*napojení: 80+40=120,000 [B]*

*Celkem: A+B=12 118,000 [C]*

-

-

-

-

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napojení, ukončení

7

574A04

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

M3

605,900

7 872,00

4 769 644,80

ACO 11+ 50/70

*ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm,*

*obrusná vrstva v celé šířce komunikace vč. napojení komunikací a sjezdů*

*vozovka: 11998\*0.05=599,900 [A]*

*napojení: (80+40)\*0.05=6,000 [B]*

*Celkem: A+B=605,900 [C]*

-

-

-

dodání směsi v požadované kvalitě

očištění podkladu

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

-

-

-

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8

574C06

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

M3

620,975

6 837,00

4 245 606,08

ACL 16+ 50/70

*ACL 16+ 50/70 v tl. 50 mm, ložná vrstva v celé šířce komunikace*

*2105\*(5.7+0.1+0.1)\*0.05=620,975 [A]*

-

dodání směsi v požadované kvalitě

-

očištění podkladu

-

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

-

-

-

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

9

58910

M

60,000

129,60

7 776,00

*napojení na stávající komunikace a sjezdy*

*40+20=60,000 [A]*

položka zahrnuje:

-

-

dodávku předepsaného materiálu

vyčištění a výplň spar tímto materiálem

**9**

**Ostatní konstrukce a práce**

**77 070,48**

1

1

2

93808

OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

M2

M2

12 118,000

12 118,000

2,52

3,84

30 537,36

*11998+80+40=12 118,000 [A]*


položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU

1

93811

46 533,12



*11998+80+40=12 118,000 [A]*

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

**91**

**Doplňující konstrukce a práce**

**144 319,50**

18

91228

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS

105,000

523,20

54 936,00

*podél komunikace mimo obec budou doplněny chybějící směrové sloupky dle ČSN 73*

*6101*

*2\*2105/40=105,250 [A]*

*kusů: 105=105,000 [B]*

položka zahrnuje:

-

-

-

dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2

1

0

915111

919111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2

526,250

60,000

154,80

132,00

81 463,50

7 920,00

*barva bílá, vč. předznačení, V4, V2b tl. 125 mm, podél obou krajů vozovky*

*2\*2105\*0.125=526,250 [A]*

položka zahrnuje:

-

-

dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

předznačení a reflexní úpravu

1

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM


M

*napojení na stávající komunikace a sjezdy*

*40+20=60,000 [A]*

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby

vody



**Soupis prací objektu**

**Stavba:**

**Rozpočet:**

**HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry**

**SO 103 Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420**

SO 103

3 895 847,24

Jednotková cena

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

3

Název položky

MJ

5

Množství

Jednotková

9

Celkem

10

1

2

4

6

**0**

**Všeobecné konstrukce a práce**

POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3

**275 702,40**

275 702,40

2

014102 4

T

1 276,400

216,00

*kamenivo a zemina, předpoklad 2000 kg/m3*

*viz. položka 113328, 12920, 12931*

*pol.č. 113328: 104.8\*2=209,600 [A]*

*pol.č. 12922: 889\*0,1\*2=177,800 [B]*

*pol.č. 12931: 1778\*0.25\*2=889,000 [C]*

*Celkem: A+B+C=1 276,400 [D]*

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

skládce.

**1**

**Zemní práce**

**617 829,56**

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO

3

113328

20KM

M3

104,800

669,60

70 174,08

*tl.200 mm v místech sanací, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je v*

*pol. 014102,*

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS*

*524\*0.2=104,800 [A]*

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu

k položce).

4

113338

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

M3

78,600

1 066,80

83 850,48

*tl.150 mm v místech sanací, bude zapracováno do recyklace za studena v sousedních*

*úsecích*

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS*

*524\*0.15=78,600 [A]*

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu

k položce).

5

113728

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

M3

185,020

950,00

175 769,00

*tl. 50 mm, frézování v místě sanací a v místech napojení na sjezdy a navazující*

*komunikace*

*vč. odvozu a uložení na skládku KSUSV, část materiálu bude využita pro nezpevěné*

*krajnice a nezpevněné sjezdy*

*saance: 524\*0.05=26,200 [A]*

*napojení: 30\*1\*0.05=1,500 [B]*

*Celkem: A+B=27,700 [C]*

*frézování reprofilace příčného a podélného sklonu v celé šíři vozovky*

*vč. odvozu a uložení na skládku KSUSV, část materiálu bude využita pro nezpevěné*

*krajnice a nezpevněné sjezdy*

*5244\*0.03=157,320 [D]*

*C+D=185,020 [E]*

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu

k položce).

9

12922

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

M2

889,000

60,00

53 340,00

*tl. 100 mm*

*vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek je vykázán v pol.č. 014102*

*(2\*920-32-30)\*0.5=889,000 [A]*

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

10

12931

M

1 778,000

132,00

234 696,00

*čištění stávajících příkopů vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je v*

*pol.č. 014102*

*vč. pročištění propustků pod sjezdy na pozemcích investora*

*2\*920-32-30=1 778,000 [A]*

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

**Komunikace**

**5**

**2 904 950,64**

29

56330 3

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

M3

268,601

1 082,40

290 733,72

ŠD 0/63

*vrstvy ŠDA 0/63 tl. 200 +200 mm, v místě sanace vozovky (předpoklad 10% plochy*

*vozovky)*

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS*

*3*

*3*

*50\*(1,5+0.3)\*0.2=126,000 [A]*

*50\*(1.5+0.5)\*0.2=140,000 [B]*

*konstrukce vozovky nad propustkem ŠDA 0/63 km 4,646*

*.7\*5.1\*0.3=2,601 [C]*

*1*

*celkem*

*A+B+C=268,601 [D]*

-

-

-

-

dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

nezahrnuje postřiky, nátěry

21

56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

M3

4,800

1 224,00

5 875,20

Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat.


Bude využit recyklovaný materiál získaný na stavbě nebo ze skládky investora.

Investor provede max. naložení

*vyrovnání nezpevěněných sjezdů z R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby*

*(ze všech SO) z pol.č. 113728*

*32\*1.5\*0.1=4,800 [A]*



-

-

-

dodání recyklátu v požadované kvalitě

očištění podkladu

uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

-

-

úpravu napojení, ukončení

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

20

56960

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.

Investor provede max. naložení

M3

88,900

1 224,00

108 813,60

*R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby (ze všech SO) z pol.č. 113728*

*(2\*920-32-30)\*0.5\*0.1=88,900 [A]*

-

-

-

dodání recyklátu v požadované kvalitě

očištění podkladu

uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

-

-

úpravu napojení, ukončení

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

1

3

4

572123

572213

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

M2

700,000

25,20

16,68

17 640,00

*pod ACL v místě sanací a nad propustkem*

*350\*2=700,000 [A]*

-

-

-

-

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napojení, ukončení

1

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

5 304,000

88 470,72

*pod ACO, napojení navazujících komunikací a sjezdů*

*vozovka: 5244=5 244,000 [A]*

*napojení: 30\*2=60,000 [B]*

*Celkem: A+B=5 304,000 [C]*

-

-

-

-

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napojení, ukončení

1

9

5

57475

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

Pevnost min. 50/50 kN/m

*dvouosá geomříž do asf. vrstev v místě sanací (pevnost min. 50/50 kN/m)*

M2

M3

350,000

265,200

178,80

62 580,00

*350\*1=350,000 [A]*

-

dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy

započteny v jednotkové ceně)

-

očištění podkladu

-

pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

1

574A04

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

7 872,00

2 087 654,40

ACO 11+ 50/70

*ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, obrusná vrstva v celé šířce komunikace vč. napojení*

*komunikací a sjezdů*

*vozovka: 5244\*0.05=262,200 [A]*

*napojení: 30\*2\*0.05=3,000 [B]*

*Celkem: A+B=265,200 [C]*

-

-

-

dodání směsi v požadované kvalitě

očištění podkladu

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

-

-

-

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17

574C06

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

M3

35,000

6 837,00

239 295,00

ACL 16+ 50/70

*ACL 16+ 50/70 t. 50 mm, v místech sanace*

*položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS*

*350\*(1.5+0.5)\*0.05=35,000 [A]*

-

dodání směsi v požadované kvalitě

-

očištění podkladu

-

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

-

-

-

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

18

58910

M

30,000

129,60

3 888,00

*napojení stávajících komunikací a sjezdů*

položka zahrnuje:

-

-

dodávku předepsaného materiálu

vyčištění a výplň spar tímto materiálem

**9**

**Ostatní konstrukce a práce**

**33 733,44**

2

2

3

93808

OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

M2

M2

5 304,000

5 304,000

2,52

3,84

13 366,08

*5244+30\*2=5 304,000 [A]*

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU

2

93811

20 367,36

*5244+30\*2=5 304,000 [A]*

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

**91**

**Doplňující konstrukce a práce**

**63 631,20**

25

91228

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS

46,000

523,20

24 067,20

*podél komunikace budou umístěny směrové sloupky dle ČSN 73 6101*

*2\*920/40=46,000 [A]*

položka zahrnuje:

-

-

-

dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

28

915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2


230,000

154,80

35 604,00

*barva bílá, vč. předznačení, V4, V2b tl. 125 mm, podél obou krajů vozovky*

*2\*920\*0.125=230,000 [A]*



položka zahrnuje:

-

dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

-

předznačení a reflexní úpravu

24

919111

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

M

30,000

132,00

3 960,00

*napojení navazujícících komunikací a sjezdů*

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby

vody



**Soupis prací objektu**

**Stavba:**

**Rozpočet:**

**HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry**

**SO 104 Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090**

SO 104

5 727 907,40

Jednotková cena

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

3

Název položky

MJ

5

Množství

Jednotková

9

Celkem

10

1

2

4

6

**0**

**Všeobecné konstrukce a práce**

POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3

**71 928,00**

71 928,00

1

014102 4

T

333,000

216,00

*kamenivo a zemina, předpoklad 2000 kg/m3*

*pol.č.12922: 665\*0,1\*2=133,000 [A]*

*pol.č.12931: 400\*0.25\*2=200,000 [B]*

*Celkem: A+B=333,000 [C]*

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

skládce.

**1**

**Zemní práce**

**116 450,00**

2

113728

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

M3

25,000

950,00

23 750,00

*tl. 50 mm, frézování v místech mrazových trhlina, deformací a napojení na navazující*

*komunikace*

*vč. odvozu a uložení na skládku KSUSV, část materiálu bude využita pro nezpevněné*

*krajnice a nezpevněné sjezdy*

*sanace: 60\*8\*1\*0.05=24,000 [A]*

*napojení: 10\*2\*0.05=1,000 [B]*

*Celkem: A+B=25,000 [C]*

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu

k položce).

3

12922

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

M2

665,000

60,00

39 900,00

*tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol.č.*

*014102*

*(2\*670-10)\*0.5=665,000 [A]*

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

4

12931

M

400,000

132,00

52 800,00

*čištění stávajících příkopů vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je v*

*pol.č. 014102*

*vč. pročištění propustků pod sjezdy na pozemcích investora*

*2\*200=400,000 [A]*

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

**Komunikace**

**5**

**5 464 561,44**

5

56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat.

M3

1,500

1 224,00

1 836,00

Bude využit recyklovaný materiál získaný na stavbě nebo ze skládky investora.

Investor provede max. naložení

*vyrovnání nezpevěněných sjezdů z R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby*

*(ze všech SO) z pol.č. 113728*

*10\*1.5\*0.1=1,500 [A]*

-

-

dodání recyklátu v požadované kvalitě

očištění podkladu

-

uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

-

-

úpravu napojení, ukončení

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

6

56960

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.

Investor provede max. naložení

M3

66,500

1 224,00

81 396,00

*R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby (ze všech SO) z pol.č. 113728*

*(2\*670-10)\*0.5\*0.1=66,500 [A]*

-

-

-

dodání recyklátu v požadované kvalitě

očištění podkladu

uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

-

-

úpravu napojení, ukončení

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

7

8

9

572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

M2

M3

9 508,000

480,000

235,500

16,68

158 593,44

*pod ACO, ACL v místě frézování a napojení navazujících komunikací a sjezdů*

*4690+60\*80\*1+9\*2=9 508,000 [A]*

-

-

-

-

dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napojení, ukončení

57475

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

Pevnost min. 50/50 kN/m

*dvouosá geomříž do asf. vrstev v místě frézování (pevnost min. 50/50 kN/m)*

178,80

85 824,00

*60\*8\*1=480,000 [A]*

-

dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy

započteny v jednotkové ceně)

-

očištění podkladu

-

pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

574A04

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

7 872,00

1 853 856,00

ACO 11+ 50/70


*ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, obrusná vrstva v celé šířce komunikace vč. napojení*

*komunikací a sjezdů*

*vozovka: 4690\*0.05=234,500 [A]*

*napojení: 10\*2\*0.05=1,000 [B]*

*Celkem: A+B=235,500 [C]*



-

-

-

dodání směsi v požadované kvalitě

očištění podkladu

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

-

-

-

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10

574C06

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

M3

480,000

6 837,00

3 281 760,00

ACL 16+ 50/70

*ACL 16+50/70 tl. 50 mm, v místech frézování, položka bude čerpána dle skutečnosti*

*se souhlasem TDS*

*60\*8\*1=480,000 [A]*

-

dodání směsi v požadované kvalitě

-

očištění podkladu

-

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

-

-

-

-

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

11

58910

M

10,000

129,60

1 296,00

*napojení na stávajicí komunikace a sjezdy*

položka zahrnuje:

-

-

dodávku předepsaného materiálu

vyčištění a výplň spar tímto materiálem

**9**

**Ostatní konstrukce a práce**

**29 930,16**

1

2

3

93808

OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

M2

M2

4 706,000

4 706,000

2,52

3,84

11 859,12

*4690+8\*2=4 706,000 [A]*

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU

1

93811

18 071,04

*pod ACO, ACL*

*4690+8\*2=4 706,000 [A]*

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

**91**

**Doplňující konstrukce a práce**

**45 037,80**

14

91228

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS

34,000

523,20

17 788,80

*podél komunikace mimo obec budou doplněny chybějící směrové sloupky dle ČSN 73*

*6101*

*2\*670/40=33,500 [A]*

*kusů: 34=34,000 [B]*

položka zahrnuje:

-

-

-

dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

1

7

6

915111

919111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2

167,500

10,000

154,80

132,00

25 929,00

1 320,00

*barva bílá, vč. předznačení, V4, V2b tl. 125 mm, podél obou krajů vozovky*

*2\*670\*0.125=167,500 [A]*

položka zahrnuje:

-

-

dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

předznačení a reflexní úpravu

1


ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

M

*napojení na navazující komunikace a sjezdy*

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby

vody



**Soupis prací objektu**

**Stavba:**

**HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry**

SO 105

1 573 500,44

**Rozpočet:**

**SO 105 Propustky**

Jednotková cena

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

3

Název položky

MJ

5

Množství

Jednotková

9

Celkem

10

1

2

4

6

**0**

**Všeobecné konstrukce a práce**

POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3

**56 622,53**

15 530,26

3

014102 1

T

26,412

588,00

*beton, kámen předpoklad 2200 kg/m3*

*pol.č. 966138:4.680\*2.4=11,232 [A]*

*pol.č. 966346:11.5\*0.15\*2.4=4,140 [B]*

*pol.č. 966358:23\*0.2\*2.4=11,040 [C]*

*Celkem: A+B+C=26,412 [D]*

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

skládce.

2

014102 5

POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3

T

190,242

216,00

41 092,27

*zemina z odkopů, předpoklad 1800 kg/m3*

*viz pol.č. 123738*

*km 1,999:2.2\*10.5\*1.8=41,580 [A]*

*km 2,890:2.2\*9\*1.8=35,640 [B]*

*km 3,036:1.5\*(1.3+1.8)\*1.8=8,370 [C]*

*km 3,372:2.2\*13.5\*1.8=53,460 [D]*

*km 3,519:1.5\*(1+1)\*1.8=5,400 [E]*

*km 3,648:2.2\*(1.6+1.6)\*1.8=12,672 [F]*

*km 3,861:2.2\*(1+1.5)\*1.8=9,900 [G]*

*km 4,325:1.5\*(1,7+2)\*1.8=9,990 [H]*

*km 4,400:1.5\*(1.4+1.8)\*1.8=8,640 [I]*

*km 4,646:1.5\*(0.7+1)\*1.8=4,590 [J]*

*Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=190,242 [K]*

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

skládce.

**1**

**Zemní práce**

**226 404,05**

4

123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3

105,690

549,60

58 087,22

*odkop pro uložní nových trub a dlažby z LK, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek*

*za skládku je vykázán v pol.č. 014102*

*km 1,999:2.2\*10.5=23,100 [A]*

*km 2,890:2.2\*9=19,800 [B]*

*km 3,036:1.5\*(1.3+1.8)=4,650 [C]*

*km 3,372:2.2\*13.5=29,700 [D]*

*km 3,519:1.5\*(1+1)=3,000 [E]*

*km 3,648:2.2\*(1.6+1.6)=7,040 [F]*

*km 3,861:2.2\*(1+1.5)=5,500 [G]*

*km 4,325:1.5\*(1,7+2)=5,550 [H]*

*km 4,400:1.5\*(1.4+1.8)=4,800 [I]*

*km 4,646:1.5\*(0.7+1)=2,550 [J]*

*Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=105,690 [K]*

položka zahrnuje:

-

-

-

-

vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich

dočasného zajištění

-

-

-

-

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

příplatek za lepivost

těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz

ustanovení k pol. 1151,2)

-

-

-

-

potřebné snížení hladiny podzemní vody

těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

vytahování a nošení výkopku

svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

-

-

-

-

-

ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná

položka

-

-

-

-

udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

třídění výkopku

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

-

nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují

se v položce č.0141\*\*

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM

9

129957

M

8,500

560,40

4 763,40

Čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokový jímek

*pročištění propustku DN 500 vč. vtoku a výtoku, vč. příp. vtokových jímek, vč. odvozu*

*a uložení materiálu na skládku a poplatku za skládku*

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM

5

129958

M

34,000

717,60

24 398,40

Čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokový jímek

*pročištění propustku DN 600 vč. vtoku a výtoku, vč. příp. vtokových jímek, vč. odvozu*

*a uložení materiálu na skládku a poplatku za skládku*

*km 3,519:8=8,000 [A]*

*km 3,648:8.5=8,500 [B]*

*km 3,861:9.5=9,500 [C]*

*km 4,325:8=8,000 [D]*

*Celkem: A+B+C+D=34,000 [E]*

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM

7

129971

M

17,000

1 003,20

17 054,40

Čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokový jímek


*pročištění propustku DN 1000 vč. vtoku a výtoku, vč. příp. vtokových jímek, vč.*

*odvozu a uložení materiálu na skládku a poplatku za skládku*

*km 3,036:8.5=8,500 [A]*

*km 4,400:8.5=8,500 [B]*

*Celkem: A+B=17,000 [C]*



Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM

8

129972

M

9,500

1 142,40

10 852,80

Čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokový jímek

*pročištění propustku DN 1200 vč. vtoku a výtoku, vč. příp. vtokových jímek, vč.*

*odvozu a uložení materiálu na skládku a poplatku za skládku*

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s

materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

32

17180

M3

7,875

766,80

6 038,55

*materiál vhodný do sanace podloží dle ČSN 73 6133*

*položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI*

*km 3,036:2.5\*0.5\*(1.3+1.8)=3,875 [A]*

*km 4,400:2.5\*0.5\*(1.4+1.8)=4,000 [B]*

*Celkem: A+B=7,875 [C]*

položka zahrnuje:

-

kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny)

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hutnění i různé míry hutnění

ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

ztížené ukládání sypaniny pod vodu

ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

spouštění a nošení materiálu

výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

zřízení lavic na svazích

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

39

17481 1

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠD 0/63

M3

118,800

885,60

105 209,28

*zásyp nových trub ze štěrkodrti 0/63, hutněno max a 150 mm na 98% PS, v aktivní*

*zoně hutněno na 100% PS*

*km 1,9992.2\*9=19,800 [A]*

*km 2,890:2.2\*9=19,800 [B]*

*km 3,036:2.2\*(1.3+1.8)=6,820 [C]*

*km 3,372:2.2\*13.5=29,700 [D]*

*km 3,519:2.2\*(1+1)=4,400 [E]*

*km 3,648:2.2\*(2.6+2.6)=11,440 [F]*

*km 3,861:2.2\*(2.6+1)=7,920 [G]*

*km 4,325:2.2\*(1.7+2)=8,140 [H]*

*km 4,400:2.2\*(1.8+1.4)=7,040 [I]*

*km 4,646:2.2\*(0.7+1)=3,740 [J]*

*Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=118,800 [K]*

položka zahrnuje:

-

kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle

zadávací dokumentace

úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hutnění i různé míry hutnění

ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

ztížené ukládání sypaniny pod vodu

ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

spouštění a nošení materiálu

výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

**Základy**

**2**

**40 824,00**

34

272314

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

M3

8,400

4 860,00

40 824,00

*betonový základ pod nové kolmé čelo propustku a betonový práh z betonu*

*C20/25nXF3*

*10\*2\*0.7\*0.3\*2=8,400 [A]*

-

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

-

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,

-

-

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

-

-

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

-

-

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

-

-

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,

-

-

-

-

-

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do

styku se zeminou nebo kamenivem,

-

-


případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

**3**

**Svislé konstrukce**

**45 730,80**



31

311212

ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC

M3

1,590

4 560,00

7 250,40

*čelní kamenná zídka u propustku, vč. základu z betonu C20/25nXF3*

*km 2,890:2.3\*1\*0.3=0,690 [A]*

*km 3,519:1.5\*1\*0.3=0,450 [B]*

*km 3,648:1.5\*1\*0.3=0,450 [C]*

*Celkem: A+B+C=1,590 [D]*

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s

uložením.

36

317325

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

M3

1,800

15 240,00

27 432,00

*nová železobetonová římsy, nebo nabetonávka římsy u kolmého čela propustku,*

*výztuž viz pol.č. 31736*

*km 3,372:0.5\*0.3\*2=0,300 [A]*

*km 3,861:0.5\*0.3\*2=0,300 [B]*

*km 5,202:0.6\*0.2\*5+0.6\*0.2\*5=1,200 [C]*

*Celkem: A+B+C=1,800 [D]*

položka zahrnuje:

-

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

-

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,

-

-

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

-

-

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

-

-

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

-

-

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,

-

-

-

-

-

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do

styku se zeminou nebo kamenivem,

-

-

případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37

317365

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

T

0,270

40 920,00

11 048,40

*výztuž nové římsy z pol.č. 317325, předpoklad 150 kg/m3*

*km 3,372:0.15\*0.3=0,045 [A]*

*km 3,861:0.15\*0.3=0,045 [B]*

*km 5,202:0.15\*1.2=0,180 [C]*

*Celkem: A+B+C=0,270 [D]*

položka zahrnuje:

-

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

-

-

-

-

-

-

veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok

a doplňkových konstrukcí,

-

-

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

-

-

-

-

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

separaci výztuže,

osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

**4**

**Vodorovné konstrukce**

**348 689,14**

11

451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

M3

17,836

3 816,00

68 062,18

*podkladní beton C12/15nX pod troubu propustku*

*km 1,999:1.14\*10.5=11,970 [A]*

*km 2,890:0.14\*9=1,260 [B]*

*km 3,036:0.14\*(1.3+1.8)=0,434 [C]*

*km 3,372:0.14\*13.5=1,890 [D]*

*km 3,519:0.14\*(1+1)=0,280 [E]*

*km 3,648:0.14\*(1.6+1.6)=0,448 [F]*


*km 3,861:0.14\*(1+1.5)=0,350 [G]*

*km 4,325:0.14\*(1,7+2)=0,518 [H]*

*km 4,400:0.14\*(1.4+1.8)=0,448 [I]*

*km 4,646:0.14\*(0.7+1)=0,238 [J]*

*Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=17,836 [K]*



-

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

-

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,

-

-

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

-

-

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

-

-

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

-

-

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,

-

-

-

-

-

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do

styku se zeminou nebo kamenivem,

-

-

případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13

451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

M3

28,310

4 440,00

125 696,40

*podkladní beton C20/25nXF3 tl. 200 mm pod lomový kámen, pro odláždění svahu,*

*protisvahu, dna příkopu, čela, svahových kuželů a skluzů*

*km 1,999:(2\*1+16)\*0.2=3,600 [A]*

*km 2,890:(2\*1+2.5\*1.5+2.5\*0.6+2\*3)\*0.2=2,650 [B]*

*km 3,036:(2\*2+1.5\*0.7+1.5\*1)\*0.2=1,310 [C]*

*km 3,372:(2.5\*1.7+2.5\*1+1)\*0.2=1,550 [D]*

*km 3,519:(2\*1+2.5\*2+2.5\*1+1\*1)\*0.2=2,100 [E]*

*km 3,648:(2\*1+2.5\*1.5+2.5\*1+1\*1)\*0.2=1,850 [F]*

*km 3,861:(1+2.5\*1.5+2.5\*1)\*0.2=1,450 [G]*

*km 4,325:(2.5\*1+2.5\*2.2+2.5\*1+1\*1)\*0.2=2,300 [H]*

*km 4,400:(2\*2+3\*1.5)\*0.2=1,700 [I]*

*km 4,646:(2\*1+2\*1+2\*1+1\*1)\*0.2=1,400 [J]*

*km 5,202:(15+2\*3+6+2\*5\*1.5)\*0.2=8,400 [K]*

*Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=28,310 [L]*

-

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

-

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,

-

-

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

-

-

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

-

-

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

-

-

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,

-

-

-

-

-

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do

styku se zeminou nebo kamenivem,

-

-

případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14

465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

M3

21,235

7 296,00

154 930,56

včetně betonového lože tl. 100 mm

*odlážení svahu, protisvahu, dna příkopu, čela, svahových kuželů a skluzů z lomového*

*kamene t. 150 mm vč. přespárování cementovou maltou M25-XF*

*km 1,999:(2\*1+16)\*0.15=2,700 [A]*

*km 2,890:(2\*1+2.5\*1.5+2.5\*0.6+2\*3)\*0.15=1,988 [B]*

*km 3,036:(2\*2+1.5\*0.7+1.5\*1)\*0.15=0,983 [C]*

*km 3,372:(2.5\*1.7+2.5\*1+1)\*0.15=1,163 [D]*

*km 3,519:(2\*1+2.5\*2+2.5\*1+1\*1)\*0.15=1,575 [E]*

*km 3,648:(2\*1+2.5\*1.5+2.5\*1+1\*1)\*0.15=1,388 [F]*

*km 3,861:(1+2.5\*1.5+2.5\*1)\*0.15=1,088 [G]*

*km 4,325:(2.5\*1+2.5\*2.2+2.5\*1+1\*1)\*0.15=1,725 [H]*

*km 4,400:(2\*2+3\*1.5)\*0.15=1,275 [I]*

*km 4,646:(2\*1+2\*1+2\*1+1\*1)\*0.15=1,050 [J]*

*km 5,202:(15+2\*3+6+2\*5\*1.5)\*0.15=6,300 [K]*

*Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=21,235 [L]*

položka zahrnuje:

-

-

-

-

-

-

-

nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

zřízení spojovací vrstvy

zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

**6**

**Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů**

**35 937,60**

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST

43

626112

TL 20MM

M2

15,500

2 256,00

34 968,00

*oprava stávající betonové římsy a čel*

*km 5,202:5\*(2,5+0.6)=15,500 [A]*

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané

kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM

15


62631

M2

4,000

242,40

969,60



*oprava stávající betonové římsy*

*km 5,202:5\*(0.2+0.6)=4,000 [A]*

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané

kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

**Potrubí**

**8**

**170 512,80**

41

89518 R

VSAKOVACÍ JÍMKA BETON

KUS

1,000

11 112,00

11 112,00

*vsakovací jímka 2 x 1,5 x 1,5 m u výtoku propustku km 3,372, vč. výplně ŠDA 32/63*

položka zahrnuje:

-

-

poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru

dodání a osazení předepsaných trub požadovaného tvaru

a

vlastností, jejich

skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní

-

výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

-

očištění a ošetření úložných ploch

1

8

9

899121

899574

MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

KUS

M3

3,000

7 968,00

5 508,00

23 904,00

*ocelové mříže na šachty (1x1m)*

*km 1,999, km 3,861, km 4,400*

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE

1

24,600

135 496,80

*obetonování potrubí z betonu C25/30-XF3 vč. výztuže v horním líci (kari síť*

*8/100/100), vč betonového lože pod troubou propustku*

*km 1,999:0.6\*9=5,400 [A]*

*km 2,890:0.6\*9=5,400 [B]*

*km 3,372:0.6\*13,5=8,100 [C]*

*km 3,036:0.6\*1.5=0,900 [D]*

*km 3,519:0.6\*1=0,600 [E]*

*km 3,648:0.6\*1.5=0,900 [F]*

*km 3,861:0.6\*1.5=0,900 [G]*

*km 4,325:0.6\*1.5=0,900 [H]*

*km 4,400:0.6\*1.5=0,900 [I]*

*km 4,646:0.6\*1=0,600 [J]*

*celkem*

*A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=24,600 [K]*

-

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

-

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,

-

-

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

-

-

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

-

-

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

-

-

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,

-

-

-

-

-

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do

styku se zeminou nebo kamenivem,

-

-

případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

**9**

**Ostatní konstrukce a práce**

**83 820,00**

47

9181B

ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU

KUS

1,000

18 960,00

18 960,00

*propustek km 3,372 železobetonové čelo propustku z betonu C25/30-XF3 , vč.*

*výztuže (130 kg/m3)*

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

-

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

-

-

-

dodání a osazení výztuže,

případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,

-

-

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

-

-

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

-

-

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

-

-

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,

-

-

-

-

-

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do

styku se zeminou nebo kamenivem,

-

-

případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM

48

9182F

KUS

1,000

58 800,00

58 800,00

*zřízení nové vtokové šachty1 x1 x 1 m, z betonu C30/37-XF3*

*propustek km 4,400*



Položka zahrnuje:

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

-

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

-

-

dodání a osazení výztuže,

dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad

stěn,

-

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,

-

-

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

-

-

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

-

-

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

-

-

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,

-

-

-

-

-

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do

styku se zeminou nebo kamenivem,

-

případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

-

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

1

7

6

938452

OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM

M2

12,500

9,000

484,80

6 060,00

*očištění stávajcích čel propustků*

*km 5,202:5\*2.5=12,500 [A]*

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

**91**

**Doplňující konstrukce a práce**

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

**454 520,40**

14 256,00

4

9111A1

M

1 584,00

*zábradlí v. 1,1 m, vč. kotvení (desky, šrouby, sloupky atd.)*

*km 5,202:4.5+4.5=9,000 [A]*

položka zahrnuje:

-

-

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně

betonových bloků a nutných zemních prací)

-

případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

38

9181D

ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU

KUS

1,000

44 280,00

44 280,00

*propustek km 3,861 železobetonové čelo propustku z betonu C25/30-XF3 , vč. výztuže*

*(130 kg/m3)*

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

-

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

-

-

-

dodání a osazení výztuže,

případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,

-

-

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

-

-

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

-

-

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

-

-

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,

-

-

-

-

-

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do

styku se zeminou nebo kamenivem,

-

-

případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO

40

9182D

600MM

KUS


1,000

38 880,00

38 880,00

*zřízení nové vtokové šachty1 x1 x 1 m, z betonu C30/37-XF3*

*propustek km 3,861*



Položka zahrnuje:

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

-

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

-

-

dodání a osazení výztuže,

dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad

stěn,

-

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti

a vlastností,

-

-

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,

opracování, očištění a ošetření,

bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého

-

-

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

-

-

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

-

-

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně

vyspravení,

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných

do betonu,

-

-

-

-

-

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do

styku se zeminou nebo kamenivem,

-

případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

-

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

22

9183B2

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH

M

13,500

3 744,00

50 544,00

*nová betonová trouba propustku DN 400, vč. 2 ks betonových podkladků pod každou*

*troubu*

*propustek km 3,372*

Položka zahrnuje:

-

dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a

předepsaného průměru

případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

-

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

23

9183C2

PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH

M

1,700

4 644,00

7 894,80

*nová betonová hrdlová trouba propustku DN 500, vč. 2 ks betonových podkladků pod*

*každou troubu*

*propustek km 4,646*

*0*

*.7+1=1,700 [A]*

Položka zahrnuje:

dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a

předepsaného průměru

případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

-

-

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

21

9183D2

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH

M

35,900

6 024,00

216 261,60

*nová betonová hrdlová trouba propustku DN 600, vč. 2 ks betonových podkladků pod*

*každou troubu*

*km 1,999:10.5=10,500 [A]*

*km 2,890:9=9,000 [B]*

*km 3,519:1+1=2,000 [C]*

*km 3,648:2.6+2.6=5,200 [D]*

*km 3,861:2.5+1=3,500 [E]*

*km 4,325:2.7+3=5,700 [F]*

*Celkem: A+B+C+D+E+F=35,900 [G]*

Položka zahrnuje:

-

dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a

předepsaného průměru

případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

-

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

24

9183F2

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH

M

6,300

13 080,00

82 404,00

*nová betonová hrdlová trouba propustku DN 1000, vč. 2 ks betonových podkladků pod*

*každou troubu*

*km 3,036:1.3+1.8=3,100 [A]*

*km 4,400:1.4+1.8=3,200 [B]*

*Celkem: A+B=6,300 [C]*

Položka zahrnuje:

-

dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a

předepsaného průměru

případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

-

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

**Bourání konstrukcí**

**96**

**110 439,12**

25

966138

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

M3

4,680

4 284,00

20 049,12

*vybourání stávajcích čel propustků, vč. odvozu a uložení na skládku*

*km 3,036:2\*0.3\*(1+1+1)=1,800 [A]*

*km 3,519:2\*0.3\*(0.6+0.6+0.6)=1,080 [B]*

*km 4,400:2\*0.3\*(1+1+1)=1,800 [C]*

*Celkem: A+B+C=4,680 [D]*

položka zahrnuje:

-

-

-

rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

-

veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

27

966346

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

M

11,500

1 572,00

18 078,00

*vybourání části propustků z trub DN 400 vč. obetonování a čel propustků km 3,372,*

*vč. odvozu a uložní na skládku, předpoklad 0,15 m3/m*

položka zahrnuje:

-

-

-

odstranění trub včetně případného obetonování a lože

veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové


ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

-

-

veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí



26

966358

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

M

23,000

3 144,00

72 312,00

*vybourání části propustků z trub DN 600 vč. obetonování a čel propustků, vč. odvozu*

*a uložní na skládku, předpoklad 0,2 m3/m*

*km 1,999:9=9,000 [A]*

*km 2,890:9=9,000 [B]*

*km 3,648:2=2,000 [C]*

*km 3,861:2=2,000 [D]*

*km 4,325:1=1,000 [E]*

*Celkem: A+B+C+D+E=23,000 [F]*

položka zahrnuje:

-

-

-

odstranění trub včetně případného obetonování a lože

veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

-

-

veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí



**Soupis prací objektu**

**Stavba:**

**HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry**

SO 900

170 400,00

**Rozpočet:**

**SO 900 Dopravně-inženýřská opatření**

Jednotková cena

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

Název položky

MJ

5

Množství

Jednotková

9

Celkem

10

1

2

3

4

6

**0**

**Všeobecné konstrukce a práce**

**170 400,00**

156 000,00

7

1

02710

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání

povolení uzavírky silnice

KPL

1,000

156 000,00

14 400,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné

vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis,

přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi


02720

KPL

1,000

14 400,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními



**Oznámení o výběru dodavatele**

**Název veřejné zakázky:**

**Ev. č. VZ:**

**II/346 Štěpánov – Habry**

**N-ST-02-2023-1-6**

**Název zadavatele:**

**Sídlo:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

**Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**

**IČO:**

**00090450**

**Zastoupený:**

**Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Zadavatel oznamuje v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) své **r o z h o d n u t í** uzavřít smlouvu

pro plnění výše uvedené veřejné zakázky s dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako

nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

**Zadavatel se rozhodl přidělit veřejnou zakázku vybranému dodavateli:**

**Obchodní firma nebo název:**

**Sídlo:**

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

**IČO:**

42196868

**Nabídková cena:**

**Odůvodnění:**

35 986 450,23 Kč bez DPH

Analogicky v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona provedl zadavatel nejdříve hodnocení nabídek

a až následně bylo provedeno posouzení splnění podmínek účasti, a to pouze u vybraného dodavatele,

jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Nabídka účastníka minitendru z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky

neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Zadavatel proto konstatuje, že vybraný dodavatel splnil všechny zákonem i zadavatelem požadované



podmínky účasti v minitendru.

Zadavatel rozhodl o uzavření smlouvy za předpokladu, že vybraný dodavatel doloží všechny doklady a

vzorky, které jsou podmínkou pro uzavření smlouvy.

V Jihlavě dne: viz podpis

1



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

Obchodní podmínky zadavatele

pro veřejnou zakázku na stavební práce

vydané dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

„

ZZVZ“) jako podmínky účasti v zadávacím řízení a dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

[Preambule...........................................................................................................................................2](#br36)

[I. Předmět Smlouvy..............................................................................................................................3](#br37)

[II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách ........................................................................................5](#br39)

[III. Doba plnění ....................................................................................................................................5](#br39)

[IV. Místo provádění díla .......................................................................................................................7](#br41)

[V. Cena díla, fakturační a platební podmínky.........................................................................................7](#br41)

[VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem .............................................................................10](#br44)

[VII. Součinnost smluvních stran..........................................................................................................11](#br45)

[VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem ..........................................................................13](#br47)

[IX. Staveniště a jeho zařízení .............................................................................................................19](#br53)

[X. Stavební deník, TDS a AD .............................................................................................................21](#br55)

[XI. Zkoušky .......................................................................................................................................23](#br57)

[XII. Užívání díla před jeho předáním ...................................................................................................23](#br57)

[XIII. Převzetí díla nebo jeho části........................................................................................................23](#br57)

[XIV. Smluvní pokuty...........................................................................................................................26](#br60)

[XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu ...................28](#br62)

[XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost .....................................................................................29](#br63)

[XVII. Zánik závazků ...........................................................................................................................31](#br65)

[XVIII. Vyšší moc ................................................................................................................................32](#br66)

[XIX. Zajištění závazků Zhotovitele ......................................................................................................33](#br67)

[XX. Odkazy na obchodní firmy............................................................................................................35](#br69)

[XXI. Závěrečná ustanovení ................................................................................................................36](#br70)

Stránka 1 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

Preambule

(A) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.

Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se

k předmětu plnění veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na

jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI.

(B) Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou

jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a

služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen

„

Smlouva“) v rámci zadávacího řízení.

(C) Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o Zadavatele

v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.

Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele

v postavení účastníka zadávacího řízení v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla

realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo

za pomoci společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené

dle § 2716 a násl. OZ nebo za pomoci Poddodavatelů. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami

podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto

smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči

Zadavateli, jakožto Objednateli díla.

(D) Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně

oznámit písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci

stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.),

má se za to, že písemná komunikace mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také

emailem, datovou zprávou, nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech

z kontrolních dnů.

Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich

odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě

nebo stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně

písemného sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným

podpisem osoby, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.

(E) Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi

stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno,

uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.

(F) Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl.

OZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ,

mající některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. oprav či rekonstrukce.

G) Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně

možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto

OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:

a)

b)

c)

Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,

Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,

Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.

H) Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního

ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky

Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je

rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější

Stránka 2 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či

konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, apod.), které však nesmějí být v rozporu

s těmito OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích

podmínkách příslušné veřejné zakázky.

I) Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných

živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové

vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené

Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná

nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako

ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ.

Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle

Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom

skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění

a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.

J) Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito

OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená

Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto

OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.

K) Vymezení pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění

předmětu veřejné zakázky.

c) Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu

veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících

z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem

(vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou

Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

f) Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu,

prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.

I. Předmět Smlouvy

1

.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve

Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za

podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas

provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace

(dále také jako „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy

stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných

právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení

po dokončení díla.

1

.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích

podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to

bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených

dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče

věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému,

Stránka 3 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl

podobného rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném

případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve

Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich

vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.

1

.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i

práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel

zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl.

č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.

Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:

1

.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

1

.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení

stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých

dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely

kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění

zpracování a ověření geometrických plánů.

1

.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a

zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných

kopaných sond dle požadavku správců sítí.

1

.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů

příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při

případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.

1

.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady

vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného

dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a

dále zajištění údržby a přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a

veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními

opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění

přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.

1

.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a

případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění

a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických

dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané

kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých

výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v

českém jazyce.

Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl. XI těchto OP.

1

.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění

přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů,

zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.

1

.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby,

odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.

1

.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu

vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení

Stránka 4 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních

odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

1

.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky,

zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa

provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu,

nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch

dotčených dílem do původního stavu.

1

.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění

potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky

díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení

se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.

1

.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou

vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla,

tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro

vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče

v rámci správního řízení.

1

.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a

návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po

předchozí dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla

nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a

hygienického zařízení Zhotovitele.

1

.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich

provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících se

(poddodavatelé, společní dodavatelé) na zhotovení díla.

1

.3.15. Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějící § 92 odst. 1

ZZVZ, rozumí dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl.

definovány pojmy jako dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dále projektová

dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.

1

.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu

díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro

změnu díla jsou upraveny v čl. VIII těchto OP.

II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách

2

.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže

specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto

odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.

2

.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly

Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro

stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

2

.3. Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví.

III. Doba plnění

.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí

3

Stránka 5 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.

3

.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla.

Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto

časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně

finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele

závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební

připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu

stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl

přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů

plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny

dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat

harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.

3

.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla

Objednateli způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že

není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.

3

.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním

předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost

sloužit sjednanému účelu. Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje čl. XIII těchto OP.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem

neomezují, pokud budou k ní ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li

dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.

3

.5. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách

zadávacího řízení nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže

uvedených případů. Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle § 2594

nebo § 2627 OZ upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů

uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li

skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění

Zhotovitele ve smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající

ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.

3

.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. při realizaci díla bez zbytečného

odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k

provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak

Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli

úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na

sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně

Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením díla.

3

.7. Pokud Zhotovitel dodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy při realizaci díla bez zbytečného

odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je

Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem

dle § 2594 odst. 2 OZ, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání,

nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových

pokynů Objednatele.

3

.8. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných,

nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2

OZ, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.

3

.9. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných

neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany

Stránka 6 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

IV. Místo provádění díla

4

.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.

V. Cena díla, fakturační a platební podmínky

.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci

5

a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede

v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena

bude v návrhu Smlouvy uvedena v členění:

Cena díla celkem bez DPH

DPH … %

Cena díla celkem vč. DPH

……………………. Kč

……………………. Kč

……………………. Kč

5

.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky

vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené

Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související

se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené

Smlouvy.

Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve

vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a

množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných

k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost

uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvětlení

zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany

zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné

nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady

k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do

okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči

Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v čl. VI OP stanoveno jinak,

postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné

nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke

zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické

specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu,

popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou

realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.

5

.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV

slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci

a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací) ve formě

nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací

realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací – viz čl. VIII bod

8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP).

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků

v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného

nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.

Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro

provedení stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které nezmění cenu

za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou

Stránka 7 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

popsány ve změnovém listu.

Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména

tyto údaje:

a) Číslo a datum změnového listu,

b) Technický popis předmětu změny,

c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),

d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,

e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,

f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve

srovnání se zadávací dokumentací,

g) Schválení změny autorským dozorem (dále jen „AD“),

h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP

s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu.

Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

5

.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci

příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku

ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího

zadávacího řízení nebo poptávkového výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý

zvýšit cenu díla.

5

.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením

provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a

Objednateli předávat měsíční daňový doklad, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen

„faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelem a TDS.

Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu

provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode

dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součástí bude i příloha

s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci.

Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla včetně DPH uvedené

ve Smlouvě o dílo, a v souladu s odst. 8.19. těchto OP.

Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu \*.xls(x) a ve

formátu \*XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a

provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje

celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení.

Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným

zástupcem objednatele ve věcech technických.

5

.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP

s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění zjištěných vad. V konečné

faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5

.7. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj

peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u

peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok

z prodlení dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže

prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.

5

.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších

Stránka 8 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel

oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový

daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu

Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5

.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:

a) označení faktury

b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele

c) předmět plnění a den splnění

d) cenu díla a částku k fakturaci

e) Objednatelem a TDS schválený soupis skutečně provedených prací

f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu

g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitele

S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně

provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a

služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a

nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a

služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelem

akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne

plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.

Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže

Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost

stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad

dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak

poté.

5

.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a náhradu škody, na kterou

mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet úhradu

kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve

Smlouvě.

5

.11. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro

překročení nabídkové ceny:

5

.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat

dodatek k této Smlouvě.

5

.11.2. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3

až 7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP)

5

.11.3. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím

řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.

5

.11.4. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele,

který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu §

8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH“).“

9

5

.11.5. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a

zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo

příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části

smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

Stránka 9 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

5

.11.6. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se

uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH.

5

.12. V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11. těchto OP má Objednatel právo u doposud

neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a

provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud

neproplacených faktur Objednatelem se v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše

škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných

pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.

5

.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména

v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven

následující postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne,

kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150

kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele

pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran

oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o

sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená

sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.

5

.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných

zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění

nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení

financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla

zadržena.

VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem

6

.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení

předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní

podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si

Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel

předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení, pokud je charakterem

stavby vyžadováno.

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla,

že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6

.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření

Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení

zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně

způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i

přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.

Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností,

podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by

podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později

v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí

předaných Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se

pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a

povahu věcí, popř. skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době před

uzavřením Smlouvy.

V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ,

Stránka 10 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

pakliže zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení

díla nebo skrytých překážek, bránících k provedení díla.

6

.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním

deníku Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo

příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží–li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla Zhotovitel je

v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla

se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem

ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude

provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je

povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou

podílet na splnění závazku Zhotovitele.

6

.4. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel

právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsaný postup jako v případě §

594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627

OZ.

2

6

.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis

stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však

povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho

požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky

a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné

péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné

nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky

v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započetím

prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsaným postupem neupozorní, pak

Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše

uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek

Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly

obsahově vzájemně v souladu.

6

.6. Pro účely těchto OP se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických,

ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné

zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a

jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro

vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na

relevantní veřejnou zakázku.

6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro

provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci

předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku

zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo

služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6

.8. Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI bod 6.3. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je

základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. těchto OP.

VII. Součinnost smluvních stran

7

.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet

veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které

vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých

ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci

Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého

Stránka 11 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti

k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly

k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7

.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním

povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně

odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich

smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna

požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7

.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhovat a provádět

opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro

naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a

poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné

podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou

dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

7

.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen

poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a

vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje.

Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se

zúčastnit koordinačních jednání.

7

.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující

podmínky a lhůty:

7

.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně 5

pracovních dnů předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se

zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené

Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na

staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za

doručenou ve smyslu tohoto požadavku. Před zakrytím prací a dodávek je Zhotovitel povinen doložit

výsledky příslušných zkoušek akreditované zkušebny. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o

zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které

se staly nepřístupnými.

7

.5.2. Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle

dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném

upozornění TDS a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací Zhotovitelem. Je-li

však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného

odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli

náklady způsobené opožděním kontroly.

7

.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a

dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7

.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno

provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly

úspěšně provedeny a doloženy. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat.

Pozvánka musí být písemná, a to vždy zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, a musí být TDS doručena

nejméně 5 pracovních dnů předem (email, datová zpráva). Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení

byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako

dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.

7

.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či

vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.

Stránka 12 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

7

.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Bližší

podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů

uváděných v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.

7

.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele

bezodkladně písemně informovat:

7

.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo

hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně

v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní

styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny

Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy

dlužníka či provedení jiných organizačních změn.

7

.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí

s předmětem díla.

7

.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči

Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

7

.8. Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného

dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení.

7

.9. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn

od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.

VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem

.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému

8

provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl

vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla.

Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný

materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito

věcmi naloží dle pokynů Objednatele.

Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu

předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita,

požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání,

ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným

v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na

vzorcích.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické

požadavky dle zvláštních předpisů.

Nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením jednotlivých prací zhotovitel zpracuje a předloží

objednateli technologické postupy prováděných prací. Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění

musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména

pak v ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušných kapitolách TKP (technické kvalitativní

podmínky staveb) pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy (dále jen MD), které jsou

přílohou Smlouvy, anebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění

díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude

provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které

budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky,

bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem

prohlášení o shodě. Případné spory o kvalitu díla se budou řídit ustanovením dle TKP kap. 1 MD ČR.

Stránka 13 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

Práce, dodávky a služby budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude

Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a

zařízení.

8

.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými

pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve

výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti,

popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby

vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto

třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy

vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy pomocí poddodavatele / třetích osob, je

povinen plnit řádně, včas a úplně veškeré své závazky vůči všem těmto poddodavatelům / třetím osobám,

jejichž prostřednictvím dílo realizuje.

8

.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat

dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části

díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.

Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel

je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento

poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační

předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve

lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje

či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze

strany Objednatele za povolenou.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je

poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti

dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této

skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů

ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením

příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních

předpokladů.

8

.4. Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na

díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8

.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat

činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě,

realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu

časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8

.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo

užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné

prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru

přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních

vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele,

který bude garantovat dodržování technologických postupů.

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy

o vzniku společnosti dle § 2716 OZ anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů.

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou

Stránka 14 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na

provedení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel

zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede

poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.

8

.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů,

konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně

závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických

požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených

revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických

zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou

schopností pohybu a orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá

textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být

předložena v českém jazyce.

8

.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je

dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel

povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly,

regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel

povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění

svého závazku.

8

.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je

povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze

Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8

.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci

společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi

těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu

škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných

zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony

upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo

fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního

předpisu vyžadováno.

Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob

realizujících dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků,

pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon

nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost

zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.

8

.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární

ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel

prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo

nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele

a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve

stanovených termínech.

8

.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř.

jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li

ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho

používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich

použití při provádění díla.

Stránka 15 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena

předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby

použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době

realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností

dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních

podmínek stanovených Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré

odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné

jej vyhotovit.

Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení

PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4.

Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“

a „pdf“.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli

řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná

zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a

současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.

8

.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho

provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta

příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či

právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8

.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po

předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění

potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto

věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.

8

.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a

informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen

dodržet.

8

.16. Přerušení prací

8

.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při

provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení

prací

je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané

délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější

způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné

k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly

odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno

příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu

trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8

.16.2. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost

prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS

však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny

povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

8

.17. Kontroly a kontrolní dny

8

.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména

sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických

norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho

AD a TDS nebo jím pověřená třetí osoba.

Stránka 16 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

8

.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních

zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit

Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

8

.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný

postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit

od Smlouvy.

8

.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.

Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.

8

.17.5. Objednatel je oprávněn:

a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci

Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve

veřejné správě.

b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména

sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu

s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto

nedostatky zápisem ve stavebním deníku.

c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat

nápravná opatření.

d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony

může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak

Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele

nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.

e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho

provádění, Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně

nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo

pozve-li jej ve zřejmě ~~v~~ nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím

spojené.

8

.17.6. TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8

.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě

realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti

prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny

organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít

charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané

osoby v souladu s příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou

předloženy k nahlédnutí zejména:

a) stavební deník,

b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,

c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,

d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.

8.18. Změny díla

8

.18.1. Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení

původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a

méněpráce.

Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř.

méněpráce:

Stránka 17 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a

cenového nárůstu)

b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota změny ± a max.

30% cenového nárůstu)

c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu

stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu

stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným

položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

8

.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení

ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být

uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá

právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena

povinnost Zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce, popř. méněpráce bez uzavření změnového listu dle 8.18.3. a

nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá

právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze

strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem

provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, popř. méněprácí.

8

.18.3. Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě

rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy

a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem

Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných

stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní

Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové

ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou

uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem

víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly

součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle

oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. ceníky OTSKP, Cenová soustava

ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných

změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není

možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce oceněny individuální kalkulací dle cen

v místě a čase obvyklých.

8

.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné

vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním

deníku.

8

.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně

snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma

stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a

způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím

Stránka 18 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními

pomůckami.

c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a

soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a

požární ochranou v místě provádění díla.

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo

prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství

nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.

f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je

Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.

8

.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního

rozhodnutí, stavebního povolení a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním

těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.

8

.19. Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se

Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „Zádržné“.

Zádržné dle těchto OP, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak, je ve výši 20 %:

a) z každé Zhotovitelem fakturované částky,

anebo

b) z celkové ceny díla v závěrečných fakturách,

které je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením

díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí

dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bez výhrad, nebo odstranění všech vad

Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatelem převzato s výhradami. To

znamená, že pro případ zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do

dne podepsání zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je

povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve

kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že

Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně

uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení

zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené

s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze

Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

Zádržné za vady související s vegetačními úpravami a nepředložením geometrického plánu

činí 2 % z celkové částky ceny díla, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny

příslušné položky.

8

.20. Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše

zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně

a včas, zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotovení

díla ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9

.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy

a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek

stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem

Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to

zejména:

a) pravomocné stavební povolení,

Stránka 19 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního

povolení,

c) přehled smluvních vztahů.

9

.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými

potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování,

zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel

je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a

jiná média pro účely realizace díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní

prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si

smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní

strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště

je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

9

.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých,

s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu

s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.

Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.

9

.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi,

technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje

dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje

Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a

to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9

.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní

odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i

odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a

k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených

provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti

Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a

poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným

zásahům třetích osob.

e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání

objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s

Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání

uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením

dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní

obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo

emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

9

.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu

zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných

Stránka 20 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně

protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich

připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím

spotřebovaných energií a medií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.

9

.7. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude

dílo připraveno k předání dle čl. XIII. těchto OP, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného

stavebního úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.

Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení

staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude

staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden

závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou

budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného

stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování

dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých

v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

9

.8. Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této

skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.

X. Stavební deník, TDS a AD

1

0.1. Stavební deník

1

0.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu

s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění

odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním

úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům

připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební

deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby,

pokud kolaudaci tato nepodléhá.

1

0.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.

Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy

dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u

stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů

majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že

byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

1

0.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší

první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady

předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve

stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních

dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky.

Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

Stránka 21 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

1

0.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro

vypracování odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků

a změn Smlouvy.

1

0.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do

stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat

Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a

druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního

rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí

povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

1

0.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:

a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto

údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby

b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto

údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,

c) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření

týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,

e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy

Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě

neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje

Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,

f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která

příslušný zápis učinila.

Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve

kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové

dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.

1

0.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

a) oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,

b) osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního

dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP.

1

0.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné

pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve

Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se

má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená

osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje

stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.2. Technický dozor stavebníka (TDS) a autorský dozor (AD)

1

0.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu

provádění díla.

1

0.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele.

Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související

Stránka 22 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě

orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně

opatření k odstranění vytknutých závad.

1

0.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci

předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci

předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné

porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.

XI. Zkoušky

1

1.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je

bezodkladné doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních

zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové

péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po

předání a převzetí staveniště předložit TDS a objednateli ke schválení a odsouhlasení návrh akreditované

zkušebny a Kontrolní a zkušební plán. Provádění průkazních a kontrolních zkoušek akreditovanou

nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu se řídí

podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb),

příslušnými kapitolami TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené MD

v aktuálním znění, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást

zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.

1

1.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého

jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho

způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že

zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.

1

1.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby

písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné

jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel

osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která

brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

1

1.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech ve stavebním deníku, popř. předepsaných protokolech o jejich

provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky,

event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného

množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky

potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě

neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné

provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto

zkoušky byly úspěšně provedeny.

1

1.5. Vyhodnocení tlouštěk asfaltových vrstev bude prováděno v souladu s ČSN 736121 a TKP kapitola 7,

v aktuálním znění. Místa kontrolních vývrtů určuje TDS. Při provedení vývrtů zhotovitelem bez přítomnosti

TDS jsou výsledky z kontrolních vývrtů neplatné. Dále je zhotovitel povinen vždy při pokládce předat TDS

nebo odpovědnému zástupci objednatele vážní lístky pro kontrolu množství položené obalované směsi.

XII. Užívání díla před jeho předáním

1

2.1. Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí předčasné užívání stavby dle § 123

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhají stavebnímu

povolení ani stavebnímu ohlášení.

XIII. Převzetí díla nebo jeho části

Stránka 23 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

1

3.1. Provedení díla

1

3.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ.

Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla

Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční

listy, atd. Dílo je dokončeno, je–li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

1

3.1.2. Termín provedení se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně

dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a

převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí

díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom

případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad,

které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele

uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě.

Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla či při nepředání části dokumentace, není

Objednatel povinen převzít.

1

3.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a

provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu

s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu

s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o

památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení a závazných

stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány

předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem

prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

1

3.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována

v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní

dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu

jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a

technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na

základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a

jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro

vedení Digitální technické mapy, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo

technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 Vyhlášky č.

393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi

výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.

1

3.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož

i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

1

3.2. Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části

1

3.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění.

Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný

průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení

potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její

užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až

do doby řádného provedení díla.

a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a

jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla

všechna ustanovení těchto OP obdobně.

1

3.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla

Stránka 24 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15

kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění

Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení

a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody

Objednateli.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a

Koordinátora BOZP.

d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou

(např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).

e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

ea) Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby ověřeném stavebním úřadem v rozsahu dle vyhlášky

č. 499/ 2006 Sb., v platném znění,

eb) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

ec) Zápisy a výsledky předepsaných měření,

ed) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,

ef) Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy,

eg) Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem

dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění

eh) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,

ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných

zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento

požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

ei) Návody k obsluze dodaných zařízení.

1

3.3. Zápis o předání a převzetí díla

1

3.3.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho

přejímek.

1

3.3.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a

Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a

zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty

pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující

plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle

těchto OP.

1

3.3.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude

obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich

odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je

oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o

předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.

1

3.3.4. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně

nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat

dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma

smluvními stranami.

1

3.3.5. Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.

1

3.3.6. Neúspěšné předání a převzetí díla

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím

a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a

převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen

uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při

neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Stránka 25 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

1

3. 4. Prohlídka díla

Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:

a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby,

Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.

b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise

o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na

provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.

c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně

do 5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, při

které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit

Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.

d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo

převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

13.5. Kolaudace

a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na

výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání

příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném

provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají

souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení.

Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.

b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě

tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

1

3.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli.

1

3.7. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon

správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

XIV. Smluvní pokuty

1

§

4.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle

2048 a násl. OZ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i

náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém

jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může

být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny

ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže

uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém

případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se Smluvní pokuty počítají z celkové

ceny díla uvedené ve Smlouvě, tak se počítají z ceny díla bez DPH.

1

4.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním

povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

1

4.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro

předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,– Kč.

1

4.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad),

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž

odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší

svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem

a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za

Stránka 26 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

1

4.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za

každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty

v dvojnásobné výši.

1

1

4.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod

9.1., 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady

dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto

výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

1

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli

nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo,

že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví

poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy.

Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

5

0.000,– Kč.

1

4.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce na jednání v rámci kontrolního dne k

realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý

kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného

zástupce.

1

4.9. V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny

neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli

časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.

1

4.10. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost

umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku 1.000,– Kč za každý

započatý den nesplnění této povinnosti.

1

4.11. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto

OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý

započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

1

4.12. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro

provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené

pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných

komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý zjištěný

případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku.

1

4.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápise o předání a převzetí stavby, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,– Kč, a to za každý započatý den prodlení.

1

4.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být

uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu

celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné

stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve

sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce

neuznává.

1

4.15. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení

příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko

Stránka 27 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty. V případě včasného neuhrazení vyúčtované sankce, je

smluvní strana povinna uhradit oprávněné smluvní straně zákonný úrok z prodlení, a to za každý den

prodlení.

1

4.16. Všechny Objednatelem uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se

závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle § 48

odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.

1

4.17. Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího

písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.

Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího

písemného souhlasu Objednatele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

1

5.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné

nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby

provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.

1

5.2. Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou

používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to

jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

1

5.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel

opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného

protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

1

5.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi

poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.

1

5.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému

převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele,

a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval

k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.

1

5.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným

zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody

v plném rozsahu.

1

5.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo

činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

1

5.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně

nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

Stránka 28 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

1

5.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku

škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci

zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším

možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

1

5.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních

dnů od data uzavření dohody.

1

5.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí.

Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového

Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla,

které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.

Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního

zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná

Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího

řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o

kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně

s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla

Objednateli způsobena.

Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody

Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u

Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o

vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1

6.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně

a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada

odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá

konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den

doručení oznámení den konkrétního určení vady.

1

6.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady

díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik

zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky

z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

1

6.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na

něj

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě

neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se

smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

1

6.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání

díla.

1

6.5. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou

funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil

Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení

díla.

1

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou

PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho

provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla,

Stránka 29 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky.

Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 – 2619 OZ a §§ 2629 – 2630

OZ.

1

6.7. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl

užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

1

6.8. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat

u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku

vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro

odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:

1

6.8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.

1

6.8.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

1

6.8.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. § 2629 a §

2630 OZ o vadách stavby.

1

6.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své

písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich

odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od

obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním

náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění

Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění

reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto

OP.

1

6.10. Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční

lhůty 60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou

záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd.,

kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po

dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně

souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.

1

6.11. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle

charakteru vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše

uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě

vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku

tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

1

6.12. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného

předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se

nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.

1

6.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu

vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky

bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady

a stanoven režim jejich odstranění.

Stránka 30 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

1

6.14. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené

příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho

provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla,

použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky

1

6.15. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke

zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí

nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady

způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost

těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto

nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

16.16. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla

a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná

vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným

užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s

odstraněním vady, vzniklé náklady.

b) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o

havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po

obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění

reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění

reklamace Objednatelem.

c) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění

vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani

s termínem pro odstranění vady.

1

6.17. O odstranění reklamované vady sepíší Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí

odstranění vady.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:

7.1. Splněním

1

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že

tímto ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.

1

7.2. Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se

na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek

musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly

pomyslet, jinak je neplatná.

17.3. Odstoupením od Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).

1

7.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným

způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným

dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku

náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní

(dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek

nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty

dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od

Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší

Stránka 31 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

Smlouvu podstatným způsobem a nedá–li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany

považují za podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo

b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než

1

5 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem; a/nebo

c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP; a/nebo

d) neplacení dohodnutých faktur Objednatelem déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo

e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani

v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo

f) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP;

a/nebo

g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na

základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky

z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

h) Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP po

dobu delší než 30 kalendářních dnů.

i) V případě vzniku některé ze skutečností dle čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP je Objednatel

oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

1

7.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy

Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů

vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát

vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení

smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní

povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.

1

7.3.3. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. písm. h) těchto OP, není

Objednatel povinen stanovit náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy

bez dalšího odstoupit.

1

7.3.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech

stanovených v § 223 ZZVZ

17.4. Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná

ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.

1

7.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy.

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních

pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle

Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je

v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení

provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je

povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty

v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

1

7.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ

promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.

XVIII. Vyšší moc

Stránka 32 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

1

8.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu

došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící

dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle

na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny

ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto

smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské

nepokoje a přírodní katastrofy.

1

8.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských

poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle

této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky

své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se

projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela

nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.

1

8.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání

Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i

přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana

nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato

okolnost povinné straně známa.

1

8.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během

níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60

kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které

přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.

1

8.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší

moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté,

co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a

písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků Zhotovitele

1

9.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

1

9.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny za provedení

díla s DPH.

V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního

roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem

příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále

platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši

pojistného plnění, jak je uvedeno výše.

V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel

povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho

pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve

stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.

1

9.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů

v rámci realizace díla dle Smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu

se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do

7

kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP.

19.2. Stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění

Stránka 33 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

s limitem pojistného minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit

stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo

zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla

uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do

termínu předání a převzetí díla.

Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit

Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro

podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno

pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky

a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení

povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána

v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem

uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy

o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15

kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti

ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10

pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode

dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu

v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které

jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány

a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést

výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového

stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace

1

9.4. Zajištění závazku za řádné splnění díla

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla

Objednatelem s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky

tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v čl. VIII bod 8.19. těchto OP.

1

9.5. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díle dle Smlouvy oznámit Objednateli

jakoukoliv změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které

Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této

Smlouvy dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel

povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit

Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen

také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených

kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany

Objednatele.

1

9.6. Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla

1

9.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto

obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele

ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích

lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady

vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za

řádné plnění díla).

1

9.6.2. Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve

Stránka 34 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem

nahoru, ve prospěch Objednatele.

1

9.6.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit

na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

1

9.6.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu

realizace díla až do jeho předání bez vad.

1

9.6.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele

a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která

vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní

záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení,

která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná

výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná

osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně

ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala

Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z

bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní

záruce.

1

9.6.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet

Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení

písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve

prospěch Objednatele.

1

9.6.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo

pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku

Objednateli.

1

9.6.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční

listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.

1

9.6.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění

díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty

v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo

nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

1

9.6.10. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních

prostředků ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP na bankovní účet

Objednatele.

XX. Odkazy na obchodní firmy

2

0.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou

osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,

ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály,

technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické

a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná

nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických

dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných

pro zhotovení díla.

2

0.2. Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato

Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat

ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.

Stránka 35 z 36



Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě

Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024

XXI. Závěrečná ustanovení

2

1.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

2

1.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

2

1.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli

anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.

2

1.4. Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez

DPH.

2

1.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik

práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou

nebo způsobem a formou dle těchto OP.

2

1.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při

doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou

i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení

zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je

písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

2

1.7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999

Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním

celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Stránka 36 z 36

