**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 309/2023 ze dne 16. 05. 2023**

**UČEBNA ODBORNÉHO VÝCVIKU – DÍLNY PRŮKOPNÍKŮ 290, PLZEŇ - KŘIMICE**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | RENVIA stavby s.r.o. |
| se sídlem: | č.p. 67, 330 23 Myslinka |
| IČO: | 09110291 |
| DIČ: | CZ09110291 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 39256 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Přemysl Holmik, jednatel |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 10. 2023.**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 2 629 415,39 Kč

Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 238 523,67 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 2 867 939,06 Kč**

*(slovy: dva miliony osm set šedesát sedm tisíc devět set třicet devět korun českých a šest haléřů)*

**Celkem za DPH 21%** 602 267,20 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 3 470 206,26 Kč**

*(slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát tisíc dvě stě šest korun českých a dvacet šest haléřů)*

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 25. 8. 2023  **Ing. Irena Nováková**  ředitelka školy  Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99  za objednatele | v Plzni 24. 8. 2023  **Přemysl Holmik**  jednatel  RENVIA stavby s.r.o.  č.p. 67, 330 23 Myslinka  za zhotovitele |

**Přílohy:**

Příl.2\_SOD 309.2023\_učebna OV\_2023\_CN\_019B *(rozpočtová kalkulace víceprací k 14. 08. 2023)*