Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo č. VZ/1/2023 uzavřené dne 20.6.2023**

**I.  
Smluvní strany**

**Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace**

se sídlem: Studentská 1198/11, 736 01 Havířov

zastoupena: PhDr. Hanou Čížovou – ředitelkou školy

IČ: 62331582

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“)

a

**HAOSPOL s.r.o.**

se sídlem: U Hřiště 775/12, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

zastoupena: Radkem Rozbrójem, jednatelem

IČO: 25855506

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22400

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce elektroinstalace – 3. – 5. etapa“ v budově Gymnázia, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
2. V průběhu provádění stavby vznikla vzhledem k okolnostem, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy o dílo předvídat, potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla a které nebylo možno předpokládat v rámci projektové dokumentace, ani před samotnou realizací. K prodloužení doby realizace stavby vlivem těchto víceprací nedojde.
3. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu a soupisu víceprací. které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.  
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku a specifikované v položkovém rozpočtu a soupisu víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Cena za dílosjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za dílo navyšuje o celkovou částku **257 355,84 Kč** bez DPH.
2. Text v čl. V. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH **5 133 508,79 Kč**

DPH 21 % **1 078 036,85 Kč**

Cena včetně DPH **6 211 545,64** **Kč**

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list – zdůvodnění

Příloha č. 2: soupis víceprací

V Havířově dne 22.8.2023 V Havířově dne 18.8.2023

…………………………………………… ……………………………………………… za objednatele za zhotovitele

PhDr. Hana Čížová Martin Rozbroj