**Dodatek č. 2**

 **SMLOUVY O DÍLO**

**s předmětem plnění:**

**„Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Julia Sedláka – úsek č.1“**

Smluvní strany:

**1. Město Rýmařov**

 Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

 Zastoupeno: Ing. Luďkem Šimko, starostou

 IČO: 00296317

 DIČ: CZ00296317

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

 Číslo účtu: 19 - 1421771/0100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

 Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

 XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

 XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

 *(dále jen „objednatel“)*

**2**. JR STaKR s.r.o.

 Se sídlem: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

 Zastoupena: Jiřím Krupou, Romanem Strohnerem, jednateli společnosti

 IČO: 28596854

 DIČ: CZ28596854

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 Číslo účtu: 43-5344030257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 33800.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

 *(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1, čl. V. odst. 4 písm. d) smlouvy o dílo s předmětem plnění „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Julia Sedláka – úsek č.1“, ze dne 04.11.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.08.2023 (dále jen „Smlouva“) na uzavření dodatku č. 2, kterým se ve Smlouvě mění čl. V. odst. 1 takto:

***V.***

***Cena za dílo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo (v Kč)** | **Základ daně / DPH základní sazba 21%** | **DPH základní sazba 21%** | **Cena celkem** |
| **Cena dle Smlouvy o Dílo**  | 9 910 751,31 Kč  | 2 081 257,78 Kč | 11 992 009,09 Kč  |
| Dodatek č. 2 - vícepráce | 1 501 841,86 Kč | 315 386,79 Kč | 1 817 228,65 Kč |
| Dodatek č. 2 - méněpráce | -977 574,24 Kč | -205 290,59 Kč |  -1 182 864,83 Kč |
| **Cena díla celkem** | **10 435 018,93 Kč** | **2 191 353,98 Kč** | **12 626 372,91 Kč**  |

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1. **Ostatní a závěrečná ujednání**
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 7. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 2.
6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov č. 1065/22/23 ze dne 04.09.2023.

Příloha č. 1: Rozsah víceprací

V Rýmařově dne 11.09.2023 08.09.2023

 ----------------------------------- ------------------------------

  **Ing. Luděk Šimko Jiří Krupa**

 Starosta jednatel