**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „**Oprava WC v přízemí Sokolského domu**“ uzavřené dne 6. 6. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**Městské kulturní středisko Vyškov**

se sídlem: Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov

zastoupené ředitelkou: Mgr. Vierou Maňáskovou, ředitelkou

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 46270671

DIČ: CZ46270671

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

a

**DOBEŠ STAVBY s.r.o**

se sídlem: Drysice 109

zastoupená: Ing. Jaroslavem Dobešem

IČ: 29227682

DIČ: CZ29227682

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C vložka 67063

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel. xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

## Čl. I. dodatku č. 1 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6. 6. 2023 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Oprava WC v přízemí Sokolského domu“ v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované společností DOBEŠ STAVBY s.r.o a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s čl. IV. „Postup při změně díla“ Smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o **Výměnu stávajícího ocelového vodovodního potrubí v délce 49 m, včetně demontáže potrubí, montáže nového potrubí, kulové kohouty 5 ks, a návleková izolace potrubí** a v souladu s tím, na zvýšení ceny díla odpovídajícím uvedenému rozšíření. Uvedená změna díla je blíže specifikována ve změnovém listu číslo 001/2023, který je přílohou tohoto dodatku.

## Čl. II. dodatku č. 1 - Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** „Předmět smlouvy“ **odst. 2 Smlouvy** doplňuje o práce specifikované v dotatku a nově zní takto:

**Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Oprava WC v přízemí Sokolského domu“, Tyršova 157/2 ve Vyškově. Dále budou práce této předmětné akce rozšířeny o Výměnu stávajícího ocelového vodovodního potrubí v délce 49 m, včetně demontáže potrubí, montáže nového potrubí, kulové kohouty 5 ks a návleková izolace potrubí dle změnového listu číslo 001/2023, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.**

1. Dle dohody smluvních stran se **článek III.** „Cena díla“ **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na nové ceně za provedení díla v rozšířeném rozsahu ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 936 036,11 Kč

Vícepráce dle Změnového listu č.001/2023 80 609,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 1 016 645,11 Kč**

**DPH 21 % 213 495,47 Kč**

**Cena díla dle dodatku č. 4 včetně DPH 1 230 140,58 Kč**

(Blíže viz příloha Změnový list č. 1)

1. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá Přílohaobsahující změnový list č. 001/2023.

## Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 20. schůzi Rady města Vyškova dne 30. 8. 2023 usnesením č. 1095-05.

Vyškov 11. 9. 2023 Vyškov 11. 9. 2023

**Mgr. Viera Maňásková Ing. Jaroslav Dobeš**

ředitelka MKS Vyškov jednatel Dobeš Stavby s.r.o.

Příloha: Změnový list číslo 001/2023