**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 12.6.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2023 na akci

**„Stavební úpravy - sociální zařízení ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I.**

**Smluvní strany**

*(dále společně jen „smluvní strany“)*

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, k předání a převzetí předmětu díla:

Jan Jelínek, telefon:

Ing. Vladimíra Krajanská,

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „objednatel“)

Zhotovitel: PKbau s.r.o.

se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: Ing. Ondřej Prášek, jednatel

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ: 08757127

DIČ: CZ08757127

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu: 123-1004810267/0100

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022

(dále také „zhotovitel“)

**II.**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 12.6.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2023:**

2.1. **Rozšíření článku 2. Předmět díla**

Předmětem tohoto dodatku je sjednání víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Specifikace těchto dodatečných stavebních prací je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Méněpráce, změny díla celkem: - 24.464,43 Kč

Vícepráce, změny díla celkem: 75.853,68 Kč

2.2. **Změna článku 3. Termín plnění**

Z důvodu vysoké vlhkosti zdiva došlo k prodloužení nucených technologických přestávek mezi prováděním navazujících stavebních prací.

Předmětem víceprací, které jsou řešeny tímto dodatkem, je výměna okna umístěného nad vstupními dveřmi. Standardní dodací lhůta oken a dveří je 10 týdnů od závazného objednání.

Z těchto důvodů je prodloužen termín pro dokončení a předání předmětu díla.

**V čl. 3.1. se věta:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: předpoklad 3.7.2023. Zhotovitel oznámí objednateli zahájení provádění prací min. 10 pracovních dnů před začátkem prací.

Doba realizace díla: 25 pracovních dnů

Dokončení a předání předmětu díla: do 11.8.2023.

Předání dokladové části: do 25.8.2023

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:**

**Zahájení: předpoklad 3.7.2023. Zhotovitel oznámí objednateli zahájení provádění prací min. 10 pracovních dnů před začátkem prací.**

**Dokončení a předání předmětu díla: do 15.9.2023**

**Předání dokladové části: do 15.9.2023**

2.3. **Změna článku 4. Cenové ujednání**

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

**V čl. 4.1 se věta:**

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH: 428.881,93 Kč bez DPH

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Cena předmětu díla je sjednaná takto:**

**Cena díla bez DPH celkem: 480.271,18 Kč**

**III.**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.6.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2023 zůstávají beze změny a v platnosti.

**IV.**

4.1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 12.6.2023 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

4.2. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.3. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.6.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2023 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 4.9.2023, usnesením č. R/431/2023.

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb dodatečných stavebních prací

Ve Světlé nad Sázavou, dne 8.9.2023 Ve Světlé nad Sázavou, dne 8.9.2023

Za zhotovitele za objednatele:

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….

Ing. Ondřej Prášek Ing. František Aubrecht

jednatel starosta města