#### **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

**„Dešťová kanalizace Větrolamka v k. ú. Dražejov u Strakonic“**

**Čl. I**

# Smluvní strany

## Objednatel

**Město Strakonice**

Sídlo: Městský úřad Strakonice

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

IČO: 00251810

DIČ: CZ00251810

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 182050112/0300

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města

Zástupce ve věcech technických: Ing. Oldřich Švehla, investiční technik, majetkový odbor

(dále jen „Objednatel“)

a

## Zhotovitel

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Kasal, PhD., ředitel divize 02

Na základě plné moci představenstva ze dne 28.2.2023

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Koblenc, vedoucí projektového týmu 2

kanalizace a ČOV

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

# Čl. II

# Předmět smlouvy

## 2.1 Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednatele za úplatu zajistit projektovou dokumentaci a další související činnosti za účelem přípravy akce **„Dešťová kanalizace Větrolamka v k. ú. Dražejov u Strakonic“**

Rozsah předmětu plnění:

2.1.1. Zabezpečení vstupních podkladů – geodetické zaměření uličního profilu a předpokládaných tras kanalizace v rozsahu plánované kanalizace provedené v JTSK a ve výškovém systému Bpv, dále inženýrskogeologické rešerše, kde budou zhodnoceny inženýrskogeologické vrty z Geofondu.

2.1.2. Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení D(ÚR+SP) na kanalizační systém, podrobnost a rozsah dle příslušné prováděcí vyhlášky. Rozsah a podrobnost dokumentace dle příslušných prováděcích vyhlášek. Předpokládaný rozsah cca 400 m gravitační stoky DN1000, cca 100 m napojované gravitační stoky zatím neznámého profilu, cca 100 m přeložky gravitační kanalizace, cca 100 m přeložky kanalizačních výtlaků, cca 70 m přeložky vodovodu.

Projektová dokumentace bude rozdělena na rozpracovanou část, kde bude Zhotovitel konzultovat svůj návrh se zástupci Objednatele a dále na čistopis, kde bude odevzdána kompletní dokumentace k zajištění inženýrské činnosti pro získání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

2.1.3. Zajištění inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení a podání žádosti na vodoprávní úřad, majetkoprávní projednání stavby

Rozsah předmětu plnění nejsou:

* nutné přeložky subdodavatelských dodávek (plyn, elektřina, sdělovací vedení (CETIN))
* smlouvy s vlastníky o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti či smlouva o budoucí smlouvě kupní

## 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

**Čl. III**

# Doba plnění

## 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo (SoD)

Termíny plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět** | **Termín** |
| 2.1.1. Zabezpečení vstupních podkladů | 3 měsíce od podpisu SoD |
| 2.1.2. Projektová dokumentace | 8 měsíců od podpisu SoD |
| 2.1.3. Inženýrská činnost | 13 měsíců od podpisu SoD |

*\*Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

**Čl. IV**

# Cena

## 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

**Celková cena bez DPH 730 000,- Kč**

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

(dále jen „Cena“)

4.2 Položkový rozpočet:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bod** | **Předmět** | **Cena v Kč bez DPH** |
| 1. | 2.1.1. Zabezpečení vstupních podkladů | 80 000 |
| 2. | 2.1.2. Projektová dokumentace – rozpracovanost | 280 000 |
| 3. | 2.1.2. Projektová dokumentace – čistopis | 280 000 |
| 4. | 2.1.3. Inženýrská činnost | 90 000 |
|  | **Celkem** | **730 000** |

\* V ceně prací nejsou zahrnuty správní a jiné poplatky. Tyto hradí objednatel na základě zhotovitelem potvrzených platebních dokladů. Objednání obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb bude provedeno po předchozím odsouhlasení objednatelem.

Dohodnutá cena obsahuje:

* Projektovou dokumentace v počtu 6 paré v tištěné formě a 1x na CD nebo USB v elektronické needitovatelné formě (soubory ve formátu \*pdf).

Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další tištěná vyhotovení dokumentace v požadovaném množství za úhradu kopírovacích a kompletačních prací.

4.3 Zhotovitel je oprávněn vždy k 1. březnu příslušného roku oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou Cenu za dílo, která nebyla Zhotoviteli dosud uhrazena, o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem (dále jen „Index“ a „ČSÚ“). Hodnota změny smluvní ceny tak bude vypočtena dle následujícího vzorce:

Zhotovitel je však oprávněn uplatnit tuto inflační doložku nejdříve po 3 letech od uzavření této Smlouvy.

**Čl. V**

**Platební a fakturační podmínky**

5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění části Díla, potvrzujícího předání části Díla bez vad a nedodělků. Předmětem plnění bude uhrazen dle jednotlivých bodů plnění (1., 2., 3., 4.) uvedených v kapitole 4.2

5.2 Splatnost Zhotovitelem vystavené a Objednatelem odsouhlasené faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení Objednateli.

## 5.3 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

# Čl. VI

# Smluvní pokuty

## 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## 6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.

## 6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

## 6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## 6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.

# Čl. VII

# Záruka za dílo

7.1 Zhotovitel poskytuje záruku za vady minimálně v délce 5 let od převzetí stavby.

# Čl. VIII

# Vlastnické právo

8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

8.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

**Čl. IX**

**Předání a převzetí díla**

9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíšou smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.

9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

# Čl. X

# Povinnosti zhotovitele

## 10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

## 10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

## 10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

# Čl. XI

# Povinnosti objednatele

## 11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

## 11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

# Čl. XII

# Závěrečná ustanovení

## 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

## 12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.

## 12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

## 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

12.5 Zhotovitel není oprávněn žádná práva a povinnosti z této smlouvy postoupit jakékoli třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele podepsaného osobami oprávněnými smluvně jednat. Postoupení práv a povinností z této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele je neplatné a zhotovitel nahradí objednateli škodu, která mu takovým postoupením vznikla.

## 12.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

12.7 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## 12.8 Smlouva byla schválena Radou města Strakonice dne 23.08.2023 pod usnesením č. 1183/2023.

# Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.

Ve Strakonicích dne 11.09.2023 V Praze dne 05.09.2023

**Za objednatele Za zhotovitele**

……………………………. ……………………………..

**Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.**

starosta města ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.