**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM**

**Smluvní strany**

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7-Troja

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Jejímž jménem jedná: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

(dále jen „**Zoo Praha**“ nebo „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Sweco a. s.

Sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 1700041/0100

Jejímž jménem jedná: Ing. Jan Krejčík, Ph. D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**Strany**“ nebo jednotlivě jako „**Strana**“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Strany uzavřely dne 13. 1. 2023 Smlouvu o dílo s licenčním ujednáním č. 11/23/INVÚ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentace pro provádění stavby „EXPOZICE ARKTIDY – LEDNÍ MEDVĚDI“, a to ve dvou fázích:
2. dokumentaci pro provedení stavby – DPS dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,   
   o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů včetně kontrolního rozpočtu a
3. dokumentaci zadání stavby dodavateli – DZS dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Zhotovitel pro doplnění uvádí, že počínaje dnem 1. dubna 2023 došlo ke změně názvu jeho obchodní firmy a nadále bude v právních vztazích vystupovat pod názvem „Sweco a. s.“. Tímto se tedy mění hlavička Zhotovitele ve Smlouvě.

**II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“) se Strany dohodly na doplnění Díla prováděného na základě Smlouvy o projekt Jelení lávky, doplnění tepelných čerpadel do vybraných objektů stavby a zpracování úprav v expozici ledních medvědů. Projekt Jelení lávky je součástí stavby „EXPOZICE ARKTIDY – LEDNÍ MEDVĚDI“, bude však vydán jako samostatná projektová dokumentace z důvodu povolovacího procesu. Termíny a způsob plnění pro projekt Jelení lávky jsou stejné jako pro zbytek Díla dle čl. IV odst. 2 a odst. 3 Smlouvy.
2. Dodatkem č. 1 Strany rovněž upravují výši celkových nákladů stavby (kontrolní rozpočet). Vzhledem k datu zpracování odhadu cen nákladů z předešlého stupně projektové dokumentace a prudkému nárůstu cen stavebních materiálů došly Strany k dohodě, že celkové náklady stavby budou navýšeny o meziroční inflaci roku 2022 (dle ČSU ve výši 15.1%) tedy na částku 938.065.000,- Kč včetně DPH a zároveň se do této částky nepočítá cena stavby, která je projektována nad rámec předchozího stupně projektové dokumentace vypracované společností G. L. Architekti s.r.o..
3. Změny provedení tímto Dodatkem č. 1 byly posouzeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**III.**

**Změny Smlouvy**

1. Na základě výše uvedeného Strany sjednávají, že se ustanovení čl. II odst. 1 Smlouvy ruší   
   a nahrazuje se v celém rozsahu následujícím textem:

*1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentace pro provádění stavby „EXPOZICE ARKTIDY - LEDNÍ MĚDVĚDI", a to ve dvou následujících fázích:*

*(a) dokumentaci pro provedení stavby- DPS dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů včetně kontrolního rozpočtu (dále jen „****1. fáze****“) a*

*(b) dokumentaci zadání stavby dodavateli - DZS dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „****2. fáze****“)*

*Předmětem Smlouvy jsou dále projekty a úpravy blíže uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy:*

* 1. *Projekt Jelení lávky*

*Vypracování projektové dokumentace Jelení lávky ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve stupni dokumentace pro zadání stavby dodavateli (DZS).*

*(dále jen „****Projekt Jelení lávky****“)*

* 1. *Doplnění tepelných čerpadel*

*Jedná se o vyvolané vícepráce v rámci doplnění tepelných čerpadel do SO 13a, SO 13c, PS 01, PS 02, PS 07 a PS 08 v rámci vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve stupni dokumentace pro zadání stavby dodavateli (DZS).*

*(dále jen „****Doplnění tepelných čerpadel****“)*

* 1. *Úpravy v expozici ledních medvědů*

*Jedná se o vyvolané vícepráce v rámci úprav tvaru expozičních bazénů s dopadem na SO 03, SO 04, SOI 05, SO 06, SO 07 a SO 08 v rámci vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve stupni dokumentace pro zadání stavby dodavateli (DZS). Součástí víceprací bude i matematické modelování hydrauliky bazénů.*

*(dále jen „****Úpravy v expozici ledních medvědů****“)*

*(Projekt Jelení lávky, Doplnění tepelných čerpadel a Úpravy v expozici ledních medvědů dále společně jako „****Projekty a úpravy****“).*

*1. fáze, 2. fáze a Projekty a úpravy dále společně jako „****Dílo****" s tím, že celkové náklady stavby (kontrolní rozpočet) nepřekročí částku 938.065.000,- Kč včetně DPH ve výši dle aktuální právní úpravy platné ke dni odevzdání díla, a zároveň se do této částky nepočítá cena stavby, která je projektována nad rámec předchozího stupně projektové dokumentace vypracované společností G. L. Architekti s.r.o.*

Bližší specifikace změn dle tohoto odst. 1 je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku č. 1, která se tímto stává Přílohou č. 2 Smlouvy.

1. Na základě výše uvedeného Strany sjednávají, že se ustanovení článku IV. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se v celém rozsahu následujícím textem:

*Zhotovitel se zavazuje vytvořit Dílo, tj. obě fáze Díla a Projekty a úpravy, a předat jej Objednateli do 240 dní od data účinnosti Smlouvy.*

3. Na základě výše uvedeného Strany sjednávají, že se ustanovení článku V. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se v celém rozsahu následujícím textem:

*2. Za provedení Díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, takto:*

*Cena za DPS bez DPH (1. fáze) 9 500 000 Kč*

*Cena za DZS bez DPH (2. fáze) 2 100 000 Kč*

*Cena za projekt Jelení lávky**bez DPH* *430 000 Kč*

*Cena za doplnění tepelných čerpadel bez DPH 240 000 Kč*

*Cena za úpravy v expozici ledních medvědů bez DPH 400 000 Kč*

***Cena celkem bez DPH 12 670 000 Kč***

***DPH 21 % 2 660 700 Kč***

***Cena celkem včetně DPH 15 330 700 Kč***

1. Na základě výše uvedeného Strany sjednávají, že se ustanovení článku VI. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se v celém rozsahu následujícím textem:

*Cena za 1. fázi, 2. fázi, Projekt Jelení lávky, Doplnění tepelných čerpadel a Úpravy v expozici ledních medvědů bude uhrazena po dokončení každé jednotlivé fáze či části Díla. Daňový doklad – faktura bude Zhotovitelem vystavena do 10 dnů po provedení dané fáze či části Díla, tj. po jejím dokončení a předání, na základě předávacího protokolu podle ustanovení článku VII odst. 2 Smlouvy.*

**IV.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text tohoto dodatku bude zveřejněn prostřednictvím objednatele v Registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném rozsahu za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
6. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č 1 je jeho Příloha č. 1 – Specifikace projektů a úprav.

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………….. ………………………

Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Ing. Vladimír Mikule,

Zoologické zahrady hl. m. Prahy místopředseda představenstva

Sweco a. s.

………………………

Ing. Nikola Gorelová,

členka představenstva

Sweco a. s.