# **DODATEK č. 1**

 **ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 07. 2023**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Střední škola automobilní a informatiky**

zastoupený: Ing. Milanem Vorlem, ředitelem

se sídlem: Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař

IČ: 00497070

DIČ: CZ00497070

*dále jen „objednatel“*

a

**Zhotovitel: ViVA school s.r.o.**

zastoupený: Petrou Čavošovou, jednatelkou

se sídlem: U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8

IČ: 24730301

DIČ: CZ24730301

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 07. 2023, vedené u objednatele pod interním číslem 067/2023.

**Čl. II. Předmět smlouvy**

Dne 10. 07. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce na obnově interiéru místnosti, která slouží jako zázemí pro pedagogy, mistry odborného výcviku, na odloučeném pracovišty SŠAI, Dílny OP2 – Bohdalec, a to elektroinstalační a vodoinstalační práce dle nových dispozic pro rozmístění pracovišť a nábytku, úprava stropu položením SDK záklopu, začištění a opravy omítek, nový štuk a výmalba, položení nové podlahové krytiny a příprava na budoucí instalaci stropní klimatizační jednotky a skleněné příčky.

**Čl. III. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě**

1. V průběhu plnění byly zhotovitelem označeny dodatečné práce oproti rozsahu prací dle specifikace a rozpočtu ve smlouvě, které s prováděnými úpravami prostoru přímo souvisely a pro bezvadné dokončení díla byly nutné. Jednalo se o

* Opravy zdi pod skleněnou příčku, která se vzhledem ke stáří objektu po demontáži dřevěného proskleného rámu rozpadla
* Dodatečné elektroinstalační práce v souvislosti se zapojením klimatizační jednotky a novým zapojením stávajících LED panelů do nového sádrokartonového podhledu
* Navýšení zásuvek, dodatečná instalace nouzového osvětlení, přesun nouzového vypínače jako nové požadavky
* 2x revizní dvířka do sádrokartonového podhledu jako nový požadavek

 Soupis víceprací a vícenákladů k rozpočtu dle smlouvy je uveden v cenové nabídce zhotovitele č. 1307/23, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle tohoto soupisu

2. Cena díla v souladu s Přílohou č. 1 tohoto Dodatku činí 37 639,- Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí 45 543,- Kč.

**Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1. Cenová nabídka č. 1307/23.

V Praze dne 31. 08. 2023 V Praze dne 06. 09. 2023

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Milan Vorel, ředitel školy Petra Čavošová, jednatelka společnosti