**D O D A T E K č. 1**

**Ke Smlouvě o dílo**

týkající se opravy výtluků a veškerých vedlejších nákladů související s prováděním oprav výtluků na místních a účelových komunikacích na území města Bruntál v majetku města, která byla uzavřena dne 6.6.2023 s účinností od 07.06.2023 mezi smluvními stranami:

dále jen („Tento dodatek“)

**Město Bruntál**

Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČO: 00295892

DIČ: CZ00295892

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX

Jednající: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta

(dále jen „**objednatel**“)

a

**JR STaKR s.r.o.**

Sídlo: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

IČO: 28596854

DIČ: CZ28596854

Zastoupena jednatelem **Jiřím Krupou**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Společně dále jen („**Smluvní strany**“)

**I.**

**Prohlášení o právním a faktickém stavu**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 6.6.2023 uzavřely Smlouvu o dílo – týkající se realizace díla s názvem „Oprava výtluků ve městě Bruntál 2023“, dále jen „**Smlouva o dílo**“

**II.**

**Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny za provedení díla, sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 1.200.000 Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých) bez DPH, pro potřebu ocenění víceprací a méněprací na cenu za provedení díla ve výši 1.447.933,80 Kč Kč (jeden milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc devět set třicet tři korun českých osmdesát haléřů) bez DPH.
2. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je také posun termínu realizace plnění plynoucího z ujednání víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 zejména víceprací vázaných na dokončení podmiňujících staveb realizovaných v rámci projektu „Rekonstrukce ulice Dolní“.
3. Tímto Dodatkem č. 1 si Smluvní strany ujednaly že:
4. článek V. Odstavec 1. Smlouvy o dílo se ruší v celém svém rozsahu a nahrazuje se tímto článkem novým:

* 1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **1.447.933,80 Kč Kč (jeden milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc devět set třicet tři korun českých osmdesát haléřů) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Smluvní strany si současně sjednávají jednotkovou cenu takto:

1. ruční zpracování (včetně souvisejících nákladů) v ceně 6 550,- Kč bez DPH za 1 tunu,
2. strojní pokládka (včetně souvisejících nákladů) v ceně 3 180,- Kč bez DPH za 1 tunu,
3. výškové úpravy v ceně 1 350,- Kč bez DPH za jednu úpravu.

Jednotkové ceny jsou stanoveny především pro potřeby ocenění případných víceprací a méněprací.

1. článek VI. Odstavec 1 b). Smlouvy o dílo se ruší v celém svém rozsahu a nahrazuje se tímto článkem novým:

* 1 b). termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli v rozsahu sjednaném původním znění Smlouvy o dílo je 8 týdnů od zahájení díla a termín stavebních prací sjednaných v rámci víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 do **30.11.2023**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve všech ostatních ujednáních, se Smlouva o dílo nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Bruntále dne …………………… V ………………… dne ……………………

……………………………………….. …………………………………………………

Ing. Petr Rys, MBA JR STaKR s.r.o.

1. místostarosta jednatel společnosti Jiří Krupa