Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Č. 58-1/90/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s

názvem:

Skatepark - Park za Plazou

Smluvní strany:

**Objednatel:** Statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň IČ:00075370 DIČ: CZ00075370

bankovní spojení:

zastoupené

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací

Klatovská tř. 10 a 12

301 00 Plzeň

IČ: 40526551

DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

oddíl Pr, vložka 692

statutární orgán:

**Zhotovitel:** Bonidee MNG s.r.o.

Ostrovského 1190/17, Smíchov, Praha 5, 150 00

IČ: 06187366, DIČ: CZ06187366

Bank. Spojení:

Č. účtu:

Adresa datové schránky:

Článek I.

Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v projektové dokumentaci ani v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku prováděných dokončovacích prací. Okolí skateparku je třeba propojit s okolním nově revitalizovaným parkem za Plazou prostřednictvím jemných terénních úprav. Jemnými terénními úpravami je myšlen nákup a dovoz kvalitní tříděné zahradní zeminy, její rozprostření a jemná terénní modelace, vysbírání větších kamenů, osetí parkovou travní směsí a zaválcování.

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení odstavce 3 článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" takto:

Kalkulace víceprací:

Původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:

12.388.201,60 Kč 2.601.522,34 Kč 14.989.723,94 Kč

DPH (sazba 21%):

Celková cena včetně DPH:

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (viz změnový list č. 2) celkem 473.380,30 Kč bez DPH.

473.380,30 Kč (tj.12.861.581,90 Kč) 99.409,86 Kč (tj. 2.700.932,20 Kč) 572.790,16 Kč (tj.15.562.514,10 Kč)

**Cena bez DPH:**

DPH (sazba 21%): Cena vč. DPH:

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí 15.562.514,10 Kč (slovy patnáctmllionůpětsetšedesátdvatisícpětsetčtrnáctkorunčeskýchdesethaléřů).

Článek II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst.2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registr smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 58-1/90/2023 se nemění.

V Plzni dne:

za objednatele

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU

MĚSTA PLZNĚ,

příspěvkové organizace

za zhotovitele

**Změnový list č. 2**

VÍCEPRÁCE

Název akce: Skatepark - Park za Plazou

SoD/ Objednávka (číslo ze dne): 58-1/90/2023 ze dne 21.4.2023

Popis a důvod víceprací:

V cenové kalkulaci realizace díla zcela chybí položky související s úpravou terénu v okolí skateparku (dovoz kvalitní zahradní zeminy, rozprostření zeminy a jemné modelace, osetí parkovou travní směsí). Jedná se o plochu 2.380m2. Na vlastní funkčnost skateparku tyto práce nemají vliv, nicméně z hlediska vizuálního začlenění plochy skateparku a okolního nově revitalizovaného parku za Plazou, výškového napojení a jemných modelací okolního terénu je provedení prací nezbytné.

Ocenění víceprací v Kč :

473.380,30 Kč

Potvrzení změny

|  |  |
| --- | --- |
| Za zhotovitele: | Dne: |
| Za TDI: |  |  | Dne: |
| Za jednatele:  |  |  | Dne: |
|  |  |  |

Příloha č. 1 - kalkulace ceny

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |
| Stavba:SKATE Obnova parku za Plazou |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |  |
| Místo:  |  |  | Datum: | 05.08.2023 |  |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | DIČ: |  |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | DIČ: |  |  |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | DIČ: |  |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | DIČ: |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  | 473 378,30 |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 473 378,30 |  |
| Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |  |
| DPI-základní 473 378,30 |  | 21,00% | 99 409,44 |  |
| snížená | 0.00 |  | 15,00% | 0,00 |  |
| zákl. přeneseni | 0,00 |  | 21,00% | 0,00 |  |
| sniž. přenesen | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |  |
| nulová | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 |  |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 572 787,74 |  |
|  |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |  |  |
| Datum a podpis: Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |  |  |
| Datum a podpis: Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razitko |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |
| Slavba:SKATE Obnova parku za PlazouObjekt:09 - SO 601 - Skatepark |  |  |
| Místo: |  | Datum: | 05.08.2023 |
| Zadavatel: |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady ze soupisu prací |  | 473 378,30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |
| Stavba:SKATE Obnova parku za Plazou, Objekt:09 - SO 601 - SkateparkMísto: Plzeň | Datum: | 04.08.2023 |
| Zadavatel: MNG s.r.o. | Projektant:Zpracovatel: |  |
| ÍPČ Ty Kód Popis MJ : P | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  | 473 378,30  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 I K i | í Zahradní zemina |   | 300,760» | 689,00; | 207 223,64: |
| 1 i k i | (Dovoz zahradní zeminy |  | 300,760: | 160,00 : | 48 121,60: |
| 1 i K : | \ Distribuce zeminy v ploše |  | 300,760: | 245,00 i | 73 686,20 i |
| 1 i K i | |krajinářská úprava plochy | <■ m2 | 2 380,000 S | 53,00: | 126 140,00 i |
| í j K j | jVRN | r'kin | 1,000 í | 18 206,86 i | 18 206,86! |

|  |
| --- |
| Evidenční doložím dokumentu - pouze pro vnitřní potřeby Magistrátu města Plzně |
| Věc\*: Skatepark - Park za Plazou - Dodatek č. 2 |
| Číslo smlouvy (Agendio, popř. jiná aplikace): | 58-1/90/2023 | Početvýtisků: | 2 | Počet stránek (včetně příloh): | 5 |
| Odpovídá: | Příkazceoperace: | Identifikace: | Zařazení: | Datum: | Podpis: |
| ŘTÚ | □ | Mgr. Hynek Tomášek | ŘTÚ |  |  |
| Příkazce operace dle SVSM S- OÚD, Příloha č. 2 | M | Ing. Milan Sterly | ředitelSVSMP |  |  |
| Zpracovatel SVSMP: | Ing. L. Davídková | vedoucí úseku MZ |  |  |
| Technický náměstek SVSMP: | Mgr. Andrea Fojtíková | TN |  |  |
| Právník SVSMP: | Mgr. Jindřich Lorenc | vedoucí OVZ |  |  |
| Správce rozpočtu SVSMP: | Bc. Lenka Janovská | Ekonomickýúsek |  |  |
| Usnesení (orgán, číslo, den): |  |
| Oprávnění k podpisu: | Dle organizačního řádu a pracovní náplně | Ověření podpisu (ano/ne): ne |
| Převzato 1<P: Podepsáno dne: |  | Vráceno předkladateli: |
| \*smlouvy na objednávku služeb, zboží nebo smlouvy o zhotovení díla v hodnotě nad 100 000 Kč včetně DPH týkající se majetku uvedeného v příloze B zřizovací listiny SVSMP (viz Směrnice MMP QMS 61-02 v aktuálním znění závazná pro SVSMP) |