**Dodatek č. 1,**

**ke smlouvě o dílo ze dne 23.6.2022**

ke stavbě

**„Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace pro RD“**

Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

 se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

 zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

 k jednání jsou oprávněni:

* ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

* ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

IČ: 43383513

 DIČ: CZ43383513

 peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

 číslo účtu: 1622321399/0800

 K uzavření smlouvy o dílo

 a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

 zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

 (dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507,

cerny@sph-stavby.cz

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-3948420257/0100

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu:

* *během realizace prací spojených s napojením nově budovaného vodovodu na stávající bylo zjištěno, že poloha stávajícího vodovodu není zcela shodná s předpokládanou, což mělo za následek dodatečné zemní práce*

na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

1. **Předmět plnění**

Předmět plnění dle stávající smlouvy o dílo ze dne se mění o dodatečné stavební práce tak, jak je uvedeno v přiloženém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

1. **Změna ceny díla:**

 Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 23.6.2022 se s odkazem na přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

 Původní cena díla bez DPH 4 947 782,00 Kč

 Dodatek č.1 55 818,26 Kč

 **Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH 5 003 600,26 Kč**

 **Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1s DPH 6 054 356,31 Kč**

**Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 23.6.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/25/2022 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

 Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Nedílnou součásti dodatku č.1 je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 12.9.2023 V Bystřici nad Pernštejnem, dne 30.8.2023

**----------------------------------------------- ----------------------------------------**

  **objednatel: zhotovitel:**

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko SPH stavby s.r.o.**