**Název akce:**

**VD Morávka – převedení extrémních povodní st.č. 4074**

# Z m ě n o v ý l i s t č. 2

# 1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 - Sekundární přeliv

**SO 02 - Bezpečnostní přeliv a spadiště**

**SO 03 - Skluz**

**SO 07 – Oprava mostu na korunu hráze**

**SO 08.1 – Dočasná staveništní komunikace**

**VON – Vedlejší a ostatní náklady**

# 2. Objednatel stavby: Povodí Odry, státní podnik

# Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

# Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

# 3. Zhotovitel stavby: „Společnost VD – Morávka“

**PORR a.s.**

# xxx a xxx, na základě plné moci

# xxx

**4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění:**

Předmětem změny je úprava rozsahu prací, které je nutné v rámci realizace stavby provádět a snížení rozsahu prací o činnosti, které není nutné v rámci realizace stavby provádět. Podrobný výpis jednotlivých položek je patrný z přílohy č.1 a 2.

**v rámci změny:**

V rámci změny dojde ke snížení ceny díla v níže uvedeném rozsahu.

**Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:**

Samostatnou přílohu změnového listu tvoří soupis prací.

Původní cena díla 147 476 312,84Kč bez DPH

Méně práce - 2 321 118,22 Kč bez DPH

Dodatečné práce 2 251 297,28 Kč bez DPH

Nová cena díla 147 406 491,90 Kč bez DPH

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele.

**V Ostravě dne 6.9.2023**

**Za Projektanta: xxx**

**xxx**

**Za Objednatele: xxx Za zhotovitele: xxx**

**Ing. Eva Hrubá xxx**