dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

I.

### Smluvní strany

- Název			Statutární město Ostrava

Se sídlem: 			Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Městský obvod:		městský obvod Vítkovice

Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen:	Richard Čermák, starosta městského obvodu

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:		19-1649309349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

- INTOZA s. r. o.

Se sídlem:	Varšavská 166/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

Zastoupena:	Tomáš Závada, jednatel

IČ:	25873261

DIČ:	CZ25873261

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a. s.

Číslo účtu:	283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2023 smlouvu o dílo na provedení rekonstrukce střechy základní školy na ul. Šalounova v Ostravě – Vítkovicích ve znění dodatku č. 1 a 2. V průběhu realizace stavebních prací byly identifikovány práce, které nebyly realizovány – montáž síta lešení na lešeňovou konstrukci, neprovedení montáže komínových lávek, komínového schodiště a střešních výlezů k nefunkčním komínům, neprovedení prodloužení odvětrání stávajícího potrubí kanalizace, jelikož toto potrubí neústí v půdním prostoru. Dále se smluvní strany dohodly z důvodu nevhodných klimatických podmínek na prodloužení lhůty plnění. Rozsah změn je zřejmý ze změnového listu č. 4, který smluvní strany podepsaly.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v rozsahu odst. 1 tohoto článku.

- Dodatek smlouvy je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20. 9. 2023.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena CELKEM bez DPH | 6 270 000,-- |
| --- | --- |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 | 226 187,34 |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 | - 24 115,07 |
| Vícepráce dle dodatku č. 2 | 684 339,01 |
| Méněpráce dle dodatku č. 2 | - 80 386,53 |
| Méněpráce dle dodatku č. 3 | - 147 975,75 |
| Cena CELKEM bez DPH dle dodatku č. 3 | 7 028 049,00 |
| DPH 21% | 1 475 890,29 |
| Cena CELKEM vč. DPH | 8 503 939,29 |

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.

- Dodatek je vyhotoven elektronicky.

V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 30. schůzi konané dne 12.09.2023 pod č. usn. 0954/RMOb-Vit/M2226/30.

| V Ostravě dne |  | V dne |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: …………………………. Richard Čermák starosta |  | Za zhotovitele: ……………………. Tomáš Závada jednatel |