**DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace II/360 Bobrová - most ev. č. 360-035,
odvodnění komunikace u domu č. p. 99**

**ze dne 10. 10. 2022**

**Článek I.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Mostní projekce s.r.o.** |
| se sídlem: | Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Františkem Pokorným, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C104090 vedená u Krajského soudu v Brně

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 06754449 |
| DIČ: | CZ06754449 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“) se dohodly na následujících ustanoveních:

**Článek II.**

**Změna smluvních podmínek**

1. S ohledem na náročnost projektu s rozšířením variant jednotlivých řešení projektové dokumentace DUSP a požadovaným doplněním odhadů cenových nákladů jednotlivých variant se Smluvní strany vzájemně dohodly na změně odevzdání dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) uvedeném v Příloze A1 stávající smlouvy. Posunutím termínu vznikne prostor pro jednání o variantním řešení, vzájemné porovnání vyhotovených variant a vybrání nejvhodnější varianty pro všechny investory. Projektová dokumentace bude potřeba doplnit o další doklady a stanoviska.

**2.2.** Lhůta plnění stávající smlouvy dle Dodatku č. 1 v aktuálním znění **se mění tak, že původní ujednání, které zní:**

1. Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) :

do 180 dnů od předání konceptu DUSP

1. Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) :

do 30 dnů od vydání pravomocného ÚSP

se ruší a nahrazuje ujednáním:

1. Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) :

do 31. 12. 2023

1. Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) :

do 30 dnů od vydání pravomocného ÚSP

Článek III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně

Ing. František Pokorný, jednatel společnosti
Mostní projekce s.r.o.

V Jihlavě

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace