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DODATEK č. 1
číslo dodatku (DMS): 909-2016-12132/1
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku
mezi smluvními stranami (dále také „Smluvní strany“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:


Česká republika -  Ministerstvo zemědělství    
  

Sídlo: 
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,                                                                                                                                                     

IČ: 
000200478  

DIČ: 
CZ000200478  

Bankovní spojení:


Zastoupená:     


Ve věcech smluvních:       
                             


Tel:                      


Email:                      


Ve věcech technických: 

Stavební dozor:

                             


Tel:                      



Email:                      


 (dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:  


Firma / OSVČ:    
STAVEXPO a.s.


Sídlo:                 
Španělská 742/6, 120 00 Praha 2

IČ:                     
25644301

DIČ:                    
CZ25644301
   

Bankovní spojení:    

  

IBAN: č. ú.           



Jednající ve věcech smluvních:





Tel.:



Email: 


Ve věcech technických:    
                             


Tel:                      



Email:                      

(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvod

1. S odkazem na čl. XVI odst. 2 Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dne 3. 2. 2017 (číslo smlouvy 909-2016-12132, dále jen „Smlouva“) sjednávají Objednatel a Zhotovitel tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek ke Smlouvě“). Na základě Smlouvy je zajišťováno plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce suterénních prostor budovy MZe Těšnov pro účely výuky-opakování“ v místě plnění dle čl. IV odst. 4 Smlouvy. 
2. Objednatel prohlašuje, že plnění prováděné v souvislosti s realizací Smlouvy, resp. dodatku ke Smlouvě je výlučně plněním „veřejnoprávní činnost“ ve smyslu zákona o DPH.
II. Předmět dodatku
1. Věcný rozsah předmětu Smlouvy se rozšiřuje o práce uvedené v soupisu změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 dodatku ke Smlouvě. 

2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 3 Smlouvy následovně:

„Věcný rozsah předmětu Smlouvy a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace pro provedení v akce Výukové prostory Mze (dále jen „Projektová dokumentace“ viz příloha č. 1 Smlouvy), zhotovitelem oceněný soupis prací s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“ viz příloha č. 2 Smlouvy) a změnové listy (viz příloha č. 1 dodatku ke Smlouvě).
Účelem této Smlouvy je provedení stavebních úprav, které dají vzniknout novým učebnám a přednáškovým sálům s příslušným hygienickým a technickým zázemím, a to v suterénních prostorech v budově Ministerstva zemědělství na Těšnově 65/17, Praha 1. Dílo provedené v rozsahu podle tohoto článku Smlouvy bude mít vlastnosti a náležitosti vyplývající z příslušných norem ČSN.“
III. Cena díla
1. Cena díla byla navýšena o dodatečné práce ve výši 728 386,29 Kč bez DPH, resp. 881 347,41 Kč s DPH, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a nebyly zahrnuty v rámci položkového rozpočtu. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění celkovou povahu předmětu smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 3 Smlouvy následovně:
„Celková cena Díla je oběma Smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma Smluvními stranami dohodnuta ve výši:
8 408 496,66 Kč bez DPH

1 765 784,3 Kč DPH

10 174 280,96 Kč včetně DPH.“
IV. Doba a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV odst. 2 Smlouvy následovně:

„Dokončení předávacího řízení (Dílo je bez vad s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků) nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne předání stanoviště.

Limitním termínem pro předání je však 15. 5. 2017.“
V. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz dodatku ke Smlouvě a Smlouvy včetně jejích příloh a případných dalších dodatků a metadat ke Smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání. Dodavatel podpisem dodatku ke Smlouvě uděluje souhlas Objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů, dokumentů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je Objednatel povinen dle právních předpisů.
3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu obdrží jeden stejnopis Objednatel a jeden stejnopis Zhotovitel.
4. Další ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Přílohy:  1. Soupis změnových listů č. 1-7

V Praze dne 28. 4. 2017                                                      V Praze dne 28. 4. 2017
      ………………………………                                      …………………………………..

                Objednatel:                                                                 Zhotovitel:

   Česká republika – Ministerstvo zemědělství


STAVEXPO a.s.

1

