Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby č.: ............

„Adaptace prostoru bufetu na kmenovou učebnu“ v mezi-podlaží 1. PP a 1. NP objektu Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	       Obchodní akademie Praha 3

se sídlem:    	       Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3

zastoupený:           Mgr. Barbora Smutná – ředitelka Obchodní akademie Praha 3

IČ: 	                70107050

bankovní spojení:   PPF banka a.s.

č. účtu:                    2002100004/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         Jiří LOS

se sídlem: 	         Třída Rudé armády 125, 273 41 Cvrčkovice

zapsán v ŽR:           u  ŽÚ Magistrátu města Kladna

zastoupený: 		Jiří Los

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:         	4755470287/0100

IČ:			624 32 966

DIČ: 			CZ7003180019

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   ..........

Název stavby: „Adaptace prostoru bufetu na kmenovou učebnu“

Místo stavby:  mezipatro 1. PP a 1. NP objektu Obchodní akademie Praha 3, Kubelíkova 37

Zadavatel a investor: Obchodní akademie Praha 3, 130 00 Praha 3

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele vynucené změny v rozsahu prací a tím i časového harmonogramu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby: č. 0046735 - „Adaptace prostoru bufetu na kmenovou učebnu“ v mezi-podlaží 1. PP a 1. NP objektu Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37. Jedná se o vynucené úpravy realizace rozšíření rozsahu prací– viz příloha položkový rozpočet rozšířených prací.  Z těchto důvodů bude dílo dokončeno s mírným zpožděním, a to dále v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 12. 06. 2023

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 68 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –    01. 07. 2023

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:  -        06. 09. 2023

IV.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne: 07. 06.2023 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem 	1 963 633,- Kč

DPH 21 % 	412 363,- Kč

Celková cena včetně DPH 	2 375 996,- Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH                             	102 483,- Kč

DPH 21 %                                                	21 521,- Kč

Cena celkem včetně DPH	124 004,- Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	2 066 116,- Kč

DPH 21 %                                                	433 884,- Kč

Cena celkem včetně DPH	    2 500 000,- Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 29. 06. 2023, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 	č. 1. Položkový rozpočet rozšíření rozsahu prací

#### V Praze dne: 21. 08. 2023					V Praze dne: 21. 08. 2023

.......................................			                   .......................................

objednatel             	          zhotovitel

Mgr. Barbora Smutná                                                                Jiří LOS

ředitelka Obchodní akademie Praha 3                 	         jednatel

Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3