| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 06 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace" |
| Změnu žádá: | Jméno, funkce, podpis: | Datum: | Strany příloh: |
| První Key - Stav, a. s. | Ing. Xxxxx xxxxx |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| S0 01 – Sanace základového betonového zdiva |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Sanace základového betonového zdiva dle výkresu "Návrh sanace stávajících základových pásů Pavilonu C Nemocnice v Krnově". |
| Popis prací, které budou souviset se změnou: |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Sanace základového betonového zdiva |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele: |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 32.268,48 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Prodloužení termínu plnění o 2 dni. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 06 |  |
| Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Xxxxx xxxxxx: |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDS: |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  |
| Podpis : |  |