| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace" |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá: | Jméno, funkce, podpis: | Datum: |  | Strany příloh: |  |
| První Key - Stav, a. s. | Ing. Xxxxx xxxxxx |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| S0 03 – Změna celohliníkové konstrukce respiria |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| V rámci zpracování dílenské dokumentace bylo přidáno pole v obvodovém okruží, které obsahuje nově dvě otevíravá okna z důvodu požadavku na přirozené odvětrání , včetně napojení na elektroinstalaci a dodávku a montáž pohonu. Okna které budou ovládány dálkově a současně budou vybaveny zařízením na automatické uzavření v případě deště. Tento požadavek přináší z hlediska statiky celé konstrukce doplnění nosných prvků světlíku - nutnost přidání jedné řady polí v obvodovém okruží a s tím spojené rozdělení prosklené výplně světlíku na více polí /dílenské řešení obsahuje 4 pole okruží namísto 3 polí/. Změna v úpravě konstrukce hliníkové konstrukce respiria se týká 22,6% výměry hliníkového zastřešení a je kalkulovaná v jednotkových cenách původní hliníkové konstrukce z rozpočtu k SoD /22,6% x 190,920m2 (původní plocha) = 43,15 m2/. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou: |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - osazení nových oken včetně pohonu a napojení na elektroinstalaci, doplnění nosné hliníkové konstrukce – větší členění nosné konstrukce světlíku |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 1.507.150,54 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Bez požadavku. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 11 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Xxx xxxxxx xxxxxx: |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDS: |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| Ing. Xxxxxx xxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |