**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

 **Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: XXX

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXX, tel: + 553 XXX

 *(dále jen „****objednatel****“)*

**2. OSBAU s.r.o.**

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

zastoupena: Tomášem Hrtánkem, jednatelem

IČO: 02117436

DIČ: CZ02117436

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: XXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, oddíl 57221

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXX, tel.: XXX

(dále jen „***zhotovitel***“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 20.2.2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: **OPA/FMP/2022/08/ Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie**, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Dále smluvní strany uzavřely dne 9.5.2023 Dodatek č.1 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. IV odst. 1. SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1, a to v části doby plnění díla. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
	2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště, zahájení stavebních prací a zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem předpokládaným v projektové dokumentaci na základě stavebně technického průzkumu a z dostupných podkladů dodaných objednatelem. Po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele a skutečným stavem dispozic a stavu konstrukcí zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Bylo nutné provést úpravu podhledů stropů, které neumožňovaly instalaci kabeláže. Na stávající chráněné únikové cestě - stávajícím schodišti, bylo nutné dovyměnit všechny hliníkové vstupní dveře v souladu s aktuálním PBŘ. Bylo nutné aktualizovat zatřídění části pokojů a tím byla vyvolána aktualizace projektové dokumentace části elektro a muselo být provedeno nové nadimenzování všech okruhů elektro, včetně rozvaděčů a přívodní kabeláže. Skutečný stav podlahových konstrukcí byl zjištěn až po odebrání všech nášlapných vrstev, kde bylo zjištěno, že je nutné vzhledem k jejich nerovnosti a nesoudržnosti sanovat a vyrovnat.
	3. Na základě dohody smluvních stran se SoD, ve znění Dodatku č. 1, mění následovně:

V článku IV. Doba a místo plnění se text odst. 1. mění a nově zní takto:

*„1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo do* ***25.11.2023*** *a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“*

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

V Opavě dne 18.9.2023 V …….. dne 18.9.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA, Tomáš Hrtánek

ředitel jednatel