# Název veřejné zakázky: Studie na vybudování nové budovy CH v areálu FNUSA Brno
# Číslo veřejné zakázky: 180/2022
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# a
# 2. Zhotovitel: Ateliér Velehradský, s.r.o.
# zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka C 69046
# sídlo: Libušino údolí 203/73, Pisárky, 623 00 Brno
# jednající: Ing. Arch. Tomáš Velehradský, jednatel
# IČO: 29263140
# DIČ: CZ 29263140
# bank. spojení: Komerční banka, a.s.
# č. účtu: 43-9463790287/0100
# SWIFT: KOMBCZPP
# IBAN: CZ38 010 0000 4384 6379 0287
# II.
# Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2023/012/Lt, č. smlouvy zhotovitele: VZ 220096 (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zpracovat architektonickou studii na vybudování nové budovy CH pro stravovací provoz s jídelnou včetně příslušného zázemí, oddělení léčebné výživy, skladů, archivů a výukových prostor s knihovnou (dále jen „Dílo“).
2. Dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy byl zhotovitel povinen Dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 4 kalendářních měsíců od uzavření Smlouvy, tj. do 10. 5. 2023. Zhotovitel ve sjednané lhůtě dle předchozí věty splnil řádně svoji povinnost provést Dílo v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena Smlouva, a podal žádost o závazné stanovisko Národního památkového ústavu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Žádost“).
3. Národní památkový ústav vydal dne 20. 4. 2023 písemné vyjádření k Žádosti, kterým konstatoval, že zamýšlené práce nejsou v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot.
4. S ohledem na výše uvedené negativní stanovisko Národního památkového ústavu objednatel odmítl Dílo zpracované zhotovitelem převzít, neboť nebyl naplněn smyslu a účel smlouvy Smlouvy, tj. zpracování architektonické studie, která bude sloužit jako podklad pro následné vyhotovení projektové dokumentace.

1. Zhotovitel považuje Dílo za splněné řádně a včas dle Smlouvy, neboť provedl Dílo dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou objednatelem jako zadavatelem s názvem Studie na vybudování nové budovy CH v areálu FNUSA Brno, číslo veřejné zakázky: 180/2022 a v souladu se Smlouvou uzavřenou na základě citované veřejné zakázky a nelze mu dle jeho přesvědčení klást k tíži negativní stanovisko Národního památkového ústavu.
2. Smluvní strany se po vzájemných jednáních dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým postaví najisto svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že objednatel se zavazuje převzít ke dni uzavření této dohody Dílo zpracované zhotovitelem dle Smlouvy i přes negativní stanovisko Národního památkového ústavu, a to zejména s odkazem na závazné stanovisko Magistrátu města Brna, odbor památkové péče ze dne 15. 12. 2009, sp. zn. 7510/OOP/MMB/0249734/2009/SZr, dle kterého lze objemovou a koncepční studii (Generel) použít jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
4. Smluvní strany dále konstatují, že zhotovitel nebyl a není v prodlení se splněním smluvní povinnosti dle Smlouvy, neboť objednatel nebyl připraven zhotovitelem nabízené plnění převzít a došlo tak k prodlení na straně objednatele s převzetím Díla. Pro vyloučení pochybností objednatel prohlašuje, že nebude z důvodu nepřevzetí Díla objednatelem v původně stanoveném termínu dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy uplatňovat vůči zhotoviteli žádné smluvní sankce.
5. Objednatel prohlašuje, že cenu Díla uhradí zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem v souladu s čl. V. odst. 1 Smlouvy.

# III.
# Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každý z účastníků.

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne 13. 9. 2023 V Brně dne 14. 9. 2023
#
# ………………………………………. ……………………………………………….
# Ateliér Velehradský Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# Ing. Arch. Tomáš Velehradský Ing. Vlastimil Vajdák
# jednatel ředitel