**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2023**

uzavřený dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

Statutární zástupce: Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

Ve věcech technických: Bc. Jana Jelínková, tel.: 327 710 206, 724 755 780

Věra Janatová, tel.: 327 710 207, 720 067 567

(dále: „objednatel“)

**Zhotovitel: Jaroslav Skuhravý – Sklovitráž**

restaurátor vitrají, pov. MK ČR, č. j. 44/93

xxxxxxxx, 473 01 Nový Bor

IČO: 15670554

DIČ: xxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Jaroslavem Skuhravým

Ve věcech technických: Jaroslav Skuhravý, xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále: „zhotovitel“)

**II.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem plnění je **„Restaurování vitrážových oken, včetně nátěru truhlářských prvků“** ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 1, k. ú. Kutná Hora.

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2023 budou provedeny práce na oknech dle návrhu rozsahu prací na rok 2023, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2023.

Smlouva o dílo ze dne 26. 7. 2023 se doplňuje takto:

**III.**

**Termín plnění**

Zahájení prací I. etapy: 3. 8. 2023

Ukončení prací I. etapy: 30. 11. 2023

**IV.**

**Cena díla**

Cena bez DPH 598 329,- Kč

DPH 15% 89 750,- Kč

**Cena celkem včetně DPH 688 079,- Kč**

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1) Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či nápadně za nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

2) Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

**Doložka:**

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kutná Hora usnesením č. R/896/23 ze dne 23. 8. 2023.

Příloha:

- rozpočet

V Kutné Hoře dne 12. 9. 2023 V Janově dne 8. 9. 2023

…………………………………… …………………………………

Mgr. Lukáš Seifert, starosta města Jaroslav Skuhravý

objednatel zhotovitel

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem

**„Restaurování vitráží včetně nátěru truhlářských prvků oken ve Vlašském dvoře“**

v Kutné Hoře

**ROZPOČET K DODATKU Č. 1**

1. část zakázky na rok 2023

V roce 2023 bude zrestaurováno 13.285m2 ploch vitráží dle níže uvedeného rozpisu.

1. 5 oken rytířského sálu 7,2 m2 vitráží, vitráž jednoho okna 57.285 Kč x 5 = 286.290,- Kč

Nátěry vnějších rámů oken Rytířského sálu. Jedno okno 7.690 Kč x 5 = 38.450,- Kč

------------------

**5 oken s vitrážemi Rytířského sálu celkem 324.740,- Kč**

2. Dvě střešní okénka nad schodištěm, celkem 0,385 m2 vitráží 16.357,- Kč

Nátěry rámů okének 2.039,- Kč

-----------------

**Dvě střešní okénka 18.396,- Kč**

3. Okno s vitráží na chodbě před Audienční síní 1,9 m2 73.903,- Kč

Nátěr vnějšího rámu 10.064,- Kč

----------------

**Okno s vitráží celkem 83.967,- Kč**

4. Dvě okna s vitrážemi a erby v Audienční síni, celkem 3,8 m2

Vitráž 1 okna 75.549 Kč x 2 = 151.098,- Kč

Nátěr vnějších rámů 10.064 Kč x 2 = 20.128,- Kč

----------------

**Dvě okna s vitrážemi a erby celkem 171.226,- Kč**

**Restaurování vitráží a prací s nimi souvisejících v roce 2023 598.329,- Kč**

**DPH 15% 89.750,- Kč**

**----------------**

**Celkem v roce 2023 včetně DPH 688.079,- Kč**

Z důvodu možnosti větrání v obou místnostech jsou ponechány některá okna na restaurování v roce 2024. Investor určí, která okna zůstanou pro větrání.

V Janově dne 29. 7. 2023

Jaroslav Skuhravý, restaurátor vitráží