**Technický list změny (TLZ) cv .:** 1

**Datum předložení TLZ:**

SoD č.: 2023/0025

**Projekt registrační číslo:**

Stavba : Objekt:

# Název změny:

Ev. Číslo EDS: l33D22W000001

UJEP - FSE - Revitalizace tepelného hospodářství budovy Moskevská část 2 (okna)

FSE Moskevská

Úprava technologie provedení a skutečného rozsahu

**Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):**

Při demontáži oken bylo zjištěno, že nebude možné technicky provést zednické zapravení otvorů dle původního záměru. Proto byl zvolen způsob vhodný zjištěnému stavu původní konstrukce, který se nedal předpokládat při přípravě .

**Popis změny:**

Připojovací spára oken je řešena pomocí PUR pásek a následné zednické začištění špalet je řešeno opravou a přeštukováním špalet, do výmalby. Promítnuto je i skutečné množství plochy špalet, které jsou téměř u každého okna jiné. Na toaletách je doplněn keramický obklad, který se při demontáži musel odstranit. Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle § 27 ZZVZ činí 6.000.000Kč bez DPH. Relevantní při posouzení je přitom hodnota uzavřené smlouvy (bez DPH). TLZ je připraven dle ustanovení § 31 ZZVZ. Byly dodrženy zásady podle § 6 ZZVZ. Při sjednávání dodatku je dodržena zejména zásada transparentnosti a při sjednání dodatků je zřejmá zejména cenová kalkulace, ze které vyplývá, že hodnota závazku i po změnách nepřesahuje 6.000.000 Kč bez DPH. S ohledem na další zásady spojené s činností veřejných institucí, byla při sjednávání dodatku sledována i zásada hospodárnosti (3E).

**Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:**

**Změna má vliv do následujících profesí:**

HSV a PSV

**Přílohy:**

# Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

## bez dopadu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Orientační cenový dopad:** Odpočet: |  |  | 436 631,44 Kč |  |
| Přípočet: |  |  | 695 891,86 Kč |  |
| (bez **DPH)** Celkem: |  |  | 259 260,42 Kč |  |
| Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Jméno | Datum | Podpis | Razítko |  |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |

Za TDI:

Za projektanta:

Za zhotovitele:

**Technický list změny (TLZ) č.:** 2

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 2023/0025

## Projekt registrační číslo:

Sta vba: Objekt:

# Název změny:

Ev. Číslo EDS: 133D22W000001

UJEP – FSE – Revitalizace tepelného hospodářství budovy Moskevská část 2 (okna)

FSE Moskevská

Úprava technologie provedení a skutečného rozsahu

# Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

TLZ č.2 řeší skutečné výměry parapetů, které byly zaměřeny po zpětné montáži nových okenních výplní. Upraveno množství žaluzií, které není možné instalovat v suterénu. A dále řeší vícepráce spojené s montáží oken. Klempířské prvky a montážní plošinu.

# Popis změny:

TLZ řeší skutečné výměry použitých parapetů (délky a šířky), příslušných položek a žaluzií. Dále řeší klempířské prvky, které musely být oproti původnímu předpokladu obnoveny a montovány i z plošiny. Řeší také začištění a nátěr vnějších špalet na fasád kvůli sjednocení ploch. Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle § 27 ZZVZ činí 6.000.000 Kč bez DPH. Relevantní při posouzení je přitom hodnota uzavřené smlouvy (bez DPH). TLZ je připraven dle ustanovení § 31 ZZVZ. Byly dodrženy zásady podle § 6 ZZVZ. Při sjednávání dodatku je dodržena zejména zásada transparentnosti a při sjednání dodatků je zřejmá zejména cenová kalkulace, ze které vyplývá, že hodnota závazku i po změnách nepřesahuje 6.000.000 Kč bez DPH. S ohledem na další zásady spojené s činností veřejných institucí, byla při sjednávání dodatku sledována i zásada hospodárnosti (3E).

# Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

**Změna má vliv do následujících profesí:**

HSV a PSV

# Přílohy:

## časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

**bez dopadu**

**Orientační cenový dopad:** Odpočet: 271 846,85 Kč

Přípočet: 375 531,62 Kč

(bez DPH) Celkem:

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

103 684,77 Kč

Jméno Datum Podpis Razítko

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |

Za TDI:

Za projektanta:

Za zhotovitele:

:

