#####  Evidenční číslo objednatele: 4500043650/1

 Č.j.: 31657/2023-UVCR

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500043650

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA
 ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen **„objednatel“**

###### a

**Ladislav Voldán**

se sídlem: V Horkách 1406/17, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 16458869

###### DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

kterou zastupuje: Ladislav Voldán

dále jen **„dodavatel**“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500043650 (vše dále jen „objednávka“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 04. 07. 2023 objednávku, jejímž předmětem je provedení oprav poškozené balustrády u tenisového kurtu Kramářovy vily.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna:

**Předmětu plnění:**

Ustanovení objednávky o předmětu plnění nově zní:

Předmět plnění: provedení oprav poškozené balustrády včetně zdí pod balustrádou u tenisového kurtu Kramářovy vily. Jedná se o primárně o oškrabání a osekání zvětralých omítek, mytí tlakovou vodou, omítnutí osekaných omítek, šalování, omítnutí oválných otvorů, štukování ploch a nátěr fasádní barvou. Předmětem plnění jsou veškeré práce, o kterých dodavatel jakožto odborník ví a nejsou zde uvedeny, včetně dopravy a likvidace vzniklého odpadu (vše dále jen „dílo“).

Důvodem změny předmětu plnění je skutečnost, že objednatel zjistil rozsáhlé poškození zdí pod balustrádou, které nebylo patrné před zahájením prací a přímo souvisí s funkčním a estetickým celkem zdí.

 **Celkové ceny plnění:**

Ustanovení objednávky o celkové ceně plnění nově zní:

„Celková cena plnění činí 240.395,00 Kč bez DPH, tj. 290 877,95 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na dílo včetně dopravy a likvidace vzniklého odpadu.“

Navýšení celkové ceny je z důvodu sjednocení oprav zdí a balustrády, které provede stávající dodavatel. Tím bude zaručeno jednotné provedení díla.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

 V Praze dne

|  |  |
| --- | --- |
| za Ladislav Voldán | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ladislav Voldán  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Tomáš Štainbruch, MBA ředitel Odboru správy nemovitostí  |