**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 04. 05. 2023**

**PD - výsadby BK16d, BK17a, BK 17b a BC10 v k.ú. Veselí-Předměstí**

**(dále jen „dodatek“)**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín**

Adresa:Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

zastoupený: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Hodonín

Tel.: 727 957 211

E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001 / 0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: Fragula s.r.o.**

Sídlo: Sivice 304, 664 07

Zastoupený: Ing. Jan Hůla

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Hůla

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 107- 9092740217

IČ/DIČ: 032 550 18 / CZ032 550 18

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C

vložka 84184

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD - výsadby BK16d, BK17a, BK 17b a BC10 v k.ú. Veselí-Předměstí**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

**Čl. I**

Na základě zaměření skutečného stavu řešeného území a žádosti Města Veselí nad Moravou ze dne 11.7.2023 č.j. MVNM/27669/2023 MI, o změnu plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. Veselí-Předměstí (dále jen „PSZ“) pro navržené prvky Z35, BK16d, BC10, HC11b, BK17a a Z27, které již neodpovídají skutečným potřebám dotčeného území, byla dne 17.8.2023 ze strany objednatele zajištěna objednávka dokumentace pro změnu části PSZ KoPÚ v k.ú. Veselí-Předměstí č.j SPU 326416/2023/Sas, s termínem plnění do 31.10.2023. Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy následovně:

**Čl. II**

Čl. III Termín plnění nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v následujících termínech:

Projektová dokumentace bude předána **do 30 kalendářních dnů** od schválení změny PSZ dle č. I tohoto dodatku, zastupitelstvem města Veselí nad Moravou.

**Čl. III**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

|  |  |
| --- | --- |
| V Hodoníně dne | V Sivicích dne |
| *dle elektronického podpisu 25. 08. 2023* | *dle elektronického podpisu 25. 08. 2023* |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**  Mgr. Bc. Milan Večeřa,  vedoucí Pobočky Hodonín | **Zhotovitel**  Ing. Jan Hůla,  jednatel Fragula s.r.o. |