Č.j.: GG810/2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. j. GG746/2023 o poskytování stěhovacích služeb

Smluvní strany:

Gočárova galerie

Se sídlem:	Zámek 3, 530 02 pardubice

IČO:		00085278

Zastoupená:	ředitelkou Mgr. et Mgr. Klárou Zářeckou, Ph. D.

(dále jen objednatel)

a

HrubyMOVING Transport a.s.

Se sídlem:	U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10

IČO:		28517679

DIČ:		CZ28517679

Zastoupená:	Václavem Hrubým, předsedou správní rady,

Romanem Duškem, členem představenstva

(dálejen dodavatel)

(objednatel a dodavatel dále jen jako „smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování stěhovacích služeb.

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2023 smlouvu o poskytování stěhovacích služeb.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je úprava termínu ukončení plnění z důvodu nestabilních klimatických podmínek v depozitářích sloužících k uložení sbírkových předmětů.

II.

Předmět úpravy smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že původní znění uvedené v článku III. bodu 2. smlouvy

„Plnění musí být dokončeno nejpozději do 31. 12. 2023“ se nahrazuje novým zněním

„Plnění musí být dokončeno nejpozději do 30. 6. 2024“.

Ostatní znění smlouvy zůstává beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jak objednatel dodavatel obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl uzavřen na základě svobodné vůle a že dodatku smlouvy porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:						Dodavatel:

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph. D.			Václav Hrubý, předseda představenstva

ředitelka Gočárovy galerie				Roman Dušek, člen správní rady