**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** **SOD/15/2023 ze dne 17. 4. 2023 ke stavbě**

**„Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Hybešova – 2. etapa, SO 05 Rekonstrukce vodovodu (úsek č. 1)“**

Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

* ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

* ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou)

(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih

k jednání jsou oprávněni:

* ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
* ve věcech technických: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1005845621/0100

Zapsaný v OR vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodů:

1. ZL1a, 1b – Z důvodu sjednocení konstrukčních vrstev komunikace, mimo trasu nově budovaných přípojek vodovodu, bylo dohodnuto, že zbývající rozpadlé a nevyhovující souvrství vozovky na levé polovině ve směru Rosice budou odstraněny. Provede se nová konstrukční vrstva ŠD, SC dle dohody KSÚSV, Město Velká Bíteš a TDI.

Dále budou odstraněny veškeré stávající obrubníky a nahrazeny novými, včetně předláždění chodníku dotčeného výměnou. Podíl financování rozdělen mezi investory a zhotovitele.

Provedení 1 ks vodovodní přípojky č.p. 26 – volná parcela.

Vytýčení a změření skutečného provedení obrubníků.

Provedení VDZ barvou.

**Předmět plnění**

Rozsah změn je uveden v Čl. 2 tohoto dodatku.

**Změna ceny díla:**

Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedených v Čl. 2 (popis a zdůvodnění změny č. 1a, 1b), na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2023, č. SOD/15/2023 (objednatel), č. 130/1/2023 (1856.3241130KDA) (zhotovitel) se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce).

2. Celková cena díla dle **článku 5, odst. 5.1.** stávající smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2023 se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH 5 290 193,32 Kč

Vícepráce 473 738,00 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

**Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH 5 763 931,32 Kč**

**Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH 6 974 356,90 Kč**

**Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku z SOD/15/2023 (objednatel), č. 130/1/2023 (1856.3241130KDA) (zhotovitel), je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují elektronické podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31.8.2023 V Brně, dne 29.8.2023

**----------------------------------------------- ----------------------------------------**

**objednatel: zhotovitel:**

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko EUROVIA CS, a.s.**

**Ing. Radek Zlesák Ing. Ludvík Šumbera**

**předseda předsednictva ředitel závodu Morava jih**