|  |  |
| --- | --- |
| **NÁVRH ZMĚNY**  | *Číslo: 03/2023* |
| Zhotovitel: | *EUROVIA CS, a.s.* |
| Komu: | Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko | Datum: 1.8.2023 |
| Název akce:  „**Velká Bíteš – ul. Hybešova, rekonstrukce kanalizace I. etapa“** |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem-8/2023 | Faxem: | osobně  |
| **Odkazy**  na specifikaci: |  |
| na výkresy: |  |
| na rozpočtové podklady: | Ano – viz. příloha č. 8,9 rozpočet  |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Popis a zdůvodnění změny***8) Provedení nové uliční vpustě pásové č.2, včetně kanalizačního potrubí a zapravení rýhy*  *v ul. Pod Hradbami z důvodu výměny stávajícího BT potrubí*  *DN 400 viz. změna č.3 .Osazení do nové polohy dle dohody s KSÚSV a Město Velká Bíteš.**9) Z důvodu sjednocení konstrukčních vrstev komunikace mimo trasu kanalizace, přípojek*  *kanalizace a nově budovaných přípojek vodovodu, bylo dohodnuto odstranění zbytků*  *stávajícího souvrství na levé straně komunikace ve směru Rosice, dle dohody KSÚSV,*  *Město Velká Bíteš a TDI. 60m2 výměry bude financováno ze strany KSÚSV samostatně.* |
| Důvod vícepráce/méněpráce | záměr objednatele  | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | **jiné okolnosti****x** |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0  |
| **Ocenění změny:** **Celkem 183 739,79 *Kč* + DPH**  M2 30,6 |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla ***8 574 425,23Kč* bez DPH** | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): ***0*** kalendářních dnů |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **530 781,23 Kč bez DPH**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 183 739,79 Kč bez DPH, tj. 2,28 **%** nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 530 781,23 Kč bez DPH, tj. 6,59 % nabídkové ceny.Celkový nárůst ceny stavby (ZL1,ZL2,ZL3) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 530 781,23 Kč bez DPH, tj. **6,59 %** nabídkové ceny |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7  |
| **Zástupce zhotovitele:**  Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.   Richard Polák Podpis ……..………. Datum …….….. |
| PŘIJETÍ ZMĚNY |
| **Posouzení změny:** Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD.*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)* nedojde ke změně zhotovitele
* potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
* vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky *(pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)* |
| Stanovisko projektanta (AD): Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny   Ing.Josef Novotný Podpis ……………. Datum ……….. |
| **Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:** TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny   Bc Jan Mašek Podpis ……..………. Datum …….…..  |
| **Zástupce objednatele:** Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž. Mgr. Reda Ifrah Podpis ……..………. Datum …….….. Ing. Radek Zlesák Podpis ………………. Datum …………..   |
| Toto **Přijetí změny** (dále jen **"PZ"**) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami. |