SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 200002-60039011/0710

zástupce pro věci technické: xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx (dále jen „Zástupce objednatele“)

(dále jen „objednatel“)

a

Security Technologies a.s.

IČO: 44015542

DIČ: CZ44015542

se sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno

zastoupený: Kamil Urbánek, MBA - člen představenstva

bankovní spojení, č. účtu: Komerční banka, a.s. č.ú. 7231410287 / 0100

zápis v obchodním/jiném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 7394

zástupce pro věci technické: xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu (dále jen „smlouva“)

Preambule

  - Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „NPÚ, GnŘ - Dodávka, montáž a zprovoznění EPS, PZTS, CCTV, nouzového osvětlení a místního rozhlasu“ (dále jen „Zadávací řízení“ nebo „Veřejná zakázka“).

  - Tato smlouva je uzavřena současně se servisní smlouvou, která je též uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení, a jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytovat pro objednatele služby bezpečnostních systémů instalovaných v objektu objednatele na základě této smlouvy.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo s názvem „Dodávka, montáž a zprovoznění EPS, PZTS, CCTV, nouzového osvětlení a místního rozhlasu“ (dále jen „Dílo“), a to:

- dodávku, montáž a zprovoznění systému elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a připojení EPS na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje, včetně zpracování projektové dokumentace skutečného provedení EPS; tato dokumentace bude objednateli předána a předložena ke schválení ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (formát *.pdf a příp. i editovatelné formáty *.doc, *.xls, *.dwg apod.) a zároveň projednána s hasičským záchranným sborem příslušného kraje nebo jím pověřenou osobou. Na základě tohoto projednání bude provedena event. úprava této dokumentace tak, aby navržená opatření odstraňovala nedostatky bránící připojení uvedeného objektu na pult centralizované ochrany;

- dodávku, montáž a zprovoznění systému poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dále jen „PZTS“) a připojení PZTS na pult centrální ochrany Policie ČR, včetně zpracování projektové dokumentace skutečného provedení PZTS; tato dokumentace bude objednateli předána a předložena ke schválení ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (formát *.pdf a příp. i editovatelné formáty *.doc, *.xls, *.dwg apod.);

- dodávku, montáž a zprovoznění systému uzavřeného sledovacího okruhu (dále jen „CCTV“), včetně zpracování projektové dokumentace skutečného provedení CCTV (ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (formát *.pdf a příp. i editovatelné formáty *.doc, *.xls, *.dwg apod);

- dodávku, montáž a zprovoznění nouzového osvětlení a místního rozhlasu, včetně zpracování projektové dokumentace skutečného provedení (ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (formát *.pdf a příp. i editovatelné formáty *.doc, *.xls, *.dwg apod);

- EPS, PZTS, CCTV, nouzové osvětlení a místní rozhlas dále jednotlivě označovány jako „systém“ nebo společně jako „systémy“

- provedení zkušebního provozu, v rámci něhož bude prováděno nastavování všech systémů v závislosti na provozních požadavcích zaměstnanců objednatele za účelem maximálního zefektivnění funkce systémů (např. eliminace planých poplachů apod.), a také provádění případných úprav ve všech dokumentech, na které by změny nastavení systémů měly vliv.

  - Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a následujících závazných dokumentů:

- projektová dokumentace pro výběr zhotovitele – elektrická požární signalizace, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – zpracovatel: Zpracovatel:  KEY, a.s; IČO: 00248053, se sídlem Průhonická 8, 106 00 Praha 10

- projektová dokumentace pro výběr zhotovitele – PZTS, CCTV, místní rozhlas, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – zpracovatel: Zpracovatel:  KEY, a.s; IČO: 00248053, se sídlem Průhonická 8, 106 00 Praha 10

- projektová dokumentace ve stupni DSP pro SE Silnoproudá elektrotechnika – nouzové osvětlení – zpracovatel: Instalace Praha spol. s r. o., IČO: 45804371, se sídlem Kutnohorská 579,111 01 PRAHA 10 (duben 2021)

- Požárně bezpečnostní řešení – zpracovatel: Peritas s.r.o.; IČO: 24186988, se sídle Musílkova 1338/4, 150 00 Praha  (červen 2021)

- projektové dokumentace a dokumenty uvedené v písm. a) až d) tohoto odstavce dále společně označovány jako „projektová dokumentace“.

  - Místem provádění Díla je: Národní památkový ústav, na adrese Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 (dále jen „objekt“ nebo „staveniště“).

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizované na nemovité kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jakož o závaznými stanovisky orgánů památkové péče. Nedodržení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

- Termíny provádění díla

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 8 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

    - Doba pro zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště,

    - Doba pro dokončení dodávky, montáže vč. zprovoznění systémů v rozsahu Díla dle čl. 1.1 písm. a) až d) této smlouvy - nejpozději do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

    - Doba zkušebního provozu: po dobu 12 měsíců jdoucí od uplynutí Doby pro dokončení dodávky, montáže vč. zprovoznění systémů dle písm. b) tohoto čl. 2.2. smlouvy,

    - Doba pro provedení Díla (včetně projektové dokumentace skutečného provedení systémů po zapracování případných úprav, které vzešly ze zkušebního provozu): do 7 pracovních dnů po uplynutí Doby zkušebního provozu.

- Cena díla a platební podmínky

  - Smluvní cena Díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele – oceněného soupisu prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí celkem částku ve výši 1.837.451,60 Kč bez DPH.

  - K ceně Díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Sjednaná smluvní cena Díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení Díla a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, z této smlouvy, z položek soupisu prací, z výčtu vedlejších a ostatních nákladů.

  - Případné změny rozsahu nebo objemu Díla budou ze strany objednatele posouzeny v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

  - Smluvní cena Díla dle cenové položky za dílčí část Díla (dodávky, montáže vč. zprovoznění systémů dle čl. 1.1 písm. a) až d) ve spojení s čl. 2.2 písm. b) této smlouvy) bude hrazena ve výši odpovídající této části Díla na základě zápisu o technické přejímce dle čl. 7.7 této smlouvy. Smluvní cena Díla za zkušební provoz ve výši odpovídající této části Díla bude uhrazena po dokončení zkušebního provozu dle čl. 1.1 písm. e) ve spoj. s čl. 2.2. písm. c) a předání a převzetí dokončeného Díla dle čl. 2.2 písm. d) této smlouvy na základě předávacího protokolu dle čl. 7.7 této smlouvy.

  - Platebním dokladem je faktura, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný ev. č. smlouvy objednatele, a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

  - Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

  - Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

- Podmínky provádění díla

  - Při provádění Díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu Díla tak, aby jakost Díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejvyšší možnou odbornou péčí. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.

  - Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění Díla, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny podstatné postupy provádění Díla. Fotodokumentaci (roztříděnou a řádně označenou) zhotovitel předá objednateli na CD/DVD/usb při předání Díla.

  - Zhotovitel je povinen k:

    - zajištění všech nezbytných atestů, revizí a funkčních zkoušek podle právních předpisů, ČSN nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,

    - předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce,

    - k předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

    - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

to vše při předání a převzetí Díla ve 3 vyhotoveních v listinné a 1x v elektronické podobě.

  - Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem, spolupracovat při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS a činnosti koordinátora BOZP.

  - Zhotovitel je při provádění Díla povinen:

    - vytyčit a respektovat stávající podzemní i nadzemní zařízení tak, aby v průběhu realizace prací nedošlo k jejich poškození, v opačném případě provede zhotovitel bezplatnou opravu,

    - zajistit volné přístupové trasy tak, aby provoz v tomto objektu nebyl narušen, resp. byl narušen zcela minimálně,

    - provést případné dočasné přeložky či demontáže, bude-li to vyžadovat zhotovitelem zvolený postup prací a následné uvedení do původního stavu,

    - zpracovat a předat technologické postupy, které si objednatel vyžádá; tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá zhotovitel objednateli, a to před zahájením příslušných prací,

    - seřídit systémy a zajistit jejich uvedení do provozu, zaškolení obsluhy,

    - po dokončení Díla uvést povrchy dotčených realizací Díla do původního stavu, odstranit případné škody na plochách dotčených prováděním prací, způsobených zhotovitelem při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, konečný úklid všech dotčených prostor,

    - zajistit likvidaci veškerého demontovaného, stavebního a dalšího přebytečného materiálu a vzniklého odpadu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií a předání dokladů o jejich zákonné likvidaci objednateli při předání a převzetí Díla ve 3 vyhotoveních v tištěné a 1x v elektronické podobě,

    - provést všechny činností blíže nespecifikované, ale nutné pro provedení Díla v předepsané kvalitě a termínu; jedná se např. o stavební přípomoci, montáže a instalace v případě, že nejsou samostatně uvedeny, čerpání vody, dopravu a s tím související činnosti, skladování, clo, ostrahu, zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostření, nutná pojištění apod.

  - Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost, je však současně povinen řídit se organizačními pokyny Zástupce objednatele nebo jím pověřenou osobou. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Postupy prací, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem zhotovitele. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil.

  - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění Díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

  - Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci Díla na základě jeho  pokynu (včetně poddodavatelů zhotovitele) budou vůči třetím stranám zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech zjištěných v souvislosti s předmětem smlouvy a zhotovitel neposkytne třetí osobě jakékoliv dokumenty, které v souvislosti s předmětem plnění dle této smlouvy obdržel nebo vytvořil.

  - Zhotovitel vede po celou dobu realizace Díla montážní deník, který musí být během celé doby, po kterou se na Díla pracuje, přístupný Zástupci objednatele nebo dalším osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla, případně osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do montážního deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do montážního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s projektovou dokumentací skutečného provedení Díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím řízení.

  - Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor, osobě odpovědné za provoz pultu centralizované ochrany, nebo orgánům státního dohledu.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace skutečného provedení Díla v části PZTS a CCTV představuje utajovanou informaci ve stupni Vyhrazené ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“), ve spojení s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací (dle přílohy č. 4), má zhotovitel přístup k utajované informaci ve stupni vyhrazené (dále jen „UI“) dle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. a jako takový je povinen zajistit ochranu UI v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., zejména je povinen:

- zajistí vůči fyzické osobě (personálu zhotovitele), která přístup k UI potřebuje k výkonu své pracovní či jiné činnosti, poučení, a to před prvním přístupem této fyzické osoby k UI (resp. před vznikem UI) ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.; zhotovitel bere na vědomí, že fyzické osobě lze umožnit přístup k UI ve stupni vyhrazené, jestliže jej nezbytně potřebuje k pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k UI, osvědčení (§ 54 cit.zák.) nebo dokladu (§ 80 cit.zák.) a je poučena,

- při zpracování UI v elektronické podobě v zařízení (zejména v psacím stroji s pamětí a v zařízení umožňujícím kopírování, záznam nebo zobrazení UI) anebo její převod do jiného formátu, zajistit ochranu UI,

- zachovávat o UI mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné osobě,

- neprodleně písemně oznámit objednateli neoprávněné nakládání s UI či ztrátu UI spolu se splněním zákonem č. 412/2005 Sb. daných ustanovení,

- není-li držitelem platného osvědčení podnikatele dle § 54 zákona č. 412/2005 Sb., zašle prohlášení o své schopnosti zabezpečit ochranu UI dle § 15 písm. a) bod 1. ve spojení s § 15a odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb. Národnímu bezpečnostnímu úřadu neprodleně poté, co ho učiní, a o této skutečnosti informuje objednatele.

- Porušení povinností dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  - Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu Díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného dodatku v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

- Kontrola provádění Díla

  - Zástupce objednatele, osoba vykonávající TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit uvedené osoby s postupem provádění Díla.

  - Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

  - Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

  - Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.

  - O výsledku kontroly musí strany vyhotovit zápis v montážním deníku a v případě, že Zástupce objednatele zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, sjednají způsob nápravy a lhůty k jejímu provedení.

  - Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání zkoušek specifikovaných ve smlouvě nebo dohodnutých stranami. Zhotovitel musí při těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a personál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele.

  - Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou zhotovitelem úspěšně provedeny všechny zkoušky specifikované v této smlouvě nebo jejích přílohách nebo dohodnuté oběma stranami, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže objednatel požaduje jinak.

  - Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou v souladu se smlouvou, nebo že zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může zhotoviteli dát pokyn k výměně takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

  - Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

  - Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.

  - Jednání kontrolního dne vede osoba TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

  - Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze stran požádá. Prezenční listinu z kontrolního dne, jejíž přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele a jeho čistopis bude zaslán zúčastněným stranám; zápis se považuje za odsouhlasený, pokud k němu nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

- STAVENIŠTĚ

  - Zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí jsou součástí Díla. Cena za vybudování a likvidaci zařízení staveniště je součástí ceny Díla. Zařízení staveniště včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací v průběhu plnění Díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.

  - Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.

  - Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dnů po odevzdání a převzetí Díla bez vad a nedodělků vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu se zohledněním stavu v rozsahu provedeného Díla dle smlouvy.

  - Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené prováděním Díla uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

- Technická přejímka a předání a převzetí dokončeného díla

  - Dílo v rozsahu čl. 1.1 písm. a) až d) této smlouvy je po dokončení veškerých montážních a dalších prací zahrnujících i zprovoznění Díla předmětem technické přejímky. Technická přejímka je proces technické kontroly Díla nebo jeho částí po dokončení montážních a dalších prací na Díle, vč. jeho zprovoznění nebo jeho části ve lhůtě dle čl. 2.2. písm. b) této smlouvy. Při technické přejímce bude zejména provedena kontrola montážních a dalších prací a kontrola zprovoznění a funkčnosti Díla se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, zda takové práce odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. V zápisu o technické přejímce dle čl. 7.7 bude potvrzena úplnost a kvalita dokončených montážních a dalších prací, vč. funkčního provedení Díla.

  - Předání a převzetí dokončeného Díla jako celku je předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního Díla ve lhůtě dle čl. 2.2. písm. d) této smlouvy.

  - V době mezi technickou přejímkou a přejímacím řízením je zhotovitel povinen provést zkušební provoz systémů a předat objednateli veškeré dokumenty skutečného provedení systémů po zapracování případných úprav a další dokumenty dle čl. 4 této smlouvy. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle předchozí věty, informuje o tom bezodkladně zhotovitele, nejpozději však do 30 kalendářních dní od jejich předání. Zhotovitel je povinen vytýkané nedostatky odstranit do předání a převzetí kompletního Díla. Takovou výzvu k opravě je možné provést i zápisem v montážním deníku, za doručenou se výzva považuje provedením takového zápisu.

  - K provedení technické přejímky a přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu sídla objednatele nebo elektronickou formou do datové schránky objednatele, nebo zápisem v montážním deníku, a to nejméně 5 pracovních dní před požadovaným termínem.

  - Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době přejímacího řízení zjistitelné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení přejímacího řízení, a tím i předání Díla, je stvrzeno podpisy Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele v předávacím protokole dle článku 7.7. této smlouvy.

  - Objednatel však může po zvážení okolností při přejímacím řízení převzít Dílo vykazující vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití Díla. V předávacím protokole dle článku 7.7 této smlouvy s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad.

  - Technická přejímka bude provedena protokolárně zápisem o technické přejímce; přejímací řízení o předání a převzetí dokončeného kompletního Díla bude provedeno protokolárně na základě předávacího protokolu. Takový zápis a protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

  - V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu ve sjednané lhůtě, může objednatel:

  - požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den trvání prodlení,

  - odstranit vady prostřednictvím specializovaného subjektu na náklady zhotovitele a požadovat na zhotoviteli náhradu těchto nákladů nebo

  - není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může objednatel požadovat po zhotoviteli slevu z ceny Díla.

  - Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel od počátku provádění Díla.

- Záruka za jakost

  - Zhotovitel odpovídá za vady Díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí Díla dle článku 7.7. této smlouvy. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané Dílo jako celek i jednotlivé části Díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.

  - Zhotovitel poskytuje na Dílo (zejm. na technologické prvky, výrobky, jakož i montážní a jiné práce) záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného Díla dle článku 7.7. této smlouvy.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady nebo poruchy:

- způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit,

- způsobené neodbornou manipulací ze strany objednatele nebo osob jednajících na účet nebo jménem objednatele, porušením právní povinnosti objednatele či třetím osobami, odlišnými od poddodavatelů zhotovitele nebo jiných osob, které zhotovitel při provádění Díla použil, nebo způsobené vyšší mocí.

  - Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady nebo poruchy Díla, pokud jsou tyto vady nebo poruchy přičitatelné jakémukoli porušení smluvních nebo zákonných povinností ze strany zhotovitele (včetně poddodavatelů zhotovitele nebo jiných osob, které při provádění Díla použil).

  - Objednatel je povinen vady písemně oznámit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; podmínky hlášení vad, jejich odstraňování, lhůty a případné následky za neplnění odstranění vad jsou sjednány v servisní smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné zhotoviteli.

  - Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v  souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

- Odpovědnost za škody

  - Nebezpečí škody na dokončeném Díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem ukončení přejímacího řízení na základě předávacího protokolu dle článku 7.7. této smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy nebo porušení povinnosti poddodavatele zhotovitele nebo osob, které při provádění Díla použil.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 75% z ceny Díla dle čl. 3.1. této smlouvy (bez DPH), přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 200.000,- Kč.

  - Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla ho udržovat v platnosti a účinné. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně Díla dle čl. 3.1. této smlouvy.

  - Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel objednateli v rámci součinnosti v Zadávacím řízení před uzavřením této smlouvy, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla.

- Odborně způsobilé osoby

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (nebo pracovníci podzhotovitele) mající příslušnou odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel a pracovníci zhotovitele (včetně pracovníků podzhotovitele) je povinen být odborně způsobilý a kvalifikovaný pro provedení Díla po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji odbornou způsobilost a kvalifikaci v rámci Zadávacího řízení ve Veřejné zakázce.

  - Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím klíčových osob, jimiž zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, a to:

Projektant skutečného provedení zabezpečovacích systémů Ing. Radek Pavlínek (dále jen „projektant“) - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení systémů

Revizní technik 1  – xxx

Revizní technik 2 – xxx

Revizní technik 3 – xxx

(dále jen „klíčová osoba“). Za revizního technika se považuje osoba, která provádí montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a bezpečnostních systémů

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit klíčovou osobu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci požadovanou v Zadávacím řízení. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč, a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel je povinen předložit na žádost Zástupce objednatele nebo jím pověřené osoby doklady o odborné způsobilosti a kvalifikaci pověřeného pracovníka objednatele, a to ve vztahu k těm pracím a systému, které na základě této smlouvy na Díle vykonává. Tyto doklady je zhotovitel povinen doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele, není-li mezi stranami sjednána jiná lhůta. Nepředloží-li zhotovitel doklad o odborné způsobilosti a kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý nepředložený doklad, jakož i právo vykázat pracovníka zhotovitele, který nesplňuje odbornou způsobilost nebo kvalifikaci z místa plnění, a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v Zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele uděleným za předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v Zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět Dílo nebo jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto odstavci, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to i opakovaně.

  - Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v Zadávacím řízení. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

  - Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění Díla, včetně specifikace činností, které jsou podzhotovitelem prováděny. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany objednatele.

- LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

  - Pokud by bylo součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, uděluje zhotovitel objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:

- licence se poskytuje jako výhradní;

- licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle autorského zákona;

- licence je územně neomezená;

- licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití autorského díla, objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;

- licence je ryze opravňující, tzn. objednatel nemá povinnost autorské dílo užít;

- licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.

  - Objednatel má právo bez souhlasu zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí).

  - Součástí práv objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění.

  - Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle Stran je již součástí smluvní ceny Díla.

  - Pro vyloučení pochybností je součástí práv objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.

  - Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou autorského díla.

  - Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla.

  - Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

- Smluvní pokuty

  - Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

    - v případě prodlení s provedením Díla v rozsahu dle čl. 1.1. písm. a) až d) této smlouvy v termínu dle čl. 2.2 písm. b) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení,

    - v případě neprovedení zkušebního provozu Díla dle čl. 1.1 písm. e) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč,

    - v případě prodlení s provedením kompletního Díla v termínu dle čl. 2.2. písm. d) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny Díla včetně DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí Díla dle čl. 7.7. této smlouvy,

    - při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti stanovenému termínu ve stavu předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

    - smluvní pokuta pro případ nesplnění povinnosti minimálního pojištění nebo nedoložení existence pojištění v termínu uvedeném v čl. 9. této smlouvy, činí 50.000,- Kč;

    - smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každé porušení povinností uvedených v článku 4.12. smlouvy,

    - smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů nebo technikem BOZP objednatele při realizaci Díla činí 5.000,- Kč za každý případ;

    - smluvní pokuta pro případ závažného nebo opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést montážní deník v souladu s touto smlouvou činí 5.000,- Kč za každý případ;

    - smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem v montážním deníku, činí 1 000,- Kč za každý případ.

  - Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

  - Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

  - Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu, v jakém náhrada škody přesahuje výši smluvní pokuty.

- DOBA Trvání smlouvy a JEJÍ UKONČENÍ

  - Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.

  - Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou ze smluvních stran.

  - Za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

- pokud zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, či neplní smlouvu nebo neprovádí práce v odpovídající kvalitě, a i přes písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dál smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu objednatele,

- je-li zhotovitel v prodlení s provádění Díla oproti kterémukoli termínu plnění dle čl. 2.2. této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů,

- pro případ nesplnění povinnosti minimálního pojištění nebo nedoložení existence pojištění v termínu uvedeném v čl. 9. této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn rovněž odstoupit od smlouvy v těchto případech:

    - bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

    - je-li soudem rozhodnuto o likvidaci zhotovitele,

    - je-li proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.

  - Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené Dílo do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené Dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného Díla sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. 7.7. této smlouvy. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného Díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu Díla pro objednatele.

  - Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

  - Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva je uzavírána v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

  - Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona o registru smluv zajistí objednatel.

  - Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

  - Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy dle čl. 13.2. této smlouvy.

  - Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

  - Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

  - V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

  - Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách objednatele v sekci „Ochrana osobních údajů“.

  - Součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

- Příloha č. 2 (volná příloha): projektová dokumentace pro výběr zhotovitele – elektrická požární signalizace, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – zpracovatel: Zpracovatel:  KEY, a.s; IČO: 00248053, se sídlem Průhonická 8, 106 00 Praha 10

- Příloha č. 3 (volná příloha): projektová dokumentace pro výběr zhotovitele – PZTS, CCTV, místní rozhlas, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – zpracovatel: Zpracovatel:  KEY, a.s; IČO: 00248053, se sídlem Průhonická 8, 106 00 Praha 10

- Příloha č. 4 (volná příloha): projektová dokumentace ve stupni DSP pro SE Silnoproudá elektrotechnika – nouzové osvětlení – zpracovatel: Instalace Praha spol. s r. o., IČO: 45804371, se sídlem Kutnohorská 579,111 01 PRAHA 10 (duben 2021)

- Příloha č. 5 (volná příloha): Požárně bezpečnostní řešení – zpracovatel: Peritas s.r.o.; IČO: 24186988, se sídlem Musílkova 1338/4, 150 00 Praha 5 (červen 2021)

V Praze dne [viz datum elektronického podpisu]	V Brně dne [viz datum elektronického podpisu]

objednatel:		zhotovitel:

…………………………………		……………………………………………………………..

Ing. arch. Naděžda Goryczková,		Kamil Urbánek, MBA

generální ředitelka		člen představenstva

Security Technologies a.s.

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

| popis položky | celková cena |
| --- | --- |
| EPS | 646 399,20 Kč |
| PZTS | 331 772,20 Kč |
| MR | 250 296,50 Kč |
| CCTV | 252 781,80 Kč |
| NO | 296 201,90 Kč |
| celkem za systémy | 1 777 451,60 Kč |
| + ZKUŠEBNÍ PROVOZ | 60 000,00 Kč |
| Celkem za Základní smlouvu o dílo | 1 837 451,60 Kč |

| č.pol. | popis položky | množství | měrná | jednotková cena materiál + práce | celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTROINSTALACE - Výkaz výměr |  |  |  |  |
|  | EPS |  |  |  |  |
|  | Ústředna EPS - ref. typ: IQ8control M | 1,00 | ks | 50 990,00 Kč | 50 990,00 Kč |
|  | Ústředna EPS - ref. typ: IQ8control C | 1,00 | ks | 27 893,50 Kč | 27 893,50 Kč |
|  | Čelní ovládací panel - ref. Typ: IQ8control C/M | 2,00 | ks | 8 070,60 Kč | 16 141,20 Kč |
|  | Modul pro připojení OPPO | 1,00 | ks | 1 430,00 Kč | 1 430,00 Kč |
|  | Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly | 2,00 | ks | 3 893,00 Kč | 7 786,00 Kč |
|  | Mikromodul sběrnice | 4,00 | ks | 3 893,00 Kč | 15 572,00 Kč |
|  | Mikromodul pro propojení ústředen | 2,00 | ks | 4 451,00 Kč | 8 902,00 Kč |
|  | Akumulátor 12V DC/24Ah | 2,00 | ks | 2 410,70 Kč | 4 821,40 Kč |
|  | Akumulátor 12V DC/17Ah | 2,00 | ks | 1 811,10 Kč | 3 622,20 Kč |
|  | Klíčový trezor požární ochrany vč. vložky FAB | 1,00 | ks | 18 702,60 Kč | 18 702,60 Kč |
|  | Obslužné pole požární ochrany - OPPO | 1,00 | ks | 9 218,70 Kč | 9 218,70 Kč |
|  | Zábleskový máják - ref. typ: CWST-RR-S5 | 1,00 | ks | 1 344,90 Kč | 1 344,90 Kč |
|  | Multisenzorový hlásič požáru - ref. typ: IQ8Quad | 151,00 | ks | 821,30 Kč | 124 016,30 Kč |
|  | Patice pro hlásiče | 151,00 | ks | 226,90 Kč | 34 261,90 Kč |
|  | Lineární hlásič - ref. typ: OSID-R | 2,00 | ks | 19 394,00 Kč | 38 788,00 Kč |
|  | Koppler pro speciální hlásiče | 2,00 | ks | 2 514,50 Kč | 5 029,00 Kč |
|  | Skříň pro montáž na omítku | 10,00 | ks | 252,00 Kč | 2 520,00 Kč |
|  | Elektronika tlačítka s oddělovačem | 33,00 | ks | 1 268,50 Kč | 41 860,50 Kč |
|  | Skříň tlačítkového hlásiče | 33,00 | ks | 161,20 Kč | 5 319,60 Kč |
|  | Náhradní tabulka skla pro tlačítkový hlásič | 1,00 | bal | 210,00 Kč | 210,00 Kč |
|  | Držák popisných štítků, balení 10 ks | 16,00 | ks | 24,50 Kč | 392,00 Kč |
|  | Alarmový koppler 4/2 | 5,00 | ks | 4 451,00 Kč | 22 255,00 Kč |
|  | Koppler 12 relé | 2,00 | ks | 3 991,00 Kč | 7 982,00 Kč |
|  | Siréna - červená nízké provedení | 26,00 | ks | 531,80 Kč | 13 826,80 Kč |
|  | Externí síťový zdroj 24V | 2,00 | ks | 5 501,70 Kč | 11 003,40 Kč |
|  | Akumulátor 12V DC/17Ah | 2,00 | ks | 1 811,10 Kč | 3 622,20 Kč |
|  | Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS Praha, včetně projednání s provozovatelem PCO, zpracování dokumentace, instalace, programovaní, komplet | 1,00 | ks | 24 653,00 Kč | 24 653,00 Kč |
|  | Vytvoření skupin hlásičů a návazností pro naprogramování ústředny a ovládaných zařízení, programovací tabulky a další potřebné podklady pro naprogramování systému | 1,00 | kpl | 10 960,00 Kč | 10 960,00 Kč |
|  | Připojení návazných zařízení na EPS, výtahy, požární uzávěry, PPK, PSUM, větrání CHÚC | 1,00 | kpl | 3 840,00 Kč | 3 840,00 Kč |
|  | Individuální, funkční zkoušky a komplexní zkoušky | 1,00 | kpl | 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč |
|  | Konfigurace / programování systému | 1,00 | kpl | 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč |
|  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | 1,00 | kpl | 4 560,00 Kč | 4 560,00 Kč |
|  | Drobný blíže nespecifikovaný elektorinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, atd.) | 1,00 | kpl | 11 325,00 Kč | 11 325,00 Kč |
|  | Zřízení staveniště | 1,00 | kpl | 22 386,00 Kč | 22 386,00 Kč |
|  | Likvidace odpadů | 1,00 | kpl | 8 278,00 Kč | 8 278,00 Kč |
|  | Zaškolení obsluhy | 1,00 | kpl | 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč |
|  | Ostatní náklady (přesuny materiálu a osob, atd.) | 1,00 | kpl | 19 988,00 Kč | 19 988,00 Kč |
|  | Stavební přípomoce (drážkování, průrazy, stavební úpravy, zapravení) | 1,00 | kpl | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč |
|  | Zpracování projektu skutečného provedení (6xtištěné+DIGI) | 1,00 | kpl | 11 600,00 Kč | 11 600,00 Kč |
|  | Koordinace s ostatními profesemi | 1,00 | kpl | 8 913,00 Kč | 8 913,00 Kč |
|  | VRN | 1,00 | kpl | 6 685,00 Kč | 6 685,00 Kč |
|  | CELKOVÁ CENA EPS |  |  |  | 646 399,20 Kč |

| č.pol. | popis položky | množství | měrná | jednotková cena materiál + práce | celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTROINSTALACE - Výkaz výměr |  |  |  |  |
|  | PZTS |  |  |  |  |
|  | Ústředna PZTS - ref. typ: Galaxy Dimension | 1,00 | ks | 36 003,50 Kč | 36 003,50 Kč |
|  | Klávesnice pro ovládání systému | 5,00 | ks | 2 938,00 Kč | 14 690,00 Kč |
|  | Koncentrátor v plastovém krytu | 16,00 | ks | 3 322,00 Kč | 53 152,00 Kč |
|  | Komunikační interface pro objektové vysílače | 1,00 | ks | 9 349,50 Kč | 9 349,50 Kč |
|  | Pohybový detektor do stupně zabezpečení 3 | 79,00 | ks | 1 175,50 Kč | 92 864,50 Kč |
|  | Přídavný zdroj 13,8Vss / 5A | 1,00 | ks | 5 653,10 Kč | 5 653,10 Kč |
|  | Kovovbý univerzální kryt pro zdroj a AKU 65h | 2,00 | ks | 2 182,00 Kč | 4 364,00 Kč |
|  | Akumulátor 12V/65Ah | 2,00 | ks | 4 255,00 Kč | 8 510,00 Kč |
|  | Individuální, funkční zkoušky a komplexní zkoušky | 1,00 | kpl | 7 680,00 Kč | 7 680,00 Kč |
|  | Konfigurace / programování systému | 1,00 | kpl | 10 960,00 Kč | 10 960,00 Kč |
|  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | 1,00 | kpl | 4 560,00 Kč | 4 560,00 Kč |
|  | Drobný blíže nespecifikovaný elektorinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, atd.) | 1,00 | kpl | 8 984,00 Kč | 8 984,00 Kč |
|  | Zřízení staveniště | 1,00 | kpl | 23 682,00 Kč | 23 682,00 Kč |
|  | Likvidace odpadů | 1,00 | kpl | 8 672,00 Kč | 8 672,00 Kč |
|  | Zaškolení obsluhy | 1,00 | kpl | 4 560,00 Kč | 4 560,00 Kč |
|  | Ostatní náklady (přesuny materiálu a osob, atd.) | 1,00 | kpl | 11 588,50 Kč | 11 588,50 Kč |
|  | Stavební přípomoce (drážkování, průrazy, stavební úpravy, zapravení) | 1,00 | kpl | 10 315,00 Kč | 10 315,00 Kč |
|  | Zpracování projektu skutečného provedení (6xtištěné+DIGI) | 1,00 | kpl | 7 250,00 Kč | 7 250,00 Kč |
|  | Koordinace s ostatními profesemi | 1,00 | kpl | 5 105,20 Kč | 5 105,20 Kč |
|  | VRN | 1,00 | kpl | 3 828,90 Kč | 3 828,90 Kč |
|  | CELKOVÁ CENA PZTS |  |  |  | 331 772,20 Kč |

| č.pol. | popis položky | množství | měrná | jednotková cena materiál + práce | celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTROINSTALACE - Výkaz výměr |  |  |  |  |
|  | MR |  |  |  |  |
|  | Ústředna MR | 1,00 | ks | 49 120,40 Kč | 49 120,40 Kč |
|  | Zesilovač 360W | 1,00 | ks | 40 623,90 Kč | 40 623,90 Kč |
|  | Mikrofonní stanice hlasatele | 1,00 | ks | 10 208,80 Kč | 10 208,80 Kč |
|  | Přehrávač MP3/CD/Tuner | 1,00 | ks | 12 905,80 Kč | 12 905,80 Kč |
|  | Nástěnný reproduktor | 30,00 | ks | 1 332,10 Kč | 39 963,00 Kč |
|  | Konfigurace / programování systému | 1,00 | kpl | 10 960,00 Kč | 10 960,00 Kč |
|  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | 1,00 | kpl | 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč |
|  | Drobný blíže nespecifikovaný elektorinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, atd.) | 1,00 | kpl | 9 452,00 Kč | 9 452,00 Kč |
|  | Zřízení staveniště | 1,00 | kpl | 23 682,00 Kč | 23 682,00 Kč |
|  | Likvidace odpadů | 1,00 | kpl | 8 726,00 Kč | 8 726,00 Kč |
|  | Zaškolení obsluhy | 1,00 | kpl | 4 560,00 Kč | 4 560,00 Kč |
|  | Ostatní náklady (přesuny materiálu a osob, atd.) | 1,00 | kpl | 7 850,50 Kč | 7 850,50 Kč |
|  | Stavební přípomoce (drážkování, průrazy, stavební úpravy, zapravení) | 1,00 | kpl | 10 314,00 Kč | 10 314,00 Kč |
|  | Zpracování projektu skutečného provedení (6xtištěné+DIGI) | 1,00 | kpl | 7 250,00 Kč | 7 250,00 Kč |
|  | Koordinace s ostatními profesemi | 1,00 | kpl | 3 588,60 Kč | 3 588,60 Kč |
|  | VRN | 1,00 | kpl | 2 691,50 Kč | 2 691,50 Kč |
|  | CELKOVÁ CENA MR |  |  |  | 250 296,50 Kč |

| č.pol. | popis položky | množství | měrná | jednotková cena materiál + práce | celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTROINSTALACE - Výkaz výměr |  |  |  |  |
|  | CCTV |  |  |  |  |
|  | Videoserver - Videoserver v provedení 1U určený do racku. Zařízení umožňuje nahrávat maximálně 256 Mbps. V základním provedení server podporuje SW RAID 0, 1, 5. Pro síťovou konektivitu jsou k dispozici dva ethernetové porty s přenosovou rychlostí 1 Gb. Server lze dále rozšířit až o 4 HDD dle potřeby instalace Server je dodáván s operačním systémem Windows 10 Ent IoT a tříletou zárukou. | 1,00 | ks | 84 061,20 Kč | 84 061,20 Kč |
|  | HDD4000S 24/7 - Rychlý modernizovaný a vysoce spolehlivý pevný disk z naší nabídky HDD se sníženou spotřebou, vhodný pro provoz 24x7 a kapacitou 4000 GB. Tento HDD podporuje technologii Surveillance Digital Video Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR), a tak je disk předurčený k použití ve špičkových kamerových systémech s velmi rychlým síťovým přístupem. | 4,00 | ks | 3 320,90 Kč | 13 283,60 Kč |
|  | Kamera venkovní - 3 Mpx kompaktní IP kamera, Kompaktní IP kamera s rozlišením 3 Mpx a vylepšeným adaptivním IR přísvitem je vhodná pro venkovní použití a je osazena motor zoom objektivem 3,1–8,4 mm. Se světelnými podmínkami se vypořádá díky technologiím LightCatcher a WDR. Datové toky nově optimalizuje kompresí H.265 HDSM SmartCodec. Zcela nová je také pokročilá samoučící se analýza obrazu UMD (Unusual Motion Detection) zaznamenávající neobvyklé dění v hlídaném prostoru bez nutnosti předchozího nastavení pravidel. Robustní design s krytím IP 67 a IK 10. | 4,00 | ks | 14 542,60 Kč | 58 170,40 Kč |
|  | Instalační skříňka - pro kompatkní kameru, rozměry 126 x 102 x 55 mm, váha 0,59 kg | 4,00 | ks | 2 372,30 Kč | 9 489,20 Kč |
|  | Kamera vnitřní - Interiérová mini dome IP kamera s rozlišením 3 Mpx. Kamery jsou oblíbené díky svému funkčnímu a odolnému designu, vysoké kvalitě obrazu a především díky svým špičkovým analytickým funkcím. U kamer je nyní nově k dispozici pokročilá objektová analýza osob a vozidel, díky které se při detekci pohybu minimalizují falešné poplachy a nechybí například ani detekce neobvyklé aktivity. Kameře samozřejmě nechybí ani technologie LightCatcher, WDR, Idle Scene Mode a HDSM pro optimalizaci datového toku. Praktická modulární konstrukce navíc uživateli umožňuje jednoduchou a rychlou volbu mezi možností instalace kamery na povrch nebo jejím zapuštěním do podhledu. | 3,00 | ks | 8 197,40 Kč | 24 592,20 Kč |
|  | PoE switch | 3,00 | ks | 4 460,80 Kč | 13 382,40 Kč |
|  | Konfigurace / programování systému | 1,00 | kpl | 12 800,00 Kč | 12 800,00 Kč |
|  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | 1,00 | kpl | 12 960,00 Kč | 12 960,00 Kč |
|  | Zaškolení obsluhy | 1,00 | kpl | 2 359,00 Kč | 2 359,00 Kč |
|  | Drobný blíže nespecifikovaný elektorinstalační materiál (hmoždinky, štítky, popisky, atd.) | 1,00 | kpl | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
|  | Zaškolení obsluhy | 1,00 | kpl | 2 359,00 Kč | 2 359,00 Kč |
|  | Stavební přípomoce (drážkování, průrazy, stavební úpravy, zapravení) | 1,00 | kpl | 4 035,00 Kč | 4 035,00 Kč |
|  | Zpracování projektu skutečného provedení (6xtištěné+DIGI) | 1,00 | kpl | 7 250,00 Kč | 7 250,00 Kč |
|  | VRN | 1,00 | kpl | 3 539,80 Kč | 3 539,80 Kč |
|  | CELKOVÁ CENA CCTV |  |  |  | 252 781,80 Kč |

| č.pol. | Popis položky | měrná | množství | jednotková cena materiál | celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - Výkaz výměr |  |  |  |  |
|  | Nouzová svítidla |  |  |  |  |
|  | 1.PP - N1 - Trilux - NO svítidlo + piktogram | m | 11 | 726,70 Kč | 7 993,70 Kč |
|  | 1.PP - N2 - Trilux - NO NO svítidlo - piktogramové s oboustranným polepem | m | 0 | 924,00 Kč | - Kč |
|  | 1.PP - N3 - Trilux - NO svítidlo - bez piktogramu | m | 0 | 466,70 Kč | - Kč |
|  | 1.PP -NA - Trilux - protipanika - širokozářič |  | 11 | 466,70 Kč | 5 133,70 Kč |
|  | 1.PP - NB - Trilux - protipanika - koridor |  | 5 | 466,70 Kč | 2 333,50 Kč |
|  | Nouzová svítidla |  |  |  |  |
|  | 1.NP - N1 - Trilux - NO svítidlo + piktogram | ks | 17 | 726,70 Kč | 12 353,90 Kč |
|  | 1.NP - N2 - Trilux - NO NO svítidlo - piktogramové s oboustranným polepem | ks | 1 | 924,00 Kč | 924,00 Kč |
|  | 1.NP - N3 - Trilux - NO svítidlo - bez piktogramu | ks | 4 | 466,70 Kč | 1 866,80 Kč |
|  | 1.NP -NA - Trilux - protipanika - širokozářič | ks | 15 | 466,70 Kč | 7 000,50 Kč |
|  | 1.NP - NB - Trilux - protipanika - koridor | ks | 12 | 466,70 Kč | 5 600,40 Kč |
|  | Nouzová svítidla |  |  |  |  |
|  | 2.NP - N1 - Trilux - NO svítidlo + piktogram | ks | 15 | 726,70 Kč | 10 900,50 Kč |
|  | 2.NP - N2 - Trilux - NO NO svítidlo - piktogramové s oboustranným polepem | ks | 5 | 924,00 Kč | 4 620,00 Kč |
|  | 2.NP - N3 - Trilux - NO svítidlo - bez piktogramu | ks | 0 | 466,70 Kč | - Kč |
|  | 2.NP -NA - Trilux - protipanika - širokozářič | ks | 15 | 466,70 Kč | 7 000,50 Kč |
|  | 2.NP - NB - Trilux - protipanika - koridor | ks | 8 | 466,70 Kč | 3 733,60 Kč |
|  | Nouzová svítidla |  |  |  |  |
|  | 3.NP - N1 - Trilux - NO svítidlo + piktogram | ks | 22 | 726,70 Kč | 15 987,40 Kč |
|  | 3.NP - N2 - Trilux - NO NO svítidlo - piktogramové s oboustranným polepem | ks | 3 | 924,00 Kč | 2 772,00 Kč |
|  | 3.NP - N3 - Trilux - NO svítidlo - bez piktogramu | ks | 0 | 466,70 Kč | - Kč |
|  | 3.NP -NA - Trilux - protipanika - širokozářič | ks | 15 | 466,70 Kč | 7 000,50 Kč |
|  | 3.NP - NB - Trilux - protipanika - koridor | ks | 8 | 466,70 Kč | 3 733,60 Kč |
|  | Nouzová svítidla |  |  |  |  |
|  | 4.NP - N1 - Trilux - NO svítidlo + piktogram | ks | 17 | 726,70 Kč | 12 353,90 Kč |
|  | 4.NP - N2 - Trilux - NO NO svítidlo - piktogramové s oboustranným polepem | ks | 3 | 924,00 Kč | 2 772,00 Kč |
|  | 4.NP - N3 - Trilux - NO svítidlo - bez piktogramu | ks | 0 | 466,70 Kč | - Kč |
|  | 4.NP -NA - Trilux - protipanika - širokozářič | ks | 13 | 466,70 Kč | 6 067,10 Kč |
|  | 4.NP - NB - Trilux - protipanika - koridor | ks | 3 | 466,70 Kč | 1 400,10 Kč |
|  | Nouzová svítidla |  |  |  |  |
|  | 5.NP - N1 - Trilux - NO svítidlo + piktogram | ks | 4 | 726,70 Kč | 2 906,80 Kč |
|  | 5.NP - N2 - Trilux - NO NO svítidlo - piktogramové s oboustranným polepem | ks | 0 | 924,00 Kč | - Kč |
|  | 5.NP - N3 - Trilux - NO svítidlo - bez piktogramu | ks | 0 | 466,70 Kč | - Kč |
|  | 5.NP -NA - Trilux - protipanika - širokozářič | ks | 4 | 466,70 Kč | 1 866,80 Kč |
|  | 5.NP - NB - Trilux - protipanika - koridor | ks | 0 | 466,70 Kč | - Kč |
|  | Montážní práce |  |  |  |  |
|  | 1.NP 5ks cca 2,5 hod na rozvaděč | hod. | 12,5 | 480,00 Kč | 6 000,00 Kč |
|  | 2.NP 3ks | hod. | 7,5 | 480,00 Kč | 3 600,00 Kč |
|  | 3.NP 4ks | hod. | 10 | 480,00 Kč | 4 800,00 Kč |
|  | 4.NP 4ks | hod. | 10 | 480,00 Kč | 4 800,00 Kč |
|  | Ostatní |  |  |  |  |
|  | Utěsnění požárních prostupů | kpl | 1 | 20 300,80 Kč | 20 300,80 Kč |
|  | Proj. dok. skutečného stavu | kpl | 1 | 11 600,00 Kč | 11 600,00 Kč |
|  | Revize - měření intenzity osvětlení |  |  | 20 520,00 Kč | 20 520,00 Kč |
|  | Popisy,výstražné tab. | kpl | 1 | 11 400,00 Kč | 11 400,00 Kč |
|  | Revize elektro na celé dílo | kpl | 1 | 45 600,00 Kč | 45 600,00 Kč |
|  | Zkoušky, oživení | kpl | 1 | 18 240,00 Kč | 18 240,00 Kč |
|  | Doprava a montáž dodávaných zařízení na stavbu a elektrické připojení | kpl | 1 | 13 458,50 Kč | 13 458,50 Kč |
|  | Doprava, přesuny hmot…. | kpl | 1 | 9 561,30 Kč | 9 561,30 Kč |
|  | CELKOVÁ CENA NO |  |  |  | 296 201,90 Kč |