**DODATEK č. 1**

(č. HM/25/2023/IROP2)

**ke S M L O U V Ě O D Í L O**

č. objednatele: HM/18/2023/IROP2 č. zhotovitele: ---------------

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel: Husitské muzeum v Táboře**

 se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor

 zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.

 zástupce pro věci smluvní Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

 zástupce pro věci zakázky Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

 IČO 00072486 DIČ CZ00072486 (není plátce DPH)

 bankovní spojení: ČNB Praha

 číslo účtu: 1339081/0710

 ID datové schránky: 6xt5674

 tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884,

 mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)

(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel: Cellula s.r.o.**

 se sídlem Kováků 9054, Smíchov, 150 00 Praha

 zástupce pro věci smluvní Pavel Rakušan

 zástupce pro věci realizace díla Ondřej Rakušan

 IČO 26429420 DIČ CZ26429420

 obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 81592

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 číslo účtu: 51-1631430247/0100

 ID datové schránky: mc3vchb

 tel.: +420 604 268 658,

 e-mail: cellula@cellula.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: HM/18/2023/IROP2 ze dne 12. 7. 2023, která nabyla účinnosti uveřejněním smlouvy v registru smluv dne 17. 7. 2023 a jejímž předmětem plnění je realizace předmětu veřejné zakázky s názvem „**Obnova expozice Husité – AV obsah**“, a tímto dodatkem č. 1 ujednávají změnu následujících článků výše specifikované smlouvy.

**I. Předmět dodatku č.1**

**Odst. 5.1 v článku V. (Doba a místo plnění) je zrušen a je nahrazen tímto zněním:**

**5.1 Doba plnění**

* Zahájení plnění: bez odkladu po nabytí účinnosti smlouvy na plnění zakázky
* Zpracování grafického plánu příběhů (dále jen „storyboard“) a předání objednateli ke schválení: do 31.7.2023
* Zpracování AV obsahů a předání objednavateli ke schválení: do 31. 10. 2023
* Dokončení díla, instalace, naprogramování a spuštění v místě plnění: do 10. 11. 2023

Pozn.: Objednatel písemně schválí, příp. sdělí své poznámky a připomínky k předloženému storyboardu do 5 kalendářních dnů od jeho předložení.

Nový termín je stanoven oboustrannou dohodou z důvodu překážky na straně zadavatele, tj. posunutí termínu montáže a instalace AV techniky a mobiliáře expozice „Husité“, a dále pak z důvodu poskytnutí součinnosti ze strany objednatele v delší časové lhůtě než do sjednaných 5 kalendářních dnů (a to o 10 kalendářních dnů později, tudíž se jedná také o prodloužení termínu dokončení o dobu, kdy vzhledem k časové náročnosti byl objednatel v prodlení sdělení svých poznámek a připomínek k předloženým „AV obsahům“, a tím i schválení finálních audiovizuálních obsahů a grafické podoby nové expozice.)

Termín otevření expozice „Husité“ byl posunut z původně plánovaného 11. 10. 2023 na 16. 11. 2023.

**II. Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento dodatek č. 1 se pořizuje ve dvou listinných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 11. 9. 2023 V Praze dne 11. 9. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Pavel Rakušan

ředitel Husitského muzea v Táboře jednatel společnostiCellula s.r.o.