Dodatek č. 1
k OBJEDNÁVCE č. č. 2023/III-Kr/08-39

I. Smluvní strany

DODAVATEL:
DEVES group s.r.o.
Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 09553959, DIČ:CZ09553959

a

OBJEDNATEL:
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel

II. Základní ustanovení
1. Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 4.9.2023 objednávku na realizaci akce „Oprava prostoru chodby část nad schodištěm OPKSV“.
2. V průběhu realizace došlo k rozšíření rozsahu prací. Z tohoto důvodu se obě strany dohodly na této změně objednávky dle cenové nabídky na VCP ze dne 11.9.2023.

III. Změny objednávky
1. Mění se cena plnění:
1.1 původní cena činí	113 777,47 Kč bez DPH;
1.1 konečná cena činí	141 245,94 Kč bez DPH

2. Mění se doba plnění, a to tak, že termín plnění se nově stanovuje takto:
2.1. Dodání 20.11.2023
3. Mění se platební podmínky, a nově se stanovuje takto:
3.1. Zálohy nejsou sjednány.
3.2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Dodavatel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vytvořený v souladu s oceněním položek a odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele.
3.3. Po předání a převzetí díla a odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu vystaví dodavatel konečnou fakturu ve výši zbývající z celkové ceny plnění doloženou rekapitulací provedených prací a soupisy provedených prací. Nedílnou součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků odsouhlasený oběma stranami včetně případného dodatku týkajícího se odstranění vad a nedodělků.
3.4. Lhůta splatnosti faktur činí 14 dní ode dne jejich doručení objednateli. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení objednávky tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny, zejména výše ceny díla se nemění.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Dodavatel s tímto zveřejněním souhlasí.
Příloha: cenová nabídka z 11.9.23

V Ostravě dne 11.9.2023	V Ostravě dne 11.9.2023

……………………………………. …..………………………………..
Xxx za objednatele	dodavatel

…………………………………….
Mgr. Novák Jiří, ředitel