Akademie múzických umění v Praze

a

Zlínstav, akciová společnost

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi:

**Akademie múzických umění v Praze**

veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

se sídlem Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1,

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem Objednatele

tel/fax: 234 244 503

e-mail: ladislav.paluska@amu.cz

IČO: 61384984

DIČ: CZ61384984

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zlínstav, a.s.**

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 5743

plátce DPH: ano

zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

osoba oprávněná k věcným jednáním: Jiří Stacke, předseda představenstva

tel/fax: 577 770 111/577 103 927

e-mail: zlinstav@zlinstav.com

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

Daňový domicil: Česká republika

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo se upravují čl. č. 1.1.3. Cena, čl.č. 3.1.1.Výše ceny, čl.č. 3.1.2. Členění ceny, čl.č.3.2.5. Platby a fakturace.

**I.**

### **Čl. .1.1.3. – Cena – změna článku**

### „Cena“ znamená konečnou pevnou částku za realizaci kompletního Díla ve výši [67 757 199,61],-Kč (slovy:šedesátsedmmilionůsedmsetpadesátsedmtisícstodevadesátdevětkorun a šedesátjedenhaléř) plus DPH, kterou hradí Objednatel Zhotoviteli za řádnou a včasnou dodávku Díla. Cena byla stanovena podle Projektové dokumentace a dalších příslušných dokumentů poskytnutých Zhotoviteli. Oceněný výkaz výměr tvoří přílohu č.D této Smlouvy. Dále je rozsah díla rozšířen o práce uvedené v Příloze č.1 tohoto Dodatku č.3.

 **II.**

**Čl. 3.1.1 Výše ceny – změna článku**

Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí včetně DPH celkem **81 986 211,53 Kč** (slovy:osmdesátjedenmiliondevětsetosmdesátšesttisícdvěstějedenáctkorun a padesáttři haléře (dále jen **„Cena“**). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle tohoto čl.3 Smlouvy.

**III.**

**Čl. 3.1.2 Členění ceny – změna článku**

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena prací na zakázce „Generální rekonstrukce Studia FAMU“ (identifikační číslo EDS: 133D21A006613) navyšuje takto

Navýšení dle Dodatku č.1 (bez DPH) činí………………………………... 2 256 077,00 Kč

DPH ve výši 21%......................................................................................... 473 776,16 Kč

Navýšení dle Dodatku č.3(bez DPH) činí…………………………………. 8 664 010,96 Kč

DPH ve výši 21%.......................................................................................... 1 819 442,30 Kč

Navýšení dle Dodatku č.1 a dle Dodatku č.3 (včetně DPH) činí ………. 13 213 306,43 Kč

Cena je členěna:

Cena za Dílo celkem bez DPH: 67 757 199,61 Kč

DPH ve výši 21%: 14 229 011,92 Kč

­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cena včetně DPH: **81 986 211,53 Kč**

**IV.**

**Čl.3.2.5. Platby a fakturace – změna článku**

Závěrečná faktura bude vystavena po praktickém dokončení Díla a bude obsahovat seznam provedených prací. Závěrečná faktura musí být vystavena nejpozději do 9.6.2017.

**V.**

**Další ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2015 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.

Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 3 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Dodatek č. 3 má 4 stránky, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Akademie múzických umění v Praze je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti.

Tento Dodatek č. 3 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti.

Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o Dílo ze dne 30. 9. 2015.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 je:

Příloha č.1 soubor změnových listů

V Praze dne 1.6. 2017 V Praze dne 18.4.2017

za **Akademii múzických umění v Praze** za **Zlínstav, akciovou společnost**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Ladislav Paluska Jiří Stacke

 kvestor předseda představenstva