**Dodatek č. 1**

Ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2023

**Smluvní strany**

**ZŠ Svitavy, Felberova 2**

Sídlo: Felberova 669/2, 568 02 Svitavy - Lány

Zastoupené: Mgr. Janou Pazderovou

IČ: 49328280

DIČ: CZ49328280

Bankoví spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1283348369/0800

*jako „objednatel“*

**a**

**Střechy, hydroizolace – Čížek s.r.o.**

Sídlo: Gruzínská 1912/10

IČ: 04825501

DIČ: CZ04825501

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 219388126/0600

Číslo účtu: 219388126/0600

Jednající: Robert Čížek – jednatel nebo Bc. Martina Čížková DiS. – jednatelka.

*jako „zhotovitel“*

**Preambule**

Smluvní strany se spolu dne 4. 7. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo **„Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Felberova Svitavy – hlavní budova a nad polytechnickou učebnou“.**

Při vlastní realizaci opravy střechy došlo k nečekaným změnám a skutečnostem, které bylo nutné řešit v rámci víceprací dodatkem smlouvy o dílo.

Po odstranění střešní krytiny ze střechy bylo zjištěno, že je atika (konstrukce ohraničující po  celém obvodu střech) úplně prohnilá a bude se muset pořídit nová.

V důsledku vzniklých neočekávaných víceprací se znění Smlouvy o dílo upravuje takto:

Druhý odst. Článek 2 Předmět smlouvy a cena díla se upravuje tak, že zní:

Předmět díla je dále specifikován v cenové nabídce ze dne 1. 9. 2023. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy.

**Cena celkem vč. DPH 482 000,- Kč**

Tato dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Ve Svitavách dne 18. 9. 2023 Ve Svitavách dne 18. 9. 2023

Za objednatele: Zhotovitele:

……………………………… ………………………………

Mgr. Jana Pazderová Robert Čížek – jednatel Ředitelka ZŠ Svitavy, Felberova 2 Střechy, hydroizolace – Čížek s.r.o.