**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

 **č. 1123000504 ze dne 18. 8. 2023**

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**SoD**“)

# Smluvní strany

**Fakulta stavební ČVUT v Praze**

se sídlem: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

IČO: 68407700

DIČ: CZ684077700

Bankovní spojení: xxxx

xxxx

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách (dále jen „**objednatel**“)

a

**Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.**

se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti

IČ: 07868821

DIČ: CZ07868821

Bankovní spojení: xxxx

xxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308965

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Preambule**

S ohledem na to, že:

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. 1123000504 (dále jen „Smlouva“);
2. V průběhu realizace předmětu Smlouvy došlo k výraznému zpoždění dodávky objednaných regulátorů a tím i ke zpoždění v provedení následných přepojovacích a SW prací;

dohodly se smluvní strany se na následujícím:

1. Článek III. odst. 2 Smlouvy se mění a nahrazuje takto:

„*Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně provedené dílo Objednateli nejpozději do 18.10.2023“*

1. Další ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| za objednateleIng. Petr Matějka, Ph.D. tajemník |  | za zhotoviteleIng. Igor Beroun jednatel společnosti |