Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 095/06/2020 – I.

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Město Kutná Hora**

se sídlem:Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**

se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, složce 90993

zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem

IČ: 41432037, DIČ: CZ41432037

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.06.2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s ujednáním článku 2. odst. 2.2.1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je prodloužení doby dokončení díla podle smlouvy o dílo.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. **IV. etapa díla bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2023.**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Doložka: Uzavření dodatku č. 8 bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R/976/23 dne 20. 9. 2023.

V Kutné Hoře 25. 9. 2023

**Město Kutná Hora Realitní a stavební společnost s.r.o.**

Mgr. Lukáš Seifert, starosta města Jaroslav Vaňátko, jednatel